## Sheet1 (2)
保山电力永昌2024年6月1日至6月30日计划停电公告
2024-05-20
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV瓦渡变电站 | 将35kV瓦渡变电站10kV074核桃箐线平场子支线 | 农网巩固提升工程35kV瓦渡变电站10kV074核桃箐线平场子支线66号杆负荷侧线路金具安装、导线展放。 | 2024年6月1日07:30 | 2024年6月1日19:30 | 平场子村、打坪村
2 | 110kV辛街变电站 | 10kV413大官市线 | 专变用户，四有免烧砖厂“变压器增容、更换高压计量。（10kV业扩工程） | 2024年6月02日09:00 | 2024年6月02日13:00 | 邹里村、杜家村、胡家村、打村11号公变
3 | 110kV下村变电站 | 110kV下村变电站10kV066兰城路线 | 提供端阳花市临时供电，更换下村3号变原100kVA为500kVA | 2024年6月03日09:00 | 2024年6月03日12:00 | 下村3变
4 | 110kV辛街变电站 | 10kV414辛街线汪宣村支线 | 安装宣村支烤烟项目变压器（10kV业扩工程） | 2024年6月04日09:00 | 2024年6月04日14:00 | 汪宣村公墓12号变
5 | 35kV瓦渡变电站 | 10kV071老松树沙场线 | 负荷转供工作（10kV074核桃箐线平场子支线、打坪支线） | 2024年6月05日07:30 | 2024年6月05日19:30 | 老松树沙场
6 | 35kV瓦渡变电站 | 10kV075水沟村线 | 处理山体滑坡安全隐患 | 2024年6月05日09:00 | 2024年6月05日18:00 | 水沟村
7 | 35kV新城变电站 | 10kV197户冲河线 | 安全隐患整改 | 2024年06月06日 9：00 | 2024年06月06日 13：00 | 东松村1-5号变、新城村1号变、赧亢村1-2号变、赧亢村12号变、杨恩平专变
8 | 35kV瓦渡变电站 | 将35kV瓦渡变电站10kV074核桃箐线平场子支线 | 农网改造工程停电 | 2024年6月6日07:30 | 2024年6月6日19:30 | 平场子村、核桃箐1#变、核桃箐2#变、 保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、保山市双通石材加工厂 、云南景华公路工程有限公司、隆阳区瓦渡平场子砂场 、中国铁塔股份有限公司保山市分公司（平场子移动基站）、瓦渡乡打坪村民委员会平场子抽水三站、保山市隆阳区银子窝养殖有限公司、瓦渡乡平场子村民委员会（平场子抽水二站）、瓦渡乡平场子村民委员会（平场子抽水一站）、中国铁塔股份有限公司保山市分公司（大窝坑移动基站）、保山市青义生物肥料有限公司
9 | 35kV瓦渡变电站 | 将35kV瓦渡变电站10kV074核桃箐线平场子支线 | 农网改造工程停电 | 2024年6月7日07:30 | 2024年6月8日19:30 | 平场子村核桃箐1#变、核桃箐2#变、保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、保山市双通石材加工厂 云南景华公路工程有限公司、隆阳区瓦渡平场子砂场 中国铁塔股份有限公司保山市分公司（平场子移动基站）、瓦渡乡打坪村民委员会平场子抽水三站、保山市隆阳区银子窝养殖有限公司、瓦渡乡平场子村民委员会（平场子抽水二站）、瓦渡乡平场子村民委员会（平场子抽水一站） 、中国铁塔股份有限公司保山市分公司（大窝坑移动基站） 保山市青义生物肥料有限公司
10 | 35kV瓦渡变电站 | 将35kV瓦渡变电站10kV074核桃箐线平场子支线 | 农网改造工程停电 | 2024年6月9日07:30 | 2024年6月14日19:30 | 平场子村、核桃箐1#变、核桃箐2#变 、保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、保山市双通石材加工厂 南景华公路工程有限公司、隆阳区瓦渡平场子砂场 中国铁塔股份有限公司保山市分公司（平场子移动基站）、瓦渡乡打坪村民委员会平场子抽水一二三站、保山市隆阳区银子窝养殖有限公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司（大窝坑移动基站）、保山市青义生物肥料有限公司
12 | 110kV栗树园变电站 | 10kV061小隆线小堡子支线 | 更换10kV061小隆线小堡子支线34-9号杆为15米电杆一基。 | 2024年6月12日 09:00 | 2024年6月12日 17:00 | 小堡子5号、6号、7号、9号公变、保山市东金建设工程有限公司、隆阳新能源及电子信息产业园管理委员会、保山鑫隆电子科技有限公司、保山市隆建投资开发有限责任公司
13 | 35kV小堡子变电站 | 10kVB122户外开关柜线2号出线柜（10kVB125建材园区Ⅰ回线） | 与10kVB126建材园区Ⅱ回线同杆双回线路，配合停电 | 2024年6月13日 12:00 | 2024年6月13日 17:00 | 隆阳区稳鱼沙场、隆阳区汉庄镇小堡子社区村民委员会、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、云南建投保山永昌建材有限公司、保山铂鑫水泥制品有限公司、保山市东源建材有限公司、保山市枫和绿化有限公司、保山市城建混凝土有限公司、保山市永晨道路养护工程有限公司、保山市辛街建筑工程有限责任公司银鑫商砼搅拌站、保山云珊商贸有限公司、保山力宏商品混凝土有限公司、青山路口4号公变。
14 | 35kV小堡子变电站 | 10kV B126建材园区Ⅱ回线 | 1、中国铁塔股份有限公司保山市分公司专变拆除T接11号杆引流线及三相跌落式熔断器一组；2、对37号杆放电点进行处理。 | 2024年6月13日 12:00 | 2024年6月13日 17:00 | 隆阳区稳鱼沙场、隆阳区汉庄镇小堡子社区村民委员会、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、云南建投保山永昌建材有限公司、保山铂鑫水泥制品有限公司、保山市东源建材有限公司、保山市枫和绿化有限公司、保山市城建混凝土有限公司、保山市永晨道路养护工程有限公司、保山市辛街建筑工程有限责任公司银鑫商砼搅拌站、保山云珊商贸有限公司、保山力宏商品混凝土有限公司、青山路口4号公变。
15 | 35kV小堡子变电站 | 10kVB122户外开关柜线1号出线柜（10kVB124长洼子Ⅱ回线） | 与10kVB123长洼子Ⅰ回线同杆双回（配合停电） | 2024年6月14日 09:00 | 2024年6月14日 12:00 | 保山市佳实新型建材有限责任公司、保山市隆阳区永利建材经营部、保山颐远新型建材有限公司、梅子沟抽水变、保山市隆阳区永盛街道办事处、龙潭二号烤烟房、龙潭三号烤烟房、保山市辛街建筑工程有限责任公司、施甸县裕宏工业投资有限责任公司、昆明铁新建设工程管理有限公司、嘉保生物科技（保山）有限公司、隆阳区振泰建筑材料经营部、云南博闻科技实业股份有限公司、保山禾润生物能源有限责任公司、上龙潭1号公变、上龙潭2号公变、上龙潭3号公变、白泥沟公变、下龙潭村、保山恒安爆破工程有限公司、隆阳区马路地砂石经营部、隆阳区汉庄镇秀子山砂场、隆阳区汉庄镇仙马脚迹砂石厂、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、涉及东城供电所部分供电辖区。
16 | 35kV小堡子变电站 | 10kV B123长洼子I回线 | 保山保农农业开发有限公司新装 箱式变压器电源搭接16号杆 | 2024年6月14日 09:00 | 2024年6月14日 12:00 | 10kV B123长洼子Ⅰ回线：保山市佳实新型建材有限责任公司、保山市隆阳区永利建材经营部、保山颐远新型建材有限公司、梅子沟抽水变、保山市隆阳区永盛街道办事处、龙潭二号烤烟房、龙潭三号烤烟房、保山市辛街建筑工程有限责任公司、施甸县裕宏工业投资有限责任公司、昆明铁新建设工程管理有限公司、嘉保生物科技（保山）有限公司、隆阳区振泰建筑材料经营部、云南博闻科技实业股份有限公司、保山禾润生物能源有限责任公司、上龙潭1号公变、上龙潭2号公变、上龙潭3号公变、白泥沟公变、下龙潭村、保山恒安爆破工程有限公司、隆阳区马路地砂石经营部、隆阳区汉庄镇秀子山砂场、隆阳区汉庄镇仙马脚迹砂石厂、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、涉及东城供电所部分供电辖区。
17 | 35kV瓦渡变电站 | 将35kV瓦渡变电站10kV074核桃箐线平场子支线 | 农网改造工程停电 | 2024年6月15日07:30 | 2024年6月15日19:30 | 平场子村大窝坑 、平场子村葛根洼 、平场子村券桥河1#变、平场子村券桥河2#变、平场子村券桥河3#变、平场子村石门坎、平场子村张家边、平场子村周家大寨子1变、平场子村对门山 平场子村周家大寨子2变、核桃箐1#变、核桃箐2#变、 保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、保山市双通石材加工厂、云南景华公路工程有限公司、隆阳区瓦渡平场子砂场 、中国铁塔股份有限公司保山市分公司（平场子移动基站） 瓦渡乡打坪村民委员会平场子抽水三站、保山市隆阳区银子窝养殖有限公司、瓦渡乡平场子村民委员会（平场子抽水二站）、瓦渡乡平场子村民委员会（平场子抽水一站）、中国铁塔股份有限公司保山市分公司（大窝坑移动基站）、保山市青义生物肥料有限公司
18 | 110kV下村变电站 | 110kV下村变电站10kV085升阳路廉租房线 | 恢复110kV下村变电站10kV085升阳路廉租房线升阳路1号开关柜4号柜与110kV青阳变电站10kV086升阳线升阳路4号开关柜联络牵手电缆搭头。 | 2024年6月19日09:00 | 2024年6月19日12:00 | 碧水云天、住建局抽水站、建投公司专变、清华大厦备供电源、发展大厦
19 | 110kV西邑变电站 | 10kV073真峰线下坝支线79-9-2-41-1号杆下坝4号变支线 | 农网升级改造 | 2024年6月20日08:30 | 2024年6月20日18:30 | 下坝村4号变压器
20 | 110kV西邑变电站 | 10kV073真峰线下坝支线 | 下坝村荒田3号变10kV28号杆引流搭接 | 2024年6月20日12:00 | 2024年6月20日16:00 | 下坝村
21 | 35kV东门变电站 | 10kV019小屯线 | 更换永昌路20号开关柜 | 2024年6月21日13:00 | 2024年6月21日 18:00 | 赵林岸（佳湖宾馆）专变，保山关爱学校专变，吴安屯公变
22 | 110kV下村变电站 | 10kV085升阳路廉租房线 | 更换永昌路20号开关柜 | 2024年6月21日13:00 | 2024年6月21日 18:00 | 和平路6号公变，和平路A区廉租房公变，保山市云峰家具有限公司专变，区气象站专变，数通建设工程公司，保山市喜加源酒店管理有限公司专变，城投物业（和平线延长线保障房），保山市隆阳区幼儿园专变，天和假日酒店专变，保山市恒厦房地产开发有限公司专变
23 | 110kV青阳变电站 | 10kV083河图线（河村支线） | 河村5号变旁用户建房安全隐患整改；更换支线跌开；更换断路器线夹 | 2024年6月21日 09：00 | 2024年6月21日 16：00 | 河村1号至5号变，老河埂1号、2号变；宋家坝1号变、李玉华专变、保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心、董春华、保山市隆阳区粮食收储有限责任公司、隆阳区莹莹食品经营部、保山智源天成高级中学有限公司、保山市好帮手生活服务有限公司、隆阳区滇谷香粮食制品加工厂、隆阳区河图纸蛋托黄表纸厂（报停）
24 | 110kV瓦窑变电站 | 10kV051瓦窑街子线 | 3号杆移杆处理安全隐患 | 2024年6月22日 10:30 | 2024年6月22日 16:30 | 瓦窑镇公租房公变、瓦窑镇上寨、瓦窑镇中寨、瓦窑镇下寨一组、瓦窑镇下寨二组、瓦窑镇三丘田、瓦窑镇大田、瓦窑镇南河、瓦窑镇锦绣大街公变、瓦窑镇信用社公变台变、瓦窑镇北河1号变、瓦窑镇北河2号变、瓦窑镇锦绣大街公变、瓦窑镇下山田、中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司、李绍章、保山市隆阳区瓦窑镇中心学校、保山市隆阳区瓦窑供销股份合作社、保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院、保山市隆阳区保四中、保山市隆阳区瓦窑镇中心学校、保山瑞鸿商业管理有限公司
25 | 110kV瓦窑变电站 | 10kV056下麦庄线 | 与051瓦窑街子线为同杆架设，同时开展频繁停电治理 | 2024年6月22日 10:30 | 2024年6月22日 16:30 | 安乐村、大寨村、繁荣村、马转弯村、麦庄村、木瓜村、瓦窑村、祝家村、瓦窑镇下山社3号、瓦窑镇下山社1号、保山裕和商贸有限公司、保山市春发李木业资源开发有限公司、保山澜津港务有限责任公司、隆阳区兴旺加油站、隆阳区永保木业经营部、泸水公路分局、科健腻子粉、保山强林石化有限公司、杨玉光、保山滇源石料有限公司、隆阳区辛世林免烧砖厂、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、隆阳区正华农产品种植专业合作社、云南家家俏猪业有限公司、隆阳区艾文荣免烧砖厂、隆阳区瓦窑镇瓦窑社区村民委员会、隆阳区鑫光矿业有限公司、隆阳区宏奇矿业开发有限公司
26 | 110kV瓦窑变电站 | 10kV056下麦庄线老麦地支线 | 10kV新增业扩，保山源隆饮料有限公司变压器安装搭头。 | 2024年6月22日 12:30 | 2024年6月22日 14:30 | 繁荣2号公变、老麦地公变
27 | 110kV瓦窑变电站 | 10kV052核桃坪线 | 变电站出线安全隐患整改 | 2024年6月23日 10:30 | 2024年6月23日 16:30 | 毛竹棚村、木瓜村、国有林场公变(黑泥洼)、下河湾茶厂公变、云南省保山永兴集团瓦窑二级电站开发有限公司、何忠满、毛竹棚观音寺、云南地质工程第二勘察院、隆阳区旭耀养殖专业合作社、隆阳区瓦窑镇木瓜村村民委员会、隆阳区宏强水电开发有限公司、保山市万成工贸有限责任公司、保山颐远新型建材有限公司
28 | 110kV瓦窑变电站 | 10kV054中和线 | 变电站出线安全隐患整改 | 2024年6月23日 10:30 | 2024年6月23日 16:30 | 横山村、松坡村、中和村、上河湾村、下河湾村、瓦窑镇石灰窑2#、瓦窑镇石灰窑3#、木瓜村庄房、隆阳区杨建祥免烧砖厂、隆阳区保东木业加工厂、何啟进、保山市民华木材加工厂、保山市森华木材厂、隆阳区宏发木业加工厂、云南省保山永兴集团瓦窑二级电站开发有限公司、何国文石灰粉厂、保山宏光木材经营部、中国石油天然气股份有限公司云南保山销售分公司、保山承俊木业有限公司、保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、保山市隆阳区张正明养殖场、保山裕顺科技开发有限公司、保山永乾矿业有限公司、保山新环建材有限公司、保山市隆阳区新兴矿业开发有限公司、保山市永连矿业有限公司、保山鼎力废旧金属回收有限公司、保山市隆阳区瓦窑三电有限责任公司、保山汝金矿业有限公司
29 | 35kV东门变电站 | 10kV017岱官线 | 保山市康浩（集团）公交运输有限公司天然气加气站专变支线整改 | 2024年6月24日 09：00 | 2024年6月24日 12：00 | 保山市康浩（集团）公交运输有限公司天然气加气站专变
30 | 35kV东门变电站 | 10kV017岱官线（苏帕河小区支线） | 苏帕河水电开发公司更换开关柜 | 2024年6月25日 09：00 | 2024年6月25日 17：00 | 苏帕河小区、保山逸兴商贸有限公司、苏帕河水电开发公司
31 | 35kV丙麻变电站 | 10kV412太和线 | 频繁停电线路整改，安装真空断路器 | 2024年06月25日 9：00 | 2024年06月25日 13：00 | 奎阁村、回龙村、河西村、太和村、小寨村、新南村、老南村、阿贡田村
32 | 110kV西邑变电站 | 10kV072八鸭塘线55号杆下午马支线 | 在下乌马55-27号杆进行电烤房电源搭接 | 2024年6月25日12:00 | 2024年6月25日16:00 | 下乌马村，森鸿科技、世丰新能源、赵凤芹
33 | 35kV丙麻变电站 | 35kV丙麻变10kV415阿正寨线白玉村支线 | 跌水村10kV支线线路改造（电烤房支线改造）（早停晚送） | 2024年6月25日08:30 | 2024年6月25日18:30 | 跌水村、白玉村
34 | 110kV西邑变电站 | 10kV075下坝卡坡线下坝支线 | 下坝村9号变压器10kV37-25号杆引流搭接 | 2024年6月28日08:30 | 2024年6月28日18:30 | 下坝村9号变压器
35 | 110kV西邑变电站 | 10kV075下坝卡坡线下坝支线 | 下坝村10号变压器10kV37-39号杆引流搭接 | 2024年6月28日08:30 | 2024年6月28日18:30 | 下坝村10号变压器
36 | 110kV西邑变电站 | 10kV075下坝卡坡线 | 在10kV075下坝卡坡线123号杆、121-1号杆安装智能型真空断路器 | 2024年6月29日12:00 | 2024年6月29日16:00 | 赵寨村、王寨村、小羊邑村、柳树坝水库、老落箐烤房