## 35kV及以上
云南保山电力股份有限公司计划停电表（六月）
序号 | 电压等级 | 停电设备 | 工作内容 | 批复开工日期 | 批复完工日期 | 设备停电时长（h）
隆阳区
1 | 35kV | 35kV沙坝变35kV1#主变 | 35kV1#主变保护装置更换及主变定检预试 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 24
2 | 35kV | 35kV沙坝变35kV2#主变 | 35kV2#主变保护装置更换及主变定检预试 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 24
3 | 35kV | 35kV辛沙T线 | 35kV沙坝变35kV辛沙T线S311保护装置更换及定检预试 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 6
4 | 35kV | 35kV老沙线 | 35kV沙坝变35kV老沙线S314保护装置更换及定检预试 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 6
5 | 35kV | 35kV潞合T线杨柳支线 | 35kV杨柳临时变技改工程停电 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 5
施甸县
1 | 35kV | 35kV老麦变35kV#1站用变ZY3111间隔、35kVⅠ段母线PT3901间隔 | 定检，35kV母线PT保险烧毁更换 | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 16:00 | 8
2 | 35kV | 35kV羊老线 | 35kV老麦变372间隔检修 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 16:00 | 8
3 | 35kV | 35kV仁麦线 | 35kV老麦变371间隔定检；线路PT保险烧毁更换，处理隔开后台不变位 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 16:00 | 8
4 | 35kV | 35kV石甸线 | 变电所：35kV甸阳变35kV石甸线311间隔定检；线管所：同步开展35kV石甸线电缆分支箱检查，擦拭清理电缆头 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 18:00 | 10
5 | 35kV | 35kV甸仁线 | 变电所：35kV甸阳变35kV甸仁线312间隔定检；线管所：同步开展35kV甸仁线电缆分支箱检查，擦拭清理电缆头 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 18:00 | 10
6 | 35kV | 35kV甸阳变35kV#1站用变间隔，PT3001间隔 | 定检；处理B相油位低，熔断器损坏问题 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 18:00 | 10
7 | 35kV | 35kV甸阳变35kV2号主变314间隔 | 定检；处理2号主变散热片连结阀渗油 | 2024-06-22 13:00 | 2024-06-22 17:00 | 4
腾冲市
1 | 35kV | 35kV蒲团线 | 线路清障及消缺 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 18:00 | 33
2 | 35kV | 35kV固河T线 | 线路清障及消缺安全隐患整改施工 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-14 20:00 | 24
3 | 35kV | 35kV滇云线 | 线路清障及消缺安全隐患整改施工 | 2024-06-18 08:30 | 2024-06-22 20:00 | 144
昌宁县
1 | 35kV | 35kV勐统线 | 线管所：在35kV勐统线上加装1组35kV线路避雷器 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 10
龙陵县
1 | 110kV | 110kV勐滚线 | 变电：110kV滚豆水变，设备厂家对该间隔断路器机构箱隐患处理 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 10
2 | 35kV | 35kV三碧线 | 变电：35kV碧寨变，修试组对35kV1个间隔检修 线管：更换26号塔A相绝缘子。 基建：主变更换 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 5
3 | 35kV | 35kV镇腊线 | 变电：35kV间隔、10kVⅡ段母线年度检修 基建：主变吊装 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 4
4 | 35kV | 35kV勐木线 | 变电：35kV间隔检修 基建：主变吊装 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 7
6 | 110kV | 永昌硅全停 | 基建：3-4号炉余热接入 技改：110kV主变扩容至16MVA；10kV侧进线柜子改造 | 2024-05-31 | 2024-06-15 | 360