## 停电计划
云南保山电力股份有限公司2024年7月35kV及以上综合停电计划
序号 | 停设备电压等级 | 停电设备名称 | 变电站 | 工作内容 | 批复后开工日期 | 批复后完工日期 | 停电时长（h）
南网联络线路、设备
1 | 110kV | 110kV王海线 | 220kV王家山变 | 110kV王海线保护光差功能未使用问题整改 | 2024-07-18 | 2024-07-24 | 120
|  |  | 保山海螺水泥厂 | 配合整改、站内设备检修、生产线检修
2 | 220kV | 220kV施甸变#2主变、110kV母线轮停 | 220kV施甸变 | 配合220kV#2主变1021隔离开关A修。 | 2024-07-05 | 2024-07-19 | 336
3 | 110kV | 110kV腾来线 | 220kV腾冲变 | 110kV腾来线测控装置定检，与主站四遥量核对、保护装置远方运维功能试验、顺控调试检查。 | 2024-07-27 | 2024-07-31 | 120
|  |  | 110kV来凤山变 | 测控装置更换、四遥量核对
腾冲
2 | 110kV | 110kV龙芒线 | 110kV芒棒变 | 线管：更换绝缘子、线路清障 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 24
龙江二级电站
永昌
1 | 35kV | 35kV#2主变 | 35kV金鸡变 | #2主变本体渗油处理 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 3
2 | 35kV | 35kV#1主变 | 35kV敢顶变 | 35kV#1主变全套保护装置更换 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 36
施甸
1 | 110kV | 110kV七石I回线 | 110kV七〇七变 | N17塔C相小号侧绝缘子破损1片；N72塔C相绝缘子破损1片 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 3
110kV石鼓坡变
2 | 110kV | 110kV七石II回线 | 110kV七〇七变 | N61塔加固地线防震锤 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 3
110kV石鼓坡变
龙陵
1 |  | 110kV大赧Ⅰ回 | 110kV大坪子变 | 1、大赧Ⅰ回出线侧隔离开关更换导电臂及触头； 2、间隔综合年检。 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-03 18:00 | 34
110kV赧场变
2 |  | 110kV大赧Ⅱ回 | 110kV大坪子变 | 1、大赧Ⅱ回出线侧隔离开关更换导电臂及触头； 2、间隔综合年检。 | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-05 18:00 | 34
110kV赧场变
3 |  | 110kV黄汇Ⅱ回 | 110kV黄草坝变 | 1、更换出线侧避雷器在线监测仪； 2、间隔综合年检。 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-10 18:00 | 34
|  |  | 龙陵海螺变 | 主变减容技改、设备检查 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-20 18:00 | 456
4 | 35kV | 35kV黄新线 | 110kV黄草坝变 | 变电：本侧35kV黄新线356间隔综合年检。 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 7.5
|  |  | 35kV龙新变 | 变电：1、35kV黄新线L302断路器储能回路检查，接触器更换（现不能自动储能）； 2、35kV黄新线L302间隔综合年检。
6 | 35kV | 35kV赧香线 | 110kV赧场变 | 更换5号塔B相大号侧绝缘子。 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 3
香柏河二级 电厂
昌宁
1 | 35kV | 35kV卡鸡线 | 35kV卡斯变 | 35kV卡鸡线382年度检修 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 10
2 | 35kV | 35kV卡鸡线 | 35kV鸡飞变 | 35kV卡鸡线322年度检修 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 10
3 | 35kV | 35kV柯卡线 | 35kV卡斯变 | 35kV柯卡线381年度检修 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 10
|  |  | 110kV柯街变 | 无
4 | 35kV | 35kV鸡飞线 | 35kV鸡飞变 | 35kV鸡飞线323年度检修 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 10
|  |  | 110kV田园变 | 无