## Sheet1
保山电力腾冲分公司2024年8月1日至8月31日计划停电公告
2024-07-22
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV五合变电站 | 10kV453官田线联盟村支线13-1号杆上断路器后段线路 | 云台酒厂拆除施工专变 | 2024年8月1日09:00 | 2024年8月1日10:30 | 五合乡腾朗村、花寨村、联盟村
2 | 35kV蒲川变电站 | 10kV493米果线灰苍支线 | 灰苍新村变台引流线拆除 | 2024年8月1日14:00 | 2024年8月1日15:30 | 老铺子变台、板家地变台、火麻地变台、灰苍变台、灰苍新村变台、麻厂解木厂专变
3 | 110kV西山坝变电站 | 10kV011政务中心线18号高压分支箱出线侧 | 建安城投集团10kV搭接 | 2024年8月2日08:30 | 2024年8月2日11:30 | 腾板路路灯、铁塔基站、边陲经贸
4 | 35kV永安变电站 | 10kV444永安集镇线 | 在35kV永安变电站10kV444永安集镇线02号杆安装真空断路器一台，并将原02号杆柱上跌落式熔断器移至13号杆 | 2024年8月2日10:00 | 2024年8月2日14:00 | 永安集镇1号变台
、2号变台、3号变台、新增1号变台、和美华牛场专变、永安中学专变
5 | 35kV熊脚变电站 | 10kV025永兴线马房园支线 | 四川大川电力有限公司腾冲分公司专变迁改线路。 | 2024年8月2日11:00 | 2024年8月2日15:00 | 永兴村马房园、四川大川电力有限公司
6 | 35kV云峰变电站 | 061小龙河线、062云峰村线01号杆柱上真空断路器后段线路。 | 云峰街子变农网升级改造。（云峰街子配电变压器安装及10kV配套线路架设） | 2024年8月3日8:00 | 2024年8月3日16:00 | 云峰村
7 | 35kV蒲川变电站 | 10kV493米果线灰苍支线 | 灰苍新村变台引流线搭接 | 2024年8月9日14:00 | 2024年8月9日17:00 | 老铺子变台、板家地变台、火麻地变台、灰苍变台、灰苍新村变台、麻厂解木厂专变
8 | 35kV北海变电站 | 10kV041新乐线代家寨支线 | 清障 | 2024年8月15日09:00 | 2024年8月15日15:00 | 新乐（清河、郭家营、代家寨）
9 | 110kV古永变电站 | 10kV032箐口线金家集镇支线 | 保山瑞源汽油销售有限公司专变搭火 | 2024年8月15日11:00 | 2024年8月15日15:00 | 金家集镇2号变
10 | 龙江三级站 | 10kV133二级站线135石老虎支线 | 清障 | 2024年8月16日09:00 | 2024年8月16日17:00 | 竹坝村（黄姜地、石老虎）、双坡村
11 | 110kV芒棒变电站 | 10kV044芒马线石头山支线 | 石头山变台对地距离不足，升高变压器 | 2024年8月20日09:00 | 2024年8月20日15:00 | 芒棒镇马场村石头变台
12 | 35kV云峰变电站 | 061小龙河线、062云峰村线01号杆柱上真空断路器后段线路。 | 云峰后甸、松园配电变农网升级改造。（后甸、松园配电变压器安装及10kV配套线路架设） | 2024年8月23日08:00 | 2024年8月23日13:00 | 云峰村