## Sheet1 (3)
保山电力永昌分公司2024年9月1日至9月30日计划停电公告
2024-08-23
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV丙麻变 | 10kV412太和线 | 频繁停电线路整改：79号杆新增联络真空断路器开关1组。 | 2024年9月3日 9:00 | 2024年9月3日 12:00 | 奎阁村8号公变、河西村5号公变
2 | 35kV丙麻变 | 10kV412太和线 | 营商环境工程：新南花椒基地1号公变安全隐患整改 | 2024年9月3日 9:00 | 2024年9月3日 18:00 | 新南花椒基地1号、新南村1号、2号公变
3 | 35kV丙麻变 | 10kV412太和线 | 频繁停电线路整改：更换导线 | 2024年9月5日 9:00 | 2024年9月5日 18:00 | 保山市隆阳区丙麻乡人民政府（背阴寨）、保山市远乡谷农开发投资有限责任公司
4 | 35kV瓦渡变 | 10kV074核桃箐线 | 2023年隆阳区优化电力营商环境瓦渡乡新增下寨4#变业扩配套工程缺陷整改 | 2024年9月5日 9:30 | 2024年9月5日 11:30 | 瓦渡村兰家寨、瓦渡村下寨1#变、瓦渡村下寨2#变、瓦渡村下寨3#变、瓦渡村下寨4#变、瓦渡村杨家寨、 云南省烟草公司保山市公司隆阳分公司、保山清源城乡建设发展有限公司、瓦渡张光宽沙厂 、保山市隆阳区瓦渡黑泥坡养殖场
5 | 35kV丙麻变 | 10kV412太和线 | 营商环境工程：回龙10号公变安全隐患整改 | 2024年9月5日 9:00 | 2024年9月5日 18:00 | 回龙10号公变、杨有军木材加工厂
6 | 35kV瓦房变 | 10kV064白龙井线 | 10kV064白龙井线88-1号杆88-5号杆导线绝缘化；88-2号杆、88-3号杆更换为半边横档。 | 2024年9月6日 12:00 | 2024年9月6日 16:30 | 大垭口2号变、木材加工厂、瓦房乡政府水厂
7 | 35kV新城变 | 10kV197户冲河线大新寨支线 | 安全隐患整改：10kV197户冲河线大新寨支线18.2号杆至18.3号杆间因用户建房安全距离不足。在18.2号杆至18.3号杆间开断耐张处理同时增设一基18米电杆。 | 2024年9月7日 9:00 | 2024年9月7日 11:00 | 筲箕村大新寨5号公变、保山兴旭农产品有限公司专变
8 | 35kV瓦房变 | 10kV061大陷坝线 | 出线电缆修复工作 | 2024年9月7日 12:00 | 2024年9月7日 14:30 | 瓦房村9台公变、大陷坝村12台公变、上寨村9台公变、麦庄村4台公变、福运达矿业有限公司、辉业木材加工厂、瓦房卫生院、瓦房中学
9 | 35kV瓦房变 | 10kV063徐掌线 | 35kV瓦房变10kV063徐掌线与35kV杨柳10kV452茶花线牵手线搭头 | 2024年9月13日 14:00 | 2024年9月13日 17:00 | 徐掌村1号变、2号变
10 | 35kV杨柳变 | 10kV452茶花线啊亨寨支线 | 牵手线路联络线搭接 | 2024年9月13日 08:00 | 2024年9月13日 12:00 | 啊哼寨5号公变
11 | 35kV杨柳变 | 10kV452茶花线 | 10kV线路50至53号杆更换导线，51号杆加装断路器 | 2024年9月14日 08:00 | 2024年9月14日 20:00 | 海头1号、9号，海尾2号、3号，沙河厂公变、阿东3号公变、大海坝管理中心专变、润泽水务专变、沙河厂水库专变
12 | 110kV下村变 | 10kV073奥新线 | 烟草公司办公大楼新建变压器制作电缆插件及搭头。 | 2024年9月18日 13:00 | 2024年9月18日 15:00 | 奥新三期
13 | 35kV杨柳变 | 10kV452茶花线 | 10kV线路32至40号杆电杆组立及导线展放 | 2024年9月18日 8:00 | 2024年9月19日 20:00 | 杨柳村甘沟5号变、阿东村3号变
14 | 110kV沙河变 | 10kV031兰花村线 | 武家屯1#、2#、3#台变农网改造（T接搭头及组立电杆） | 2024年9月18日 8:30 | 2024年9月18日 19:30 | 唐官1#、2#、3#、石庄1#、2#、3#公变、中沙河公变、武家屯1号公变、武家屯3号公变
15 | 35kV东门变 | 10kV019小屯线 | 小屯新装公变 | 2024年9月20日 9:00 | 2024年9月20日 13:00 | 金马中运1、2、3、金马中运东公变、刘芹、建设路6号公变、兴和苑公用箱变、民泰小区公变、保山中心城市建设指挥部（路灯）、 宏运达 、富民小区公变
16 | 35kV杨柳变 | 10kV451杨柳线街子支线 | 10kV线路街子支线5号杆至5-24号杆更换导线，新增农网线路电源搭接 | 2024年9月21日 8:00 | 2024年9月22日 20:00 | 杨柳集镇3台公变、杨柳中学专变
17 | 110kV青阳变 | 10kV066医技线 | 1、朱家3号变农网改造； 2、大堡子支线农网改造； 3、大堡子6号变支线农网改造。 | 2024年9月21日 9:00 | 2024年9月21日 13:00 | 大堡子1号变、大堡子6号变、大堡子9号变、朱家3号变、保山技师学院，售电公司专变
18 | 110kV西邑变 | 10kV072八鸭塘线 | 新建加油站，7-10号杆至7-14号杆线路迁改。 | 2024年9月23日 12:00 | 2024年9月23日 17:00 | 下坝12号变、云南省烟草公司保山市公司、保山天御山食品有限公司、云南虹景建筑工程公司
19 | 110kV栗树园变 | 10kV061小隆线 | 1、配网自动化建设； 2、新建牵手线路120米，更换自动化成套开关设备； 3、10kV061小隆线缺陷治理，更换耐张悬瓶，处理电杆倾斜。 | 2024年9月25日 8:30 | 2024年9月25日 19:30 | 青山1#-3#变、梅子沟1#-4#变、隆阳区赵成国钢材经营部、保山市云杉工贸有限公司、隆阳区洪海汽车修理店、保山兴乔装饰材料有限公司
20 | 110kV下村变 | 10kV071名城浙商线 | 海棠村新装公变 | 2024年9月28日9:00 | 2024年9月28日 13:00 | 义乌售楼箱变、易乐怡和物业（城市理想）、城市理想二期、保能公司（充电桩）、路灯变、永昌旅游投资有限公司、隆阳区朗格酒店、正阳路箱变-03、恩德医院箱变