## Sheet1
保山电力施甸分公司2024年9月1日至9月30日计划停电公告
2024-08-23
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kv甸阳变电站 | 10kV414城北线 | 用户新建房屋与10kV414城北线消防队门口台变支线G24-5号杆至G24-6号杆线水平垂直距离不够，进行安全隐患整改。 | 2024年9月1日 8:30 | 2024年9月1日 12:00 | 客运站后台变、老消防队门口台变、施甸县公共交通有限公司专变、施甸县大楼中学专变、畅隆旅游投资有限公司专变、施甸县中石化充电桩专变
2 | 35kV姚关变电站 | 10kV454山邑线 | 大田脚台变业扩报装受限,将S11-50kVA更换为S11-250kVA. | 2024年9月8日12:00 | 2024年9月8日17:30 | 岩子脚、大田头、大田脚
3 | 110kV石鼓坡变电站 | 10kV053城西线 | 10kV053城西线骏洁环卫专变高压业扩搭接 | 2024年9月10日12:00 | 2024年9月10日14:00 | 三合小区台变
4 | 35kV太平变电站 | 10kV436太平线椅子山支线 | 上西山台变低电压台区整治 | 2024年9月20日13:00 | 2024年9月20日16:00 | 大山后、李山、浦马山、上西山、下西山、上西山2号、椅子山大寨子、洞门坡、土锅山、十字路烤炉群、云南金瑞种业有限公司保山分公司
5 | 35kV华兴变电站 | 10kV025常村线 | 安全隐患整改：在10kV025常村线G10#杆加装真空断路器一台； 线路通道清障 | 2024年9月21日9:00 | 2024年9月21日11:00 | 中村行政村、常村行政村、银川行政村、华兴行政村
6 | 35kV华兴变电站 | 10kV023保场东线保场南支线 | 2023年农网电网巩固提升工程，更换迎蒋南低压电缆、变压器安装，同步开展迎蒋北台区电源搭接，安装跌落保险 | 2024年9月24日8:00 | 2024年9月24日13:00 | 迎将村南、迎将村北、杨辉村1#、小马桥、土官、李家村、代家洼、保场街北1#、保场街北2#、山脚村、保场武侯、丁家村、保场街南、张家村1#、羊毛村烤房群、施甸县仁和镇双坤砖厂、施甸县仁和中心卫生院、施甸县圣康医疗有限责任公司