## 10KV停电计划
保山电力施甸分公司2024年10月1日至10月31日计划停电公告
2024-09-22
序号 | 变电站 | 停电线路 | 停电原因 | 计划工作日期 | 计划完工日期 | 停电影响范围
1 | 35kV姚关变 | 454山邑线白沙水支线 | 下坡田台变增容 | 2024年10月23日 12:00 | 2024年10月23日 15:00 | 下坡田、干龙、大坪子、牛汪塘、白沙水
2 | 35kV华兴变电站 | 10kV023保场东线G61#杆柱上真空断路器 | 1.移除仁和镇查邑村至苏家村施甸大河西梗上电杆. 2.恢复10kV023保场东线五楼支线G54#杆线路（保场供电组辖区东山寺门口桥梁架设，电杆拆除、现恢复供电线路） 3.菠萝闸台变变台电杆下沉需要校杆. 4.古字村1#台变400V线路拆除与架设. | 2024年10月13日 08:30 | 2024年10月13日 17:30 | （公变26台：大坝、杨家村1#、大河边、棉花村、横沟2#、汉村1#、沙子坪、古子村、山脚村1#、柿子园1#、大河口1#、羊毛村1#、红谷移民点、菠萝村1#、菠萝村2#、菠萝村3#、汉村2#、羊毛村2#、柿子园2#、山脚村2#、落白寨、排坊山、杨家村2#、大河口2#、菠萝闸、横沟1#） 专变9户：云南天为绿色产业有限公司、五楼明德小学、施甸县仁和镇平街社区居民委员会、 菠萝村抽水站、施甸县勤劳蔬菜种植专业合作社、菠萝村烤烟合作社、施甸万合村镇开发有限责任公司、施甸县承德果蔬有限公司、顺发农业科技（云南）有限公司
3 | 110kV石鼓坡变电站 | 10kV055城南线段家坡支线断路器 | 1、更换110KV石鼓坡10KV055回路城南线G24-1-1至G24-5号杆横担. 2、同杆新建架设110KV石鼓坡10KV056蒋家线G24-1-1至G24-5号杆线路 3、调整人民路1#台变400V导线位置. | 2024年10月26日 8:30 | 2024年10月26日 17:30 | 段家坡台变、林业局门口台变、武装部台变、人民路1、2#台变、中港壹号院小区台变、城南农贸市场小区台变、天源供水专变、疾控中心专变