## 永昌10千伏
保山电力永昌分公司2024年11月1日至11月30日计划停电公示
2024-10-23
序号 | 变电站名称 | 停电线路名称 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划后复电时间 | 停电影响范围
1 | 35kV杨柳变 | 10kV451杨柳线街子支线1-1号杆真空断路器 | 街子2号变支线12号杆至变压器更换导线及金具 | 2024年11月2日 9:00 | 2024年11月2日 10:00 | 杨柳乡集镇3台公变，1台专变
2 | 35kV杨柳变 | 10kV452茶花线鱼塘支线28-6号杆真空断路器 | 阿东支线28-7-3至28-8-2号杆农网电杆组立、金具安装及导线展放 | 2024年11月4日 14:00 | 2024年11月4日 19:00 | 杨柳乡阿东村、鱼塘村、马田村共22台公变，4台专变
3 | 35kV沙坝变 | 10kVS413水寨线董达支线 | 更换董达1、6号公变（增容） | 2024年11月5日 9:00 | 2024年11月5日 13:00 | 董达1、6号公变
4 | 35kV工贸园区变 | 10kV033下马村线陈官2号变支线81.151.1号杆10kV跌落式熔断器 | 迁移陈官2号变2.5号杆(高低压同杆架设)，因村道路建设，电杆位于路中，存在安全隐患。 | 2024年11月5日 13:00 | 2024年11月5日 16:00 | 陈官2号变、陈官3号变，公变2台。陈官抽水站，专变1台。公变及专变共计3台
5 | 110kV青阳变 | 10kV083河图线88号铁塔河上村支线10kV真空断路器 | 1、88.12号杆至88.12.7号杆段、88.11号杆至88.20号杆段更换铁附件、金具及绝缘子，并将裸导线更换为绝缘导线 2、88.12号杆跌落式熔断器更换断路器； 3、断开88.5号杆大号侧引流线； 4、断开88.12号杆大号侧引流线； | 2024年11月6日 8:00 | 2024年11月6日 19:30 | 公变7台：河上村1#、2#、3#、4#、5#公变、大村子1号公变、金竹林6号公变
6 | 110kV栗树园 | 10kV062立华线68-111号杆10kV真空断路器 | 因道路扩建电杆位于道路中间，小汉庄支线68.7.1号杆迁移，（安全隐患整改） | 2024年11月6日 12:00 | 2024年11月6日 13:30 | 专变6台，公变3台（汉庄#5公变、韩家屯公变、小汉营公变）
7 | 110kV青阳变 | 10kV083河图线88号铁塔河上村支线10kV真空断路器 | 1、88.2号杆至88.11号杆段更换铁附件、金具及绝缘子，并将裸导线更换为绝缘导线； 2、88.5号杆至88.5.2号杆段更换铁附件、金具及绝缘子，并将裸导线更换为绝缘导线； | 2024年11月7日 8:00 | 2024年11月7日 19:30 | 公变2台：大村子1号公变、金竹林6号公变
8 | 110kV青阳变 | 10kV083河图线88号铁塔河上村支线10kV真空断路器 | 10kV083河图线88.12号杆大号侧引流线搭接 | 2024年11月8日 9:00 | 2024年11月8日 10:00 | 公变7台：河上村1#、2#、3#、4#、5#公变、大村子1号公变、金竹林6号公变
9 | 35kV金鸡变 | 10kV445青华湖线64号杆10kV真空断路器
10 | 35kV丙麻变 | 10kV413秀岭线23-3号杆真空断路器 | 河西村10kV支线56号杆至61号杆线路迁改连接搭头（蓝莓基地） | 2024年11月12日 9:00 | 2024年11月12日 12:00 | 河西村（公变11台）、专变：2台（亿石达石材加工厂、云南途汐公路工程有限公司）
11 | 110kV西邑变 | 10kV071补麻线 | 16至35号杆线路通道清理 | 2024年11月13日12:00 | 2024年11月13日 13:00 | 补麻1.2.3.4.5.6号变、段炳武、隆阳区惠多养殖场
12 | 35kV瓦房变 | 10kV061大陷坝线 | 22号杆更换分段真空断路器1台；58号杆更换分段真空断路器1台；86号杆安装跌落式熔断器1组；86-13号杆更换跌落式熔断器1组；86-15-4号杆更换跌落式熔断器1组 | 2024年11月16日 13:00 | 2024年11月16日 15:00 | 瓦房村9台公变、大陷坝村12台公变、上寨村9台公变、麦庄村4台公变、福运达矿业有限公司、辉业木材加工厂、瓦房卫生院、瓦房中学
13 | 110kV栗树园 | 10kV061小隆线小堡子支线第12-28号铁塔真空断路器后段 | 更换10kV061小隆线小堡子支线65号杆、65-1号杆配网自动化成套开关电源侧隔离开关和负荷侧隔离开关 | 2024年11月19日 14:00 | 2024年11月19日 17:00 | 东城供电所辖区14台（公变11台、专变3台）
14 | 35kV羊邑变 | 10kV034罗汉线浩源农业开发公司支线15-9号杆真空断路器 | 浩源农业开发公司支线安全隐患整改（2023年营商环境项目新增大庄8号公变10kV、0.4kV线路隐患整改） | 2024年11月20日 9:00 | 2024年11月20日 12:00 | 浩源农业开发公司支线15-9号杆真空断路器停电（公变1台、专变1台） 注：10月烤烟结束，浩源农业开发公司专变停用
15 | 35kV汶上变 | 10kV016瓦马线 | 频繁停电线路整改 | 2024年11月21日 12:00 | 2024年11月21日 14:00 | 上拉堡村、下拉堡村、新民村、岩脚村
16 | 110kV杏花变 | 10kV027建设路西线正阳路5号开关柜 | 更换兰城路农发行门口公变、九龙路武警医院北侧公变、拆除工程公司搭头杆跌开横担 | 2024年11月28日 12:30 | 2024年11月28日 15:30 | 用户专变10台，公变10台（绿玉街公变、农发行门口公变、兰城路与和平路交叉口公变、经贸委公变、武警医院北侧公变、景秀园门口公变、和平路与如意巷交叉口公变、农民街1、2号公变、建设路与如意巷加长款公变）
17 | 110kV西邑变 | 10kV072八鸭塘线55-27号杆跌落式熔断器 | 业扩配套工程新增变压器10kV电源搭接 | 2024年11月28日 14:00 | 2024年11月28日 16:00 | 午马4号变、保山森鸿生物科技有限公司
18 | 35kV东门变 | 10kV017岱官线 | 开断原由10kV017岱官线永昌路11号开关柜至保山交通安全技术服务公司电缆，保山清禾酒店有限公司新装变压器搭头。 | 2024年11月30日 9:30 | 2024年11月30日 10:00 | 专变8台；岱官路口公变、岱官2号变、岱官3号变，公变：3台
| 35kV东门变 | 10kV017岱官线 |  | 2024年11月30日 13:00 | 2024年11月30日 13:30