## 永昌
永昌分公司2025年1月综合停电计划
序号 | 变电站名称 | 停电设备电压等级 | 设备或线路名称 | 作业内容 | 停电时间 | 复电时间 | 停电时长（h） | 中压停电用户数 | 停电时户数 | 已停次数 | 停电范围 | 备注
1 | 35kV瓦房变 | 10kV | 10kV063徐掌线水沟洼支线36号杆真空断路器 | 1、水沟洼支线24-3-45号杆至24-3-45-5号钢芯铝绞线（LGJ-50）更换为绝缘线(JKLYJ-70)，长度为360米。2、水沟洼支线24-3-45-2号杆至24-3-45-3号原杆为10米更换为18米杆。3、水沟洼支线24-3-45-4号杆移动位置。 | 2025-1-11 12:00 | 2025-1-11 16:00 | 4 | 16 | 64 | 0 | 水沟洼村公变15台，专变1台
2 | 35kV羊邑变 | 10kV | 10kV039王海线老吴寨支线37#杆真空断路器 | 在10kV039王海线老吴寨支线39#铁塔光伏并网安装变压器搭头 | 2025-1-9 9:00 | 2025-1-9 10:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 涉及停电2台专变、2台公变
3 | 35kV羊邑变 | 10kV | 10kV039王海线王海支线25号杆真空断路器 | 1、更换10kV039王海线王海支线32#杆、32-62#杆真空断路器。2、更换羊邑2号公变变压器、JP柜。 | 2025-1-10 9:00 | 2025-1-10 12:00 | 3 | 28 | 84 | 0 | 10kV039王海线王海支线25号杆真空断路器后段线路停电（17台公变、11台专变）
4 | 35kV羊邑变 | 10kV | 10kV042藕丝卡线10号杆真空断路器 | 更换羊邑9#公变变压器、JP柜。 | 2025-1-10 9:00 | 2025-1-10 11:00 | 2 | 11 | 22 | 0 | 涉及4台公变、7台专变
5 | 110kV西邑变 | 10kV | 10kV072八鸭塘线18-1号杆跌落式熔断器 | 新增变压器，开耐张装设真空断路器 | 2025-1-4 9:00 | 2025-1-4 15:00 | 6 | 1 | 6 | 0 | 永信集镇7号变
6 | 35kV瓦渡变 | 10kV | 10kV075水沟村线88号杆真空断路器 | 500kV隆阳变220kV接入系统工程交叉跨越35kV瓦渡变10kV075水沟村线与35kV瓦渡变10kV073垭口村线 | 2025-1-10 12:00 | 2025-1-10 15:00 | 3 | 40 | 120 | 0 | 公变：36，专变：4
7 | 35kV瓦渡变 | 10kV | 10kV073垭口村线44号杆真空断路器 |  | 2025-1-10 12:00 | 2025-1-10 15:00 | 3 | 18 | 54 | 0 | 公变：17，专变：1
8 | 35kV沙坝变 | 10kV | 10kV413水寨线30号杆真空断路器 | 43号杆至43-1号杆安全隐患整改 | 2025-1-10 10:00 | 2025-1-10 11:00 | 1 | 15 | 15 | 0 | 山堡1、2、3号公变，小永平1、2、3号公变，郭里1、2号公变，清白庄1、2号公变，鲁家1、2、3号公变，专变2台。
9 | 110kV潞江变 | 35kV | 35kV潞合T线 | 1、35kV潞合T线丙闷支线01号耐双杆左相、中相绝缘子共两片更换。2、35kV潞合T线丙闷支线02号直双杆绝缘子共八片更换。3、35kV潞合T线75号杆、77号杆、84号杆、83号杆、85号杆、86号杆、87号杆、100号杆、95号杆、45号杆隐患消缺。4、35kV杨柳支线18号至22号杆导线更换。5、在35kV杨柳支线2号耐张杆解除跳线。6、35kV杨柳支线消缺。7、35kV杨柳支线18号至22号杆导线更换。 | 2025-1-13 8:00 | 2025-1-13 17:30 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 35kV杨柳变电站10kV转供，35kV潞合T线杨柳支线退运2天，14日搭头
10 | 110kV潞江变 | 35kV | 35kV潞合T线 | 在35kV杨柳支线2号耐张杆恢复跳线 | 2025-1-14 14:30 | 2025-1-14 17:30 | 3 | 0 | 0 | 0
11 | 110kV青阳变 | 10kV | 10kV085青工保安Ⅱ线4号开关柜2号出线柜 | 中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司专变搭接 | 2025-1-5 9:00 | 2025-1-5 11:30 | 2.5 | 5 | 12.5 | 0 | 专变：保山市智源初级中学，中铁十局集团第五工程有限公司，保山市远乡谷农业开发投资有限责任公司，保山市住房和城乡建设局，保山市住房和城乡建设局。
12 | 110kV栗树园 | 10kV | 10kV062立华线小汉庄支线68-11-1号杆10kV真空断路器 | 新增汉庄6号变、68-11-6号杆安全隐患整改 | 2025-1-4 9:00 | 2025-1-4 14:00 | 5 | 10 | 50 | 0 | 公变3台（韩家变、汉庄5号变、小汉庄变）、专变7台，共计10台
13 | 110kV沙河变 | 10kV | 10kV031兰花村线石庄支线9-14号杆10kV真空断路器 | 10kV武家屯支线N1号杆更换带绝缘子拉线；武家3号变JP柜低压出线电缆整改。 | 2025-1-4 9:00 | 2025-1-4 11:30 | 2.5 | 9 | 22.5 | 0 | 唐官1#、2#、3#；石庄1#、2#、3#；武家屯1#、2#、3#公变共计9台
14 | 35kV工贸园区变 | 10kV | 10kV033下马村线陈官2号变支线81.151.1号杆10kV跌落式熔断器 | 迁移陈官2号变2.5号杆(高低压同杆架设)，因村道路建设，电杆位于路中，存在安全隐患。 | 2025-1-5 13:00 | 2025-1-5 17:00 | 4 | 3 | 12 | 0 | 陈官2号变、陈官3号变，公变2台。陈官抽水站，专变1台。公变及专变共计3台。
15 | 110kV杏花变 | 10kV | 10kV039汇金湾线玉泉路5号开关柜 | 更换电信公司互感器 | 2025-1-15 13:00 | 2025-1-15 17:30 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 无
16 | 35kV东门变 | 10kV | 10kV035电信公司线 | 更换电流互感器 | 2025-1-15 13:00 | 2025-1-15 17:30 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 无
17 | 110kV杏花变 | 35kV | 35kV辛老杏线 | 35kV322辛老杏线一次电缆改接至预制舱及高压核相 | 2025-1-8 8:30 | 2025-1-8 21:30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 无
18 | 110kV杏花变 | 35kV | 35kV辛沙T线 | 更换绝缘子；35kV321辛沙T线一次电缆改接至预制舱及高压核相 | 2025-1-8 8:30 | 2025-1-8 21:30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 无
19 | 110kV杏花变 | 35kV | 35kV杏东线 | 35kV323杏东线一次电缆改接至预制舱及高压核相 | 2025-1-8 8:30 | 2025-1-8 21:30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 无
20 | 110kV蒲缥变 | 10kV | 10kV061石西线红岩支线130号杆真空断路器 | 更换悬瓶 | 2025-1-15 10:00 | 2025-1-15 14:00 | 4 | 6 | 24 | 0 | 红岩村

## 腾冲
腾冲分公司2025年1月综合停电计划
序号 | 变电站名称 | 停电设备电压等级 | 设备或线路名称 | 作业内容 | 停电时间 | 复电时间 | 停电时长（h） | 中压停电用户数 | 停电时户数 | 已停次数 | 停电范围 | 备注
1 | 110kV芒棒变 | 110kV | 110kV龙芒线 | 1#、9#、14#、15#、17#、28#-31#线路清障，导线弧垂调整，3#、4#、33#、52#、54#清理鸟患工作 | 01月2日 08:30 | 01月3日 18:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 无
2 | 110kV来凤山变 | 110kV | 110kV来东线 | 2#-4#、25#、27#-29#线路清障，21#、22#、24#清理鸟患工作，电流互感器校验 | 1月17日 08:30 | 1月17日 18：00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 无
3 | 110kV古永变 | 110kV | 110kV猴古线、110kV古固线、110kV古石荣、110kV古康线、 | 配合110kV石古线线路迁改作业以及110kV石古线、永古线平联临时供电方施工作业 | 1月10日 8：00 | 1月10日 19：00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 荣理科技、康德顺成、鸿鑫新型材料有限公司
4 | 110kV古永变 | 110kV | 110kV石古线、110kV永古线 | 配合110kV古永变电站接入220kV猴桥变工程，110kV石古线线路迁改作业以及110kV石古线、永古线平联临时供电方施工作业 | 1月10日 8：00 | 1月16日 18：00 | 154 | 0 | 0 | 0 | 荣理科技、康德顺成
5 | 110kV古永变 | 35kV | 35kV古巨Ⅰ回、35kV古巨Ⅱ回 | 配合110kV古永变电站接入220kV猴桥变工程，110kV石古线线路迁改作业以及110kV石古线、永古线平联临时供电方施工作业 | 01月10日 08:00 | 01月11日 19:00 | 35 | 0 | 0 | 0
6 | 110kV古永变 | 35kV | 35kV古箐线、35kV古熊猴线 | 配合110kV古永变电站接入220kV猴桥变工程，110kV石古线线路迁改作业以及110kV石古线、永古线平联临时供电方施工作业 | 01月10日 08:00 | 01月10日 19:00 | 11 | 0 | 0 | 0
7 | 35kV熊脚变电站 | 10kV | 10kV025永兴线15号杆真空断路器后端线路 | 2022年农网改造消缺 | 1月10日 11：00 | 1月10日 14：00 | 3 | 8 | 24 | 0 | 永兴村（新塘、大坡、马房园、田心、东半、黄泥坡、小水井、芭蕉岭、爬碳、干河、小甸塘），腾达盛业矿业有限公司、槟榔江水牛养殖专业合作社、永兴林业合作社、、四川大川电力有限公司（永兴河水电开发有限公司）、永兴垃圾焚烧厂、顶林木业、永兴养牛场、佳能机制木炭厂、升杰机制木炭厂、腾鑫农业发展有限公司等沿线所有专变。
8 | 35kV勐连变电站 | 35kV | 35kV勐连变电站全站 | 1号主变、10千伏线路一次、二次设备预试定检，更换10千伏电流互感器3组，维修10千伏424腾越隧道线隔离开关。 | 01月12日 09:00 | 01月12日 20:00 | 11 | 39 | 429 | 0 | 35kV勐连变全停 | 35kV来新勐清障工作同步开展
9 | 35kV北海变 | 35kV | 35kV龙北线 | 6#-8#、10#-13#线路清障6kM、消缺工作：更换拉线 | 1月7日09:00 | 1月7日16:00 | 7 | 11 | 77 | 0
10 | 35kV龙江三级站 | 10kV | 10kV133龙江三级站线石老虎支线1号杆真空断路器后段 | 7号杆至24号杆清障 | 1月7日 9:00 | 1月7日 16:00 |  |  |  | 0 | 石老虎台变、黄姜地台变、新寨台变、双坡台变、麻厂台变、麻厂安置地台变
11 | 110kV东山变电站 | 10kV | 110kV东山变电站10kV032大宽邑线0号真空断路器后段 | 110kV东山变电站10kV032大宽邑线与35kV西源变电站10kV439小西线连接 | 1月13日 9:00 | 1月13日 15:00 | 6 | 5 | 30 | 0 | 东升上村1号变、后山变台、近水阁专变、尹庆稳碳厂专变、腾冲市融腾商贸有限责任公司专变
12 | 35kV西源变电站 | 10kV | 35kV西源变电站10kV439小西线凉亭支线11号杆真空断路器后段线路 | 110kV东山变电站10kV032大宽邑线与35kV西源变电站10kV439小西线连接 | 1月13日 9:00 | 1月13日 15:00 | 6 | 14 | 84 | 0 | 腾冲市住房和城乡建设局城市路灯管理所、腾冲市惠民城建投资有限责任公司、李春志、腾冲故事1#箱变、腾冲故事2#箱变、腾冲故事3#箱变、信誉解木厂、云南建投第九建设有限公司腾冲分公司、腾冲市恒居建筑工程有限公司、砚湖社区丁家寨台变、砚湖社区凉亭台变、腾冲市恒居建筑工程有限公司、腾冲公信房地产开发有限公司1号、腾冲公信房地产开发有限公司2号
13 | 35kV西源变电站 | 10kV | 35kV西源变电站10kV439小西线5号高压分支箱后段线路 | 110kV东山变电站10kV032大宽邑线与35kV西源变电站10kV439小西线连接，将10kV439小西线5台专变、12台公变转至10kV032大宽邑线供电 | 1月13日 14:00 | 1月13日 15:00 | 1 | 17 | 17 | 0 | 小西卫生院专变、谢家营变台、杨家坡变台、大巷口变台、大宽邑1号变台、大宽邑2号变台、上马常1号变台、上马常2号变台、下马常1号变台、下马常2号变台、大尹家湾1号变台、大尹家湾2号变台、大竹园变台、城乡供水有限公司专变（马常水厂）、腾越城北建材专变、晨光木材加工厂专变、十里荷花专变（恒居建筑修路）、腾冲市住房和城乡建设局城市路灯管理所
14 | 110kV来凤山变电站 | 10kV | 10kV089洞山线10-68号杆真空断路器后段 | 永乐社区任家寨台变更换变压器、低压出现电缆、JP柜 | 1月10日 9:00 | 1月10日 15:00 | 6 | 11 | 66 | 0 | 永乐社区-大寨子台变、永乐社区-任家寨台变、永乐社区-刘家寨台变、永乐社区-关坡脚1#台变、永乐社区-关坡脚2#台变、中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司、腾冲市华盟旅游资源开发有限公司、腾冲市至成产业运营服务有限公司、腾冲洞山温泉开发有限公司、腾越镇沙坝澡堂、腾冲市永乐温泉度假酒店有限责任公司
15 | 110kV来凤山变电站 | 10kV | 10kV089洞山线朝阳支线1号杆真空断路器后段 | 朝阳社区胡家湾2#台变、朝阳社区胡家湾3#台变更换变压器、低压出线电缆、JP柜 | 1月8日 9:00 | 1月8日 15:00 | 6 | 19 | 114 | 0 | 洞山社区钏家湾台变、洞山社区新街子2#台变、洞山社区新街子1#台变、朝阳社区胡家湾2#台变、朝阳社区胡家湾3#台变、朝阳社区胡家湾4#台变、朝阳社区胡家湾5#台变、朝阳社区韦家村台变、朝阳社区倪家堡2#台变、腾冲市腾越街道腾越卫生院、洞山冷库厂、林发旺砖厂、朝阳社区倪家堡1#台变、腾冲滇阳商贸有限公司、腾冲畜牧兽医局、朝阳社区陈家村1#台变、朝阳社区陈家村2#台变、朝阳社区毛家村1#台变、朝阳社区毛家村2#台变
16 | 110kV来凤山变电站 | 10kV | 10kV098热海线116号杆真空断路器后段 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司对穿越景区的地下10kV电缆进行绝缘电阻测试（预防性实验） | 1月9日 9:00 | 1月9日 19:00 | 10 | 6 | 60 | 0 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司、腾冲市至成产业运营服务有限公司、保山保能电力工程有限公司、腾冲热海开发旅游有限公司、云南省腾冲县高岭土联合开发公司、沙坡1#台变、沙坡2#台变、腾冲市清水乡黄瓜箐温泉休养山庄
17 | 35kV世纪金源变电站 | 10kV | 35kV世纪金源变电站10kV412金源高尔夫线 | 用户更换环网柜 | 1月6日 9:00 | 1月6日 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 腾冲世纪城物业管理有限公司、世纪金源体育度假有限责任公司、大景慕尚酒店有限公司、腾冲文德酒店管理有限公司
18 | 35kV世纪金源变电站 | 10kV | 35kV世纪金源变电站10kV413大牛场E区线 | 用户更换环网柜 | 1月6日 9:00 | 1月6日 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 腾冲世纪城物业管理有限公司、世纪金源体育度假有限责任公司
19 | 35kV镇邑关变电站 | 10kV | 10kV054清水线三家村支线10-15号杆真空断路器后段线路 | 司莫拉中寨双电源接入工程，消缺实验调试及计量安装 | 1月6日 9:30 | 1月6日 11:30 | 2 | 23 | 46 | 0 | 荆竹寨1#台变、荆竹寨2#台变、蛮磊台变、何家寨台变 三家村寨台变、中寨台变 冯家营台变、陈家寨1#台变 陈家寨2#台变、陈家寨3#台变 栗柴坝大寨台变、栗柴坝许上许下台变、栗柴坝大坡社台、虞家营新村1#台变、虞家营新村2#台变、瞿家营槽子口台变、瞿家营1-3社台变、瞿家营4-5社台变、瞿家营6社台变、腾冲市清水镇人民政府烤烟房用电、云南腾冲驼峰古村落旅游开发股份有限公司、腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司、腾冲市清水镇人民政府（抽水站）、山西机械化建设集团有限公司
20 | 110kV石头山变电站 | 10kV | 10kV013中营线中营民振分支线1号杆后段线路 | 10kV013中营线中营民振分支线10-2号杆至10-67号杆线路清障2公里 | 01月06日 09:00 | 01月06日 17:00 | 8 | 13 | 104 | 0 | 民振村、中营村
21 | 35kV荷花变电站 | 10kV | 10kV433尖山线羡多支线 | 尹建明专变用户10kV线路架设及新增T接电杆1基 | 01月02日 12:00 | 01月02日 15:00 | 3 | 25 | 75 | 0 | 民团社区、羡多社区、尖山社区、及沿线专变用户
22 | 35kV三岔河变电站 | 10kV | 10kV022环湖南线110号杆真空断路器后端线路。（胆扎支线） | 胆扎支线新增电杆 | 1月14日 12：00 | 1月14日 15：00 | 3 | 19 | 57 | 0 | 胆扎村（麻家寨、秀水沟、大坡脚、孙家坝、熊家寨、石碑坡、寨头、寨中、看马坡、友谊地）、腾冲市贸兴进出口贸易有限公司（胆扎村）、云南建投第六建设有限公司（胆扎村）、腾冲市古永国有林场（胆扎村）、蔡万成木材加工厂、杨怀在木材加工厂、狼牙山种植养殖基地、腾冲市鑫森农牧有限公司、腾冲市公安局猴桥边境派出所（胆扎村）、腾冲市苏江国有林场、腾冲出入境边防检查站胆扎分站等沿线所有专变以及边境线路（白马山支线）。
23 | 35kV马站变电站 | 10kV | 10kV081云华线打云支线24号杆后段线路 | 中国石化销售股份有限公司云南保山腾冲马站加油站专变搭接。（引流线搭火） | 1月04日 13：00 | 1月04日 16：00 | 3 | 7 | 21 | 0 | 打云村
24 | 110kV来凤山变电站 | 10kV | 10kV093绮罗线水映小区支线 | 1.线路在涤婴小区用户建房范围内，需进行偏心处理；2.水映小区支线10-8-3号杆上有放电声，需更换瓷瓶；3.水映小区支线10-8-4号至10-8-5号杆、水映小区公变树木障碍清砍 | 1月8日 8:30 | 1月8日 14:30 | 6 | 8 | 48 | 0 | 腾冲市腾越镇幼儿园（文昌园区)、腾冲市鼎玄文化旅游有限责任公司、腾冲市文物管理所、腾冲市腾越镇下绮罗完全小学、下绮罗社区居民委员会、下绮罗社区涤婴小区、云侨小区、水映小区、田心小区、文源小区、文昌小区等沿线用户
25 | 110kV来凤山变电站 | 10kV | 10kV085电力公司线1号环网柜海关方向支线 | 腾冲瑞奇娱乐有限公司业扩增容搭接 | 1月3日 12:00 | 1月3日 14:00 | 2 | 5 | 10 | 0 | 中华人民共和国腾冲海关华严路办公区、腾冲瑞奇娱乐有限公司、腾冲市林业和草原局、腾冲信质汽车销售有限公司、腾冲长福汽车销售服务有限公司、满邑上村小区部分沿线用户
26 | 110kV西山坝变电站 | 10kV | 10kV011政务中心线10-1号高压分支箱出线侧用户 | 腾冲市中医院停车场新增变压器搭接 | 1月8日 8:30 | 1月8日 12:30 | 4 | 2 | 8 | 0 | 腾冲古茶园旅游开发有限公司（古茶墅小区）、腾冲公路分局

## 施甸
施甸分公司2025年1月综合停电计划
序号 | 变电站名称 | 停电设备电压等级 | 设备或线路名称 | 作业内容 | 停电时间 | 复电时间 | 停电时长（h） | 中压停电用户数 | 停电时户数 | 已停次数 | 停电范围 | 备注
1 | 110kV七O七变 | 110kV | 七石Ⅰ回线 | 线管所：更换N87塔C相大号侧绝缘子。 变电所：石鼓坡侧预试 | 01月07日 07:30 | 01月07日 11:00 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | /
110kV石鼓坡变
2 | 35kV酒房变 | 10kV | 086旧寨线38#杆跌落开关 | 高压业扩引流线搭接 | 1月8日 12:00 | 1月8日 14:00 | 2 | 9 | 18 | 0 | 无
3 | 110kV石鼓坡变 | 10kV | 055城南线段家坡支线断路器 | 1.更换110kV石鼓坡10kV055回路城南线G24-1-1至G24-5号杆横担； 2.同杆新建架设110kV石鼓坡10kV056蒋家线G24-1-1至G24-5号杆线路导线展放； 3.调整人民路1#台变400V导线位置。 | 01月11日 8:30 | 01月11日 18:30 | 10 | 9 | 90 | 0 | 疾控中心专变
4 | 35kV甸阳变 | 10kV | 422木老元线 | 供电所：取消10kV422木老元线1#高分箱，将电缆安装至10kV056蒋家线联络环网柜。变电所：预试定检 | 01月12日 13:00 | 01月12日 19:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 转供
5 | 35kV旧城变 | 10kV | 041新街线 老坝娥支线老坝娥2#台变50-8号杆 | 高压业扩引流搭接 | 01月09日 09:30 | 01月09日 11:30 | 2 | 9 | 0 | 0 | / | 带电作业
6 | 110kV石鼓坡变 | 10kV | 056蒋家线人民路G22#杆、10kV055城南线G24#塔 | 1.10kV056蒋家线人民路G22#杆引流线搭接， 2.10kV 055城南线G24#塔耐张导线绝缘遮蔽。 | 01月11日 08:30 | 01月11日 17:30 | 9 | 42 | 0 | 0 | / | 带电作业
7 | 35kV甸阳变 | 10kV | 412城东线、422木老元线 | 412城东线3号塔大号侧与35kV甸阳变电站10kV422木老元线3号塔大号侧设置旁路系统。 | 01月12日 08:30 | 01月12日 12:30 | 4 | 79 | 0 | 0 | / | 带电作业

## 龙陵
龙陵分公司2025年1月综合停电计划
序号 | 变电站名称 | 停电设备电压等级 | 设备或线路名称 | 作业内容 | 停电时间 | 复电时间 | 停电时长（h） | 中压停电用户数 | 停电时户数 | 已停次数 | 停电范围 | 备注
1 | 110kV大坪子变 | 110kV | 110k大龙线 | 1.110kV大龙线118保护装置校验； 2.110kV大龙线1186线路侧隔离开关触头更换； 3.电流互感器校验 | 1月2日 08:00 | 1月3日 18:00 | 34 | 0 | 0 | 0
2 | 110kV大坪子变 | 110kV | #1主变 | 1.#1主变中压侧进行绝缘化处理； 2.#1主变110kV侧10167接地刀闸机械闭锁； 3.预试定检； 4.电流互感器校验。 | 1月6日 08:00 | 1月7日 18:00 | 34 | 0 | 0 | 0
3 | 110kV大坪子变 | 110kV | #2主变 | 1.#2主变中压侧进行绝缘化处理； 2.预试定检； 3.电流互感器校验。 | 1月8日 08:00 | 1月9日 18:00 | 34 | 0 | 0 | 0
4 | 35kV腊勐变 | 10kV | E017白泥塘线19号真空断路器 | 35kV腊勐变10kVE017白泥塘线腊勐至青树垭口线路隐患整改工程38号杆沙子坡变台搭火 | 01月08日 14:30 | 01月08日 15:30 | 1 | 10 | 10 | 0
5 | 35kV碧寨变电站 | 10kV | 35kV碧寨变电站10kVB105大龙线46A88A7号杆跌落式熔断器 | 35kV碧寨变电站10kVB105大龙线46A88A12号杆为生龙水厂专变搭火作业 | 01月04日 12:30 | 01月04日 14:30 | 2 | 1 | 2 | 0 | 匡家寨变
6 | 35kV碧寨变电站 | 10kV | 35kV碧寨变电站10kVB105大龙线B21A1B19号杆跌落式熔断器 | 35kV碧寨变电站10kVB105大龙线B21A1B25号杆为中国移动公司拆除专用变压器 | 01月08日 08:30 | 01月08日 10:30 | 2 | 2 | 4 | 0
7 | 110kV镇安变电站 | 10kV | 10kV027镇安线02号杆真空断路器 | 110kV镇安变电站10kV027镇安线09号杆搭接振兴茶厂专变 | 01月08日12:00 | 01月08日15:00 | 3 | 0 | 0 | 0
8 | 35kV河头变电站 | 10kV | 35kV河头变电站10kV182董华线60号杆真空断路器 | 35kV河头变电站10kV182董华线上小场变拆分变台搭火作业。 | 01月04日 09:30 | 01月04日 14:30 | 5 | 12 | 60 | 0 | 老黄田变、邦汉1号变、邦汉2号变、新寨村公所变、新寨大田变、黄家寨烤烟专变、云南省宣威市城南建筑公司专变、上小场变、老白田变、下小场1号变、下小场2号变、龙陵天潭水厂专变。
9 | 110kV黄草坝变电站 | 10kV | 056新塘房线6号杆真空断路器 | 更换7号杆至8号杆C相导线（需要对三相导线开断，制作耐张，档距约120米）。 | 01月03日12：00 | 01月03日14：00 | 2 | 5 | 10 | 0
10 | 35kV木城变电站 | 10kV | 35kV木城变电站10kV013渔塘垭口线、10kV014木城街子线 | 35kV木城变电站10kV013渔塘垭口线主线路7号杆至8号杆段增杆 | 01月05日09：00 | 01月05日15：00 | 6 | 19 | 114 | 0 | 老厂烤房专变、强边固防中涨河专变、强边固防镰田坝专变、老厂变、渔塘垭口移民1号变、渔塘垭口移民2号变、渔塘垭口疫情防控边民安置点专变、渔塘垭口变、部队专变、杨平贵专变、小寨变、新寨变、郑家寨变、傈僳坟变、木城街子1号箱变、木城街子2号箱变、木城街子2号变、等养变、等散变

## 昌宁
昌宁分公司2025年1月综合停电计划
序号 | 变电站名称 | 停电设备电压等级 | 设备或线路名称 | 作业内容 | 停电时间 | 复电时间 | 停电时长（h） | 中压停电用户数 | 停电时户数 | 已停次数 | 停电范围 | 备注
1 | 35kV勐统变 | 35kV | 344勐三线 | 加装线路避雷器 | 1月6日 09:00 | 1月6日 19:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 无
2 | 35kV卡斯变 | 10kV | 10kV485兰山线#60塔真空断路器 | 兰山村公所台变、三岔洼台变10千伏台变高压绝缘改造工程 | 1月3日 09:00 | 1月3日 12:00 | 3 | 63 | 189 | 0 | 兰山村、毛寨村、广邑村、客邑村
3 | 35kV耈街变 | 10kV | 465弯弓桥并网线 | 1、变电修试所：年度检修 2、耈街供电所：线路通道清理 3、营销科：电流互感器校验 | 1月6日 09:00 | 1月6日 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 弯弓桥 电站
4 | 110kV柯街变 | 10kV | #2站用变 | 年度检修 | 1月16日 09:00 | 1月16日 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 无