## Sheet1
保山电力龙陵分公司2025年1月1日至1月31日计划停电公告
2024-12-26
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 110kV黄草坝变电站 | 056新塘房线6号杆真空断路器 | 更换7号杆至8号杆C相导线（需要对三相导线开断，制作耐张，档距约120米）。 | 2025年1月3日 12：00 | 2025年1月3日 14：00 | 污水处理厂、湾塘变、周家寨1#变、周家寨2#变、邵家寨变
2 | 35kV河头变电站 | 35kV河头变电站10kV182董华线60号杆真空断路器 | 35kV河头变电站10kV182董华线上小场变拆分变台搭火作业。 | 2025年1月4日 9:30 | 2025年1月4日 14:30 | 老黄田变、邦汉1号变、邦汉2号变、新寨村公所变、新寨大田变、黄家寨烤烟专变、云南省宣威市城南建筑公司专变、上小场变、老白田变、下小场1号变、下小场2号变、龙陵天潭水厂专变
3 | 35kV碧寨变电站 | 35kV碧寨变电站10kVB105大龙线46A88A7号杆跌落式熔断器 | 35kV碧寨变电站10kVB105大龙线46A88A12号杆为生龙水厂专变搭火作业 | 2025年1月4日 12:30 | 2025年1月4日 14:30 | 匡家寨变
4 | 35kV木城变电站 | 35kV木城变电站10kV013渔塘垭口线、10kV014木城街子线 | 35kV木城变电站10kV013渔塘垭口线主线路7号杆至8号杆段增杆 | 2025年1月5日 9：00 | 2025年1月5日 15：00 | 老厂烤房专变、强边固防中涨河专变、强边固防镰田坝专变、老厂变、渔塘垭口移民1号变、渔塘垭口移民2号变、渔塘垭口疫情防控边民安置点专变、渔塘垭口变、部队专变、杨平贵专变、小寨变、新寨变、郑家寨变、傈僳坟变、木城街子1号箱变、木城街子2号箱变、木城街子2号变、等养变、等散变
5 | 35kV碧寨变电站 | 35kV碧寨变电站10kVB105大龙线B21A1B19号杆跌落式熔断器 | 35kV碧寨变电站10kVB105大龙线B21A1B25号杆为中国移动公司拆除专用变压器 | 2025年1月8日 8:30 | 2025年1月8日 10:30 | 团坡变、连厂变
6 | 35腊勐变 | E017白泥塘线19号真空断路器 | 35kV腊勐变10kVE017白泥塘线腊勐至青树垭口线路隐患整改工程38号杆沙子坡变台搭火 | 2025年1月8日 14:30 | 2025年1月8日 15:30 | 马鹿塘变、连场变、兴龙变、里丛变、里丛移民点变、沙子坡村公所变、沙子坡变、里勒变、赵国庆专变、沙子坡三家村变