## Sheet1
保山电力永昌分公司2025年3月1日至3月31日计划停电公告
2025-02-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 110kV瓦窑变 | 10kV051瓦窑街子线供销社支线 | 瓦窑供销社公变10kV、400V及台变迁改 | 2025年3月1日 9:00 | 2025年3月1日 19:00 | 瓦窑供销社公变、保山玛兰林商业运营管理有限公司专变
2 | 35kV东门变 | 10kV岱官线隆阳路支线 | 配合湾子社区老旧小区建设对10kV岱官线隆阳路支线13#至15#杆进行电杆迁移 | 2025年3月3日 9:30 | 2025年3月3日 15:30 | 湾子1#变，湾子2#变
3 | 110kV杏花变 | 10kV023易乐上苑线易乐上苑2号开关柜 | 联络电缆搭头 | 2025年3月3日 12:00 | 2025年3月3日 14:00 | 公变7台：上巷街1号公变，市委宿舍公变，陆家街公变，上巷街农行专变，上巷街2号公变，保岫西路1号公变，保岫西路2号公变；专变1台：二级站专变
4 | 110kV下村变 | 10kV064下村工业园区线惠通路11号开关柜 | 新增变压器搭头 | 2025年3月3日 14:30 | 2025年3月3日 16:30 | 坤源商贸，医药公司，大理万福，龙马药业2台，映山红，藕粉厂，锅炉厂，铁附件加工厂，新华肥皂厂，联通汽车，东风标致，天马源，上海英茂沙河，保山丽豪装饰有限公司
5 | 35kV芒合变 | 10kV052芒合电站线小河支线2号杆跌开 | 2024年生产投资计划项目（小河支线10kV线路绝缘化改造） | 2025年3月17日 8:30 | 2025年3月19日 16:30 | 芒合村小河组，公变1台，专变2台：天裕加油站（自备电源）、杨国良（发电机代供电）
6 | 35kV芒合变 | 10kV054烫习线1号杆真空断路器 | 2024年生产投资计划项目交叉跨越配合停电（小河支线10kV线路绝缘化改造） | 2025年3月17日 8:30 | 2025年3月17日 9:30 | 百花岭村1-10号变、烫习村1-3号变、8号变、联合村（罗明辖区：公变：25台。专变：13户（中国铁塔股份有限公司保山市分公司、云南绿优农业科技有限公司保山分公司、云南仁者建设工程有限公司、保山顺廷农业科技有限公司、保山民强农业有限公司、云南仁者建设工程有限公司（总干渠1号变）、云南仁者建设工程有限公司（西干渠2号变）、云南仁者建设工程有限公司（西干渠3号变）、施甸县家盆混凝土商贸有限责任公司杨柳分公司、华能保山清洁能源有限公司、保山顺廷农业科技有限公司2#变、云南旺悦莓农业有限公司、中国电建集团四川工程有限公司））
7 | 110kV芒宽变 | 10kV061吾来线新光支线27-5号杆跌落保险 | 安全隐患整改 | 2025年3月18日 10:00 | 2025年3月18日 13:00 | 新光村公变1台（#5）
8 | 110kV芒宽变 | 10kV061吾来线新光支线27-9号杆跌落保险 | 安全隐患整改 | 2025年3月18日 10:00 | 2025年3月18日 13:00 | 新光村公变1台（#4）
9 | 35kV丙麻变 | 10kV413秀岭线23-3号杆真空断路器 | 1.保山隆阳区顺裕服务管理专业合作社在10kV23-31号杆安装变压器搭头； 2.处理10kV23-63号杆拉线安全隐患 | 2025年3月20日 12:00 | 2025年3月20日 13:00 | 河西村（公变11台）、专变：3台（老开养殖专业合作社、云南途汐公路工程有限公司、蓝莓基地专变）
10 | 35kV芒合变 | 10kV055芒柳线新瑞支线156-23号杆真空断路器 | 2024年生产投资计划项目（新瑞支线10kV线路绝缘化改造） | 2025年3月21日 8:30 | 2025年3月23日 16:30 | 芒柳村，公变5台：赛林0号变、芒柳农场1-3号、新瑞移民1号变，专变5台：天寿公募、雷氏冷库、富路公司、柠檬基地北、柠檬基地南
11 | 110kV西邑变 | 10kV073真峰线集中支线 | 一、新建10kV线路，137-11号杆至137-41号杆共计2.1km，在137-21号杆加装分段跌落保险； 二、早停晚送，断开137号杆集中支线真空断路器，原通道更换137-01号杆至137-11号杆导线0.85km，联络投运新建线路137-11~41号杆10kV线路，新建跌落保险3组； 三、早停晚送，断开集中支线137-21号杆跌落保险，原通道更换137-41号杆至137-50号杆导线0.56km，在137-49号杆加装分段跌落保险； 四、早停晚送，断开10kV073真峰线集中支线137-49号杆跌落保险，原通道更换137-50号杆至137-64号杆导线1.178km，在137-50号杆加装分段跌落保险，集中3号变、4号变分别用发电车代供。 | 2025年3月22日 9:00 | 2025年3月27日 19:00 | 鲁图7号变、鲁图3号变，鲁图14号变，鲁图5号变，鲁图大寨子烤烟房，集中1、2、3、4号变、集中烤烟房
12 | 110kV青阳变 | 10kV084团山线 | 一、1#杆安装真空断路器； 二、31-49#杆安装真空断路器； 三、14号杆与110kV青阳变10kV074青东公园线进行牵手电缆搭接； 四、15号杆至17号杆安全隐患改造； 五、34号杆昌源水务施工用电变压器三相引流拆除；31-44号杆团山三、四组烤房变压器三相引流拆除；31-52-13号杆团山七组烤房变压器三相引流拆除；10kV084团山线主干线原安装的支线三相引流拆除及拆除横担。 六、青阳084与栗树园049回路牵手工作，安装真空断路器（栗树园049不停电） | 2025年3月22日 13:30 | 2025年3月22日 16:30 | 全线停电（公变17台：大堡子2台、团山9台、青阳二期6台）、专变28台（保山瑞源水务投资有限公司3台、隆阳区伟邦腻子粉厂、云南省保山市隆阳区永盛街道大堡子社区居民委员会（大堡子水库）、云南省建设投资控股集团有限公司、保山安利医院有限责任公司、团山四组大烤烟房(王其龙)、团山七组烤烟房（李光富）、隆阳区三户山石场、保山市隆阳区永盛中心学校团山小学、团山一二组烤烟房、保山海螺水泥有限责任公司、团山三级抽水站、北京东方园林环境股份有限公司、保山市智源小学、保山万曦物业管理有限公司、保山市佳和物业管理有限公司2台、保山市隆阳区团山社区居民委员会、保山市隆阳区城市管理服务中心、大理大杨物业服务有限责任公司保山分公司、保山市基督教协会、四川中盛泰和建设工程有限公司、保山市昌源水务工程有限责任公司、保山堡东商贸有限公司、保山市隆阳区团山社区居民委员会、保山市住房和城乡建设局）
13 | 110kV辛街变 | 10kV414辛街线 | 一、19号杆至25号杆之间进行校杆； 二、33号杆至34号杆之间进行电杆更换重新架设导线，更换跌落保险； 三、汪宣村支线45-7-30-10号杆横担变形进行更换； 四、2024年农村电网供电可靠性提升工程项目需在6号杆加装安装真空断路器1台。 五、变修所开展辛街变10kV一母PT修复工作 | 2025年3月23日 9:00 | 2025年3月23日 15:00 | 全线停电 （公变24台：大村9台、辛街村6台、汪宣村9台） （专变：12户）保山市隆阳区辛街乡中心卫生院,保山鑫元泰物业管理有限公司,隆阳区林氏工艺品店 ,保山市隆阳区勇安养殖场,保山市易林木业有限公司,曾其恒,保山市隆阳区辛街光荣幼儿园（停运）,隆阳区辛街乡大村社区村民委员会（小村抽水站）, 隆阳区辛街乡汪宣村民委员会（坝坡抽水站）,隆阳区瑞景公共管理服务专业合作社,保山保农农业开发有限公司,隆阳区瑞景公共管理服务专业合作社
14 | 110kV辛街变 | 10kV413大官市线 | 一、2号杆安装真空断路器1台； 二、解除56号杆倾斜，需解除同杆双回导线校杆，拆除400V低压线路； 三、更换17号杆上的石头坡11号变支线跌落式熔断器，导线约80米； 四、在81号杆加装真空断路器及更换绝缘导线 五、配合10kV019长岭岗线线路迁改，71-2号杆后段8户中压用户停电； 六、实施辛街413与长岭岗042牵手工作； 七、变修所开展辛街变10kV一母PT修复工作 | 2025年3月23日 9:00 | 2025年3月23日 17:00 | 全线停电 （公变38台：小田坝村2台、杜家村3台、胡家村5台、大村2台、汪宣村4台、辛街村3台、邹里村13台、梦想家园小区6台） （专变：24户 云南鼎润建材有限责任公司 ,云南保山城南建筑工程有限责任公司, 保山泽耀市场管理有限公司, 云南省保山市实验中学（1号变）, 云南省保山市实验中学（2号变）, 云南省保山市实验中学（3号变） ,保山市欣伟物业管理有限公司, 云南西贝房地产开发有限公司, 保山市隆阳区粮食收储有限责任公司, 陶发学, 陶弼梅, 李明方, 北大树屯骨灰寄存堂,78020部队, 隆阳公路分局, 隆阳区四友免烧砖厂, 隆阳区辛街乡大村村民委员会（立乐灯抽水站）, 隆阳区辛街乡大村村民委员会（立乐灯二级抽水站） , 保山市隆阳区辛街乡人民政府（小沙河一级抽水站）, 隆阳区辛街乡邹里社区村民委员会（邹里二级抽水站）, 杜家殷官一级抽水站, 隆阳区辛街乡杜家社区村民委员会（秦家烤烟房）, 胡家桥头烤烟房 胡家一级抽水站, 隆阳区德云汽车修理铺, 保山泽耀房地产开发有限公司, 保山麦丰农产品有限公司, 隆阳区胡家中学
15 | 110kV辛街变 | 10kV019长岭岗线 | 一、2024年农村电网供电可靠性提升工程项目需在2号杆加装真空断路器； 二、因辛街乡农贸市场建设，需将71号杆至85号杆线路拆迁； 三、更换190-11至190-12号门型杆上悬瓶； 四、86-2号杆至86-4号杆对房屋安全距离不够，需新增15米电杆1基将线路提升。 | 2025年3月23日 9:00 | 2025年3月23日 17:00 | 全线停电 （公变27台：下庄村12台、辛街村4台、陶孔村10台、邹里村1台） （专变：38户）隆阳区官隆酒店 ,保山瑞邦商贸有限责任公司, 隆阳区丙辛公共管理服务专业合作社, 隆阳区陶垒红砖厂 ,隆阳区盛达房屋租赁服务部, 杨国光 ,隆阳区营盘红砖厂（停运）, 邵国才（原东边坡砖厂）, 保山市达湾食品有限公司 ,保山市隆阳区辛街乡中心学校辛街中心小学, 保山市隆阳区辛街乡中心学校中心幼儿园 ,胡正升, 保山市强胜混泥土有限公司 ,保山福昌食品有限公司, 欣苑猪厂, 隆阳区辛街乡人民政府, 云南林益源木业有限公司, 中国移动通信集团云南有限公司保山分公司, 徐徳强 ,董玉发 ,保山隆阳区弘盛绿化经营部（保山南郡石业有限公司）, 辛街胡正龙烤烟房, 姚官烤烟房 ,三条沟抽水站 ,隆阳区辛街乡陶孔社区居民委员会（姚官抽水站）, 保山市隆阳区陶孔社区居民委员会（马家庄抽水站）, 霍家坡抽水变, 陶孔二级抽水站 ,下庄村民委员会（黄土坡抽水站）, 隆阳区辛街乡下庄村民委员会（双寨抽水站）, 隆阳区辛街乡辛街社区村民委员会（玉阁水库抽水站）, 隆阳区辛街乡下庄村民委员会（阿有寨抽水站）, 云南保山华恒木业有限公司, 保山城投物业管理有限公司 ,保山鑫虎新型建材有限公司 ,隆阳区昊净涤中心 ,保山市东南绕城高速公路建设开发有限公司, 隆阳区官隆服务管理店（个体工商户）
16 | 110kV辛街变 | 10kV417大保公路线 | 一、18号杆至20号杆导线弧垂较大，进行紧线工作； 二、28号杆至29号杆导线弧垂较大，需新增15米电杆1基； 三、37号杆搭头的专变用户“大官市小龙洞水厂”，跌落式熔断器损坏，更换新跌落式熔断器1套； 四、在2号杆安装真空断路器1台，将83#杆干线跌落式熔断器更换为真空断路器； 五、58-1-7号杆至58-1-8号杆，10kV线路跨越用户房屋，存在安全隐患，需新增15米电杆1基，将线路整体提高； 六、在58-1-13号杆新开耐张1套增加拉线1套，同时调整58-14号杆北侧的拉线角度。配合实施与10kV412冷水箐线牵手联络。 | 2025年3月23日 9:00 | 2025年3月23日 13:00 | 全线停电 （公变39台：马鹿塘村8台、大官市村7台、邵家山村7台、小田坝村2台、黄泥村9台、冷水箐村6台） （专变：15户）云南省交通投资建设集团有限公司（收费站）,云南省交通投资建设集团有限公司（隧道）,保山公路局机械化养护和应急中心,隆阳区金旺机制木炭场,严自军,大官市村委会小龙洞水厂,隆阳区辛街乡大官市村民委员会（大官市烟草桩灌工程）,大官市岭岗抽水 ,马鹿塘抽水站,邵家山烤烟房,李永衡,辛街乡大官市插秧箐抽水站,辛街乡大官市茶花箐抽水站,保山安丰物流有限公司,隆阳区辛街乡邵家山村民委员会（簊家凹水库）
17 | 110kV辛街变 | 10kV412冷水箐线 | 一、55号杆倾斜角度过大，需校杆。同时实施2024年农村电网供电可靠性提升工程项目，同站不同母联10kV线路牵手联络，在55号杆西侧新增15米杆1基（55-1号杆），新建JKLGYJ-120导线约100米连接10kV417大保公路线的58-16号杆。在55-1号杆安装真空断路器1台，可实现10kV412冷水箐线与10kV417大保公路线互转互供。 二、专变用户“保山市恒牧养殖有限公司”配合频繁停电整治工作，在56号杆自行出资加装真空断路器1台（用户资产） 三、2024年农村电网供电可靠性提升工程项目需在2号杆、20号杆加装安装真空断路器各1台 四、变修所开展PT修复工作6小时 | 2025年3月23日 9:00 | 2025年3月23日 15:00 | 全线停电 （小田坝村7台公变） （专变：6户:保山市百江气体有限公司,恒牧养殖有限公司,保山众壹生物科技有限公司,阳区辛街乡小田坝村民委员会（万寿菊加工车间）,隆阳区辛街乡农机站二加油站,隆阳区毅强养殖场）
18 | 110kV辛街变 | 10kV416云瑞线 | 一、安装10kV真空断路器（5号杆、36-2号杆、38号杆、66号杆、76号杆、89-1号杆、96号杆） 二、变修所开展PT修复工作。 | 2025年3月23日 9:00 | 2025年3月23日 15:00 | 全线停电（公变36台：上海子3台、富粮变、水碓3台、新农村3台、胡家坝、云瑞13台、灰窑3台、三坝3台、蒿子3台、三个山、笋寨变）、专变：63台（隆阳区汉庄宏彬水泥制品厂、中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司、隆阳区元达水泥制品厂、保山市荣鑫木业有限公司、隆阳区汉庄第三示范小学、隆阳区汉庄镇彭海社区村民委员会、刘云龙、保山市彭海农机服务专业合作社、保山市隆阳泰宇金属制造有限责任公司、侯正朝、侯超、隆阳区建利建材厂、保山市圣枫炭业有限责任公司、云南保山华恒木业有限公司、云南保山华恒木业有限公司、云南杰辰物流有限公司、候虎、隆阳区汉庄镇蒿子村民委员会（大蒿子自然村抽水站）、云南省交通投资建设集团有限公司、保山瑞岩石雕工艺品有限公司、隆阳区汉庄镇蒿子村民委员会（大蒿子自然村提水站）、杨红家、隆阳区金成石场（赵富海）、隆阳区金成石场（郭严林）、隆阳区欣森花卉种植园、隆阳区金成石场（潘天荣）、隆阳区金成石场（林启鸿）、左自乔、中国人民武装警察部队保山支队教导队、云南省盐业滇西有限公司、保山市俊荣鑫铁件加工有限责任公司、闵雪舞砂石厂、保山市公安局隆阳分局强制戒毒所2户、隆阳区雪力饮料厂、隆阳区汉庄镇云瑞社区村民委员会（烤烟房）、隆阳区汉庄镇云瑞社区村民委员会、隆阳区汉庄镇云瑞社区村民委员会、隆阳区汉庄镇云瑞社区村民委员会（双龙自然村抽水站）、隆阳区汉庄镇彭海石场、隆阳区秋实塑料制品厂、保山公路局机械化养护和应急中心、左花坪、保山市隆阳区汉庄镇蒿子小学、保山市隆阳区大村木材厂、隆阳区万林杰石灰经营部、隆阳区张光生木材加工厂、隆阳区保泰塑料制品厂、隆阳区明宇轮胎修补厂、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、保山建投昌源建设工程有限公司、云南省保山市隆阳区气象局、隆阳区汉庄镇灰窑村民委员会、云南建投第一水利水电建设有限公司3户、保山瑞润水业有限公司、保山市隆阳区永牧养殖专业合作社、保山绿色畅通林农产业发展有限公司、隆阳区春阳再生资源回收店、保山兰都酒店管理有限责任公司、隆阳区康洁洗涤店、鹤庆云鼎建筑有限公司