## Sheet1
保山电力永昌分公司2025年5月1日至5月31日计划停电公告
2025-04-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV丙麻变 | 10kV412太和线新南村橘子基地支线30-189-10号杆跌落开关 | 配合停电，昌宁分公司柯街供电所大田坝供电组农网升级改造35kV大田坝变电站10kV大三线架设导线，线路跨越35kV丙麻变电站10kV太和线新南村橘子基地支线30-189-49号至30-189-50号杆线路 | 2025年5月7日 9:00 | 2025年5月7日 10:00 | 公变3台：新南村橘子基地1号变、新南村橘子基地2号变、新南村橘子基地3号变 专变：1台，新南村小龙洞抽水站
2 | 35kV金鸡变 | 10kV445青华湖线团树支线 | 70号杆至79号杆进行迁址移杆 | 2025年5月7日 8:30 | 2025年5月7日 15:30 | 公变2台：宋家坝2号变、小马1号变；专变5台：云南深隆环保有限公司保山分公司、保山周源建材有限责任公司、保山中石油昆仑燃气有限公司、隆阳区刘磊水泥混凝土空心砖厂、保山市隆阳区马官社区居民委员会、保山建投昌源建设工程有限公司（报停）。
3 | 35kV丙麻变 | 10kV415阿正寨线上庙村支线39-42号杆真空断路器 | 农网升级改造拆除10kV旧线，及迁改上庙抽水站T接点 | 2025年5月7日 12:00 | 2025年5月7日 14:00 | 上庙村20台公变、 专变：(2台)上庙抽水站、中国铁塔股份有限公司保山市分公司专变
4 | 110kV辛街变 | 10kV414辛街线汪宣村支线45-7-16号杆断路器 | 10kV414辛街线汪宣村公墓支线安全隐患整改 | 2025年5月7日 12:00 | 2025年5月7日 16:00 | 一、公变5台(汪宣村坝坡3号变、汪宣村石头路5号变、汪宣村大秀林6号变、汪宣村小秀林7号变、汪宣村公墓12号变)。二、专变2户（保山保农农业开发有限公司、隆阳区瑞景公共管理服务专业合作社）
5 | 110kV西邑变 | 10kV073真峰线窝角支线 | 1、5月7日新建联络线路87-97号杆至10kV松林支线84号杆，与柯街变联络； 2、5月8日至11日对87-1号杆至87-20号杆、87-19号87-19.5号杆线路改造； 3、5月12日至13日87-20号杆至87-40杆线路改造； 4、5月14日至15日87-40号杆至87-52号杆线路改造； 5、5月16日至17日87-52号杆至87-64号杆线路改造； 6.5月18日至20日87-64号杆至87-98号杆线路改造 | 2025年5月7日 9:00 | 2025年5月20日 18:00 | 松林村老爬坑变、西邑9号变、隆阳区永信养殖专业合作社、保山市隆阳区西邑乡人民政府、保山保农农业开发有限公司、隆阳区欣叶烤烟生产合作社、重庆云峰电力建设工程有限公司、隆阳区蓉宏冰库、隆阳区青萝养殖合作社、隆阳区金制砖厂、午马5.6.7.8.9.10.11号变、窝角1.2.3.4.5.6.7.8号变
6 | 35kV金鸡变 | 10kV441永子小镇线车家洼支线真空断路器 | 76-43#杆至76-46#杆中间线路迁改 | 2025年5月9日 9:00 | 2025年5月10日 17:30 | 公变12台：马王村委会（6台）：马王1#变、马王2#变、马王3#变、车家湾4#、福禄地1#、福禄2#；官坡村委会（6台）：陈家田1#、陈家田2#、官坡1#、官坡2#、新华村1#、新华村2#地；专变（11户）：中国石油西南管道公司德宏输油气分公司保山输油站、保山力宏商品混凝土有限公司、云南保山宏勘建筑工程有限责任公司、保山市隆阳区板桥镇人民政府、保山市隆阳区学伦生态农业发展有限公司、刘宗春、保山福源兴木业有限公司、保山市顺昌木业有限公司、保山市隆阳区立煌营旅游文化开发有限公司、保山市凯旋锦绣商务服务有限公司、梅兆岗。
7 | 110kV下村变 | 10kV081郎义线邢家湾支线50-8-25号杆 | 10kV线路安全隐患整改 | 2025年5月10日 9:00 | 2025年5月10日 18:00 | 乌龙4号公变
8 | 35kV沙坝变 | 10kVS416板桥集镇西线 | 频繁停电整改： （1）36号杆加装真空断路器，更换85号杆至87号塔导线、金具； （2）更换1号杆至21号杆导线、金具，加装线路避雷器，校杆，2号杆安装2组真空断路器； （3）更换35铁塔或38号铁塔导线，加装拉线； （4）更换39号塔至53号塔导线、金具；更换73号塔至85号杆导线、金具； （5）1号杆至36号杆消缺；36号杆至85号杆消缺 | 2025年5月10日 9:00 | 2025年5月26日 13:00 | 保山市隆阳区沙坝中学，妻贤1号公变，妻贤5号公变，妻贤6号公变，妻贤赵官7号公变，高海2、3、4、5、6号公变，云南瑞和锦程新能源有限公司
9 | 110kV青阳变 | 10kV083河图线河图支线 | 保山双云食品有限公司新装变压器电源搭接（搭接点增设15米电杆1基及真空断路器安装） | 2025年5月16日 12:30 | 2025年5月16日 15:30 | 公变6台：河村1号、2号、4号、5号变，老河埂1号、2号变。 专变6台：李玉华、保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心、保山市隆阳区粮食收储有限责任公司、隆阳区莹莹食品经营部、保山智源天成高级中学有限公司、保山市好帮手生活服务有限公司
10 | 110kV下村变 | 10kV068远征路西线学府路1号开关柜 | 安装10kV029团结巷西线与10kV068远征路西线联络断路器 | 2025年5月16日 12:30 | 2025年5月16日 15:30 | 学府路1，2号公变，山脚村新增公变
11 | 110kV沙河变 | 10kV029新华路东线龙泉路12号杆真空断路器 | 新增变压器搭头，更换真空断路器及用户电缆 | 2025年5月17日 13:00 | 2025年5月17日 16:00 | 岔河4号公变，昆明特来电充电站，保山加气站，营养餐配送中心
12 | 35kV汶上变 | 10kV017喜坪线小河支线 | 安全隐患整改 | 2025年5月21日 13:30 | 2025年5月21日 15:00 | 小河村4台公变，小水井村6台公变
13 | 35k瓦房变 | 10kV064白龙井线 | 频繁停电线路整改 （真空断器安装5组） | 2025年5月24日 11:00 | 2025年5月24日 17:00 | 党西村7台公变、大垭口3台公变、水源村7台公变、瓦河村6台公变、浪嘎村9台公变、白龙井村8台公变、2台专变：保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡人民政府，隆阳区金森林木材加工厂，