## Sheet1
保山电力昌宁分公司2025年6月1日至6月30日计划停电公告
2025-05-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 110kV田园变 | 10kV扁木线小扁木支线1号杆真空断路器 | 更换小扁木支线2号电杆 | 2025年6月2日 8:00 | 2025年6月2日 10:00 | 上寨台变、下寨台变、小竹箐台变、三岔河台变
2 | 110kV田园变 | 10kV017扁木线李家寨支线1号杆真空断路器 | 在李家寨支线1号杆至2号杆之间新增一基电杆 | 2025年6月3日 8:00 | 2025年6月3日 10:00 | 李家寨1号台变、外寨台变、李家寨2号台变
3 | 110kV湾甸变 | 10kV046马棒线 | 10kV马棒线30号塔至33号杆更换导线 | 2025年6月3日 8:00 | 2025年6月3日 13:00 | 芒岗台变、帕旭台变、马棒1号台变、马棒2号台变
4 | 35kV温泉变 | 10kV434光山线响水台变支线1号杆跌落式断路器 | 2024年农村电网巩固提升工程光山村响水台变、秃沙林台变高低压同杆架设 | 2025年6月3日 9:00 | 2025年6月6日 19:00 | 响水台变、秃沙林台变
5 | 110kV柯街变 | 10kV442扁瓦线汤家寨支线 | 110kV田园变电站至柯街变电站送电线路改造工程（配合停电） | 2025年6月5日 9:00 | 2025年6月5日 15:00 | 汤家寨台变、青山2号台变
6 | 35kV温泉变 | 10kV434光山线老板凳台变支线1号杆真空断路器 | 光山村2024年农村电网巩固提升工程老板凳台变支线10kV架设 | 2025年6月7日 9:00 | 2025年6月9日 19:00 | 老板凳台变、慢笼箐台变、棠梨树台变
7 | 35kV更戛变 | 10kV198大沙坝线8号杆真空断路器 | 安装间隙式避雷器12组，真空断路器2组。 | 2025年6月7日 12:00 | 2025年6月7日 15:00 | 西米村公所、西河村公所、西桂村公所、大沙坝村公所、西米卫生室、西河卫生室、西桂卫生室、大沙坝卫生室、国云石厂
8 | 35kV更戛变 | 10kV192田头线1号杆真空断路器 | 安装间隙式避雷器10组，真空断路器2组。 | 2025年6月8日 9:00 | 2025年6月8日 15:00 | 田头村公所、米河村公所、木瓜树村公所、田头卫生室、米河卫生室、木瓜树卫生室。
9 | 110kV田园变 | 10kV017扁木线扁木村村公所支线 | 新增扁木村村公所支线T接点跌落式熔断器一组 | 2025年6月8日 9:00 | 2025年6月8日 17:00 | 村公所台变、江沅食品厂专变
10 | 110kV达丙变 | 10kV428锡矿线三沟水支线 | 三沟水支线线路通道清障 | 2025年6月8日 13:00 | 2025年6月8日 15:00 | 李子树、三沟水1号、三沟水2号
11 | 35kV耈街变 | 10kV464珠街线阿水支线 | 搭接引流线、拆除临时跌落、更换新建线路扎线。 | 2025年6月8日 13:00 | 2025年6月8日 17:00 | 阿水村上阿水1号、上阿水2号、下阿水1号、下阿水2号、下阿水3号、阿水箐、谢晋东烤房群、曾会平烤房群、郭建中烤房群； 栗木村田头、啊扎古、中寨、足口1号、足口2号、歇厂、马厂、江边、大箐1号、大箐2号台变。
12 | 110kV达丙变 | 10kV428锡矿线篱笆栏支线 | 篱笆栏支线线路通道清障 | 2025年6月9日 10:00 | 2025年6月9日 12:00 | 花家寨、和睦山、黑浪坝、丫口、篱笆栏
13 | 110kV达丙变 | 10kV425明德线观音山支线8号杆真空断路器 | 在观音山支线粮荣屠宰场专变T接点安装真空断路器一组 | 2025年6月10日 8:00 | 2025年6月10日 12:00 | 多能环境科技专变、粮荣屠宰场专变、观音山国社合作林场专变
14 | 35kV温泉变 | 10kV434光山线棠梨树台变1号杆跌落式断路器 | 光山村2024年农村电网巩固提升工程棠梨树台变10kV架设 | 2025年6月10日 9:00 | 2025年6月13日 19:00 | 棠梨树台变
15 | 110kV达丙变 | 10kV428锡矿线湾岗支线1号杆真空断路器 | 锡矿线主线线路通道清障 | 2025年6月10日 12:00 | 2025年6月10日 15:00 | 湾岗村
16 | 35kV翁堵变 | 10kV433立桂线9号杆真空断路器 | 安装避雷器6组、真空断路器1台 | 2025年6月14日 9:00 | 2025年6月14日 14:00 | 明山村、立木山村
17 | 35kV大田坝变 | 10kV414清新线小寨支线 | 新寨村10kV线小寨支线通道清障 | 2025年6月14日 15:00 | 2025年6月14日 17:00 | 大山、小寨、大平地
18 | 110kV田园变 | 10kV017扁木线2号杆真空断路器 | 在10kV扁木线18号杆至19号杆新增一基电杆、一基铁塔 | 2025年6月15日 9:00 | 2025年6月15日 17:00 | 苗家山台变、芹菜坛1号台变、芹菜坛2号台变、华屹水泥制品厂台变、宝丰茶园专变、李明庆养殖场专变、叁陆伍茶业专变、鸡蛋山台变）
19 | 35kV漭水变 | 10kV433沿江线德思里边支线 | 弯子山变压器更换 | 2025年6月16日9:00 | 2025年6月16日13:30 | 弯子山台变、丫口子台变、新田台变、炒米山台变、德思里台变、大寨台变、沟边台变、老人山台变、胡广寨台变
20 | 110kV柯街变 | 10kV442扁瓦线马驮子支线、秀雅支线 | 10kV扁瓦线422回路马驮子支线、秀雅支线1号杆避雷器安装 | 2025年6月16日 10:00 | 2025年6月16日 11:00 | 后寨、秀雅、英窝、山尾子、仓房2#、马驮子台变
21 | 35kV大田坝变 | 10kV414清新线清河支线 | 清河村10kV线主线路通道清障 | 2025年6月16日 13:00 | 2025年6月16日 16:00 | 清河村
22 | 110kV柯街变 | 10kV435立斯达线龙潭支线、周家山支线 | 10kV立斯达线435回路龙潭支线、111号杆避雷器安装 | 2025年6月16日 13:30 | 2025年6月16日 14:30 | 周家山、字家山、胡家山、龙潭、学堂、茶山地、鱼塘台变、橄榄河专变
23 | 110kV柯街变 | 10kV442扁瓦线玉地里支线青山2号变 | 10kV扁瓦线422回路玉地里支线青山2号变支线1号杆避雷器安装 | 2025年6月16日 15:30 | 2025年6月16日 16:30 | 青山2号台变
24 | 110kV柯街变 | 10kV439腊邑线背阴寨台变、老爬坑台变 | 10kV腊邑线439回路背阴寨支线1号杆、老爬坑76号杆避雷器安装 | 2025年6月17日 9:00 | 2025年6月17日 11:00 | 背阴寨、老爬坑台变
25 | 35kV勐统变 | 10kV勐统糖厂线443断路器 | 10kV勐统糖厂线443断路器间隔年度检修 | 2025年6月17日 9:00 | 2025年6月17日 17:00 | 勐统糖厂
26 | 110kV柯街变 | 10kV437沙坝线立巴兔台变、新平台变、平庄台变 | 10kV沙坝线46号杆、平庄支线22号杆避雷器安装（立巴兔、新平） | 2025年6月17日 13:30 | 2025年6月17日 14:30 | 立巴兔、新平、平庄台变
27 | 110kV柯街变 | 10kV434芒赖线马桑林2号台变 | 10kV芒赖线434回路马桑林2号变支线3号杆安装避雷器 | 2025年6月17日 15:30 | 2025年6月17日 16:30 | 马桑林2号台变
28 | 35kV鸡飞变 | 10kV422珠山线珠山支线 | 10kV珠山线珠山支线67号杆避雷器安装 | 2025年6月20日 8:00 | 2025年6月20日 9:00 | 大田头1号台变、大田头2号台变
29 | 35kV鸡飞变 | 10kV422珠山线邑等支线鱼塘台变支线 | 10kV珠山线邑等支线鱼塘台变支线02号杆、11号杆避雷器安装 | 2025年6月20日 8:00 | 2025年6月20日 10:00 | 鱼塘1号台变、鱼塘2号台变
30 | 110kV田园变 | 10kV017扁木线大田1号台变 | 在大田1号台变T接点安装真空断路器一组 | 2025年6月20日 9:00 | 2025年6月20日 17:00 | 大田1号台变、大田2号台变
31 | 35kV鸡飞变 | 10kV422珠山线珠山支线小珠山台变支线 | 10kV珠山线珠山支线小珠山台变支线11号杆避雷器安装 | 2025年6月20日 10:00 | 2025年6月20日 11:00 | 小珠山台变、小明山台变
32 | 35kV鸡飞变 | 10kV422珠山线邑等支线下二甲支线 | 10kV珠山线邑等支线下二甲支线06号杆、28号杆避雷器安装 | 2025年6月20日 11:00 | 2025年6月20日 13:00 | 下二甲1号台变、下二甲2号台变
33 | 35kV大田坝变 | 10kV415文沧线文沧支线 | 文沧村10kV线主线路通道清障 | 2025年6月20日 12:00 | 2025年6月20日 15:00 | 文沧村
34 | 35kV鸡飞变 | 10kV423鸡飞线旧立贵台变 | 10kV鸡飞线旧立贵台变支线14号杆避雷器安装 | 2025年6月21日 9:00 | 2025年6月21日 10:00 | 旧立贵台变
35 | 35kV鸡飞变 | 10kV423鸡飞线马场台变 | 10kV鸡飞线马场台变支线05号杆避雷器安装 | 2025年6月21日 11:00 | 2025年6月21日 12:00 | 马场台变
36 | 35kV鸡飞变 | 10kV423鸡飞线乌木山台变 | 10kV鸡飞线里文支线乌木山台变支线14号杆避雷器安装 | 2025年6月21日 9:00 | 2025年6月21日 10:00 | 乌木山台变
37 | 35kV鸡飞变 | 10kV423鸡飞线关房台变 | 10kV鸡飞线里文支线关房台变支线08号杆避雷器安装 | 2025年6月21日 9:30 | 2025年6月21日 10:30 | 关房台变
38 | 35kV温泉变 | 10kV436昌保Ⅰ回线尼诺村上尼诺1号杆真空断路器 | 尼诺村2024年农村电网巩固提升工程上尼诺支线、杞木林1、2号台变支线架设 | 2025年6月22日 9:00 | 2025年6月28日 19:00 | 树根地台变、上尼诺台变
39 | 35kV鸡飞变 | 10kV424英韬线尖山台变 | 10kV英韬线英韬支线尖山台变支线10号杆、24号杆避雷器安装 | 2025年6月22日 9:30 | 2025年6月22日 10:30 | 尖山台变
40 | 35kV鸡飞变 | 10kV424英韬线背阴坡台变 | 10kV英韬线英韬支线背阴坡台变支线06号杆避雷器安装 | 2025年6月22日 11:30 | 2025年6月22日 12:30 | 背阴坡台变
41 | 35kV鸡飞变 | 10kV424英韬线荒田坡台变 | 10kV英韬线英韬支线荒田台变支线05号杆避雷器安装 | 2025年6月22日 14:30 | 2025年6月22日 15:30 | 荒田坡台变
42 | 35kV鸡飞变 | 10kV424英韬线等勺台变 | 10kV英韬线干塘支线等勺台变支线07号杆避雷器安装 | 2025年6月22日 9:30 | 2025年6月22日 10:30 | 等勺台变
43 | 35kV大田坝变 | 10kV414清新线清河村新增洼子寨台变 | 清河村新增洼子寨台变T接搭火 | 2025年6月28日 12:00 | 2025年6月28日 13:00 | 清河村
44 | 35kV大田坝变 | 10kV414清新线浪坝寨支线 | 新寨村扩容浪坝寨台变 | 2025年6月28日 12:00 | 2025年6月28日 15:00 | 浪坝寨、王家洼、芭蕉河