## Sheet2
保山电力分腾冲公司2025年6月1日至6月30日计划停电公告
2025-05-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV界头变电站 | 10kV037桥头线永乐支线孙家湾分支线27-9号杆跌落式熔断器 | 迁移10kV037桥头线永乐支线孙家湾分支线27-34号杆、27-37号杆拉线整改、老寨子1号变台更换变压器 | 2025年6月3日 10:00 | 2025年6月3日 13:00 | 永乐村孙家湾变台、老寨子1号变台、麻栗树变台、黄张变台、河边变台
2 | 35kV界头变电站 | 10kV035白果线G7号断路器 | 10kV035白果线徐家寨、陈家坡变台T接口10kV引流线搭接 | 2025年6月7日 10:30 | 2025年6月7日 12:30 | 白果村整村、徐家寨变台、梅家坡1号变台、梅家坡2号变台、界头集镇新增4号变台、龙家寨烤窑群专变、中国移动通信集团云南有限公司保山分公司
3 | 35kV永安变电站 | 10kV447永箐线后段线路 | 35kV永安变电站10kV447永箐线吴家湾新增变台、桥头排新增变台搭火 | 2025年6月8日 10:00 | 2025年6月8日 12:00 | 永胜村席家寨、麻栗树、小河边、岗绵河、邓段台变用户，永安村河东下寨变台用户，清水河村所有用户、辛开丽专变、清水河村村民委员会、云所有限公司
4 | 35kV三岔河变电站 | 10kV核桃河线1号塔真空断路器后段线路。 | 专变用户销户、联络开关搭接引流线。 | 2025年6月9日 13:00 | 2025年6月9日 15:00 | 轮马村金茂地、核桃河、云南滨鲲中智农业科技开发有限责任公司
5 | 110kV曲石变电站 | 10kV042江苴线1号塔（与10kV044高原线同杆双回） | / | 2025年6月10日 8:00 | 2025年6月10日 10:00 | 大坝村（大坡、代家寨、段家寨、范家寨、候家寨、金家寨、民族队、明家寨、山脚、王家寨、小河边、杨家坟1号、杨家坟2号、杨家寨、中寨）、江苴村（大平地、高山、集镇1号、集镇2号、金家寨、老纸厂、上田心、孙家寨、吴家寨、下田心、小坝、徐明、渔塘白果、冲子、杨家坡、郑家坡）、佑土村（大院子、横寨子、花园大云、刘家排、山冲、田心、尹家湾）、双河村（马陆冲1号、马陆冲2号、湾塘），曲石村（康阳、上中和、下中和、小渔塘、杨家湾1号、杨家湾2号）公变用户；腾冲市曲石镇江苴完全小学、云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局、中寨烤烟房专变、腾冲市曲石镇大坝村村民委员会、佑土社区田心牛场、腾冲顺发食用菌种植农民专业合作社、云南诚鹏农业科技有限责任公司专变用户、杨本武、谢恩财、腾冲市金盛建筑有限公司、腾冲雅居乐旅游置业有限公司1#、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、腾冲雅居乐旅游置业有限公司、云南协信环境工程有限公司、禄丰聚兴农业专业合作社、腾冲洪鑫生物科技有限公司、腾冲苏电龙川江水电开发有限公司、腾冲银栗园电站有限公司、禄丰聚兴农业专业合作社160、云南龙川江旅游开发有限公司专变用户。
6 | 110kV曲石变电站 | 10kV044高原线1号塔（与10kV042江苴线同杆双回） | 10kV044高原线30号杆至43号杆关田真空断路器（主线）瓷瓶更换及擦拭、主线和双河村支线、红木村支线、水平村支线、平地村支线、高原村支线树木障碍清砍，主线加装2台真空断路器、4组避雷器 | 2025年6月10日 8:00 | 2025年6月10日 20:00 | 双河村（关田）、红木村（大沟边、河头寨、计家寨、姜家寨、蛮米、香果园、谢家寨、晏家寨、杨家寨、赵家冲）、水平村（大水平、封岭子、横寨子、张封）、平地村（大竹园、后坝、街子、苦竹园、栗上栗下、民族队、三家寨、双槽坝、瓦窑、柞木树）、高原村（大摆田、马黄箐、上寨、头道桥）、干乍村（抗猛、彭家寨、濮家寨）公变用户；腾冲市曲石镇谢恩财机制砖厂、禄丰聚兴农业专业合作社、腾冲洪鑫生物科技有限公司、腾冲市金盛建筑有限公司、腾冲雅居乐旅游置业有限公司1#、腾冲强寿农业专业合作社、云南保山苏帕河水电开发有限公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、高原社区付家牛场专变用户。
7 | 龙江三级站 | 10kV133二级站线135石老虎支线T黄姜地支线 | 黄姜地变台农网升级改造 | 2025年6月10日 9:00 | 2025年6月12日 18:00 | 黄姜地变台
8 | 35kV三岔河变电站 | 10kV环湖南线54#杆真空断路器后段线路 | 安全隐患整改 | 2025年6月10日 13:00 | 2025年6月10日 15:00 | 杨宏坝台变、轮马河头台变、杨俊男专变、偏坡寨台变、郭家大坡台变、张黄坡台变、屈生维专变、轮马垃圾焚烧厂专变、郭生稳专变、孙家坝1号、2号、3号台变、蔡万成木材加工厂专变、杨怀在木材加工厂、琅琊山种植养殖基地转变（2台变压器）、熊家寨台变、石碑坡台变、寨头台变、寨中台变、友谊地台变、云南腾森投资集团有限公司专变、看马坡台变、麻家寨台变、秀水沟台变、胆扎边防检查站专变、大坡脚台变、苏江国有林场专变、边境线路（照壁塘支线）
9 | 110kV曲石变电站 | 10kV045江南线6号电缆分支箱出线端断路器 | 2024年频繁停电线路整改 | 2025年6月11日 8:00 | 2025年6月11日 15:00 | 江南村（B1、B2、B3，江北张家寨、代家寨，江底），清河村（上表院、下表院）公变；（赵上承养殖厂、腾冲鑫达实业有限公司、腾冲公路分局（2台）、曲石镇江北烤烟房、代朝强、代朝堂、中国铁塔股份有限公司保山市分公司）专变用户。
10 | 110kV东山变电站 | 10kV032大宽邑线42号塔真空断路器后段线路 | 10kV032大宽邑线127号杆引流线搭接、钢塔鸟窝隐患清除、信誉解木厂专变安全隐患整改T接点搭火 | 2025年6月11日 9:00 | 2025年6月11日 11:00 | 东升上村1号变、后山变台、近水阁专变、尹庆稳碳厂专变、腾冲市融腾商贸有限责任公司专变、凉亭变台、丁家寨变台、腾冲故事1号变、2号变、3号变、李春志专变、小西中学专变（九建公司）、恒居建筑公司专变（幸福路施工）、腾冲工信房地产开发有限责任公司专变、河边路灯专变、小西卫生院专变、谢家营变台、杨家坡变台、大巷口变台、大宽邑1号变台、大宽邑2号变台、上马常1号变台、上马常2号变台、下马常1号变台、下马常2号变台、大尹家湾1号变台、大尹家湾2号变台、大竹园变台、城乡供水有限公司专变（马常水厂）、腾越城北建材专变、晨光木材加工厂专变
11 | 35kV永安变电站 | 10kV441早三线黄家寨支线 | （1）35kV永安变电站10kV早三线黄家寨上杨家岭、下杨家岭农网新增变台搭火线，并拆除老变台 （2）安装早三线与东华线牵手断路器 | 2025年6月11日 10:00 | 2025年6月11日 12:00 | 黄家寨、杨家岭变台用户
12 | 35kV永安变电站 | 10kV446永新线东华半坡支线 | 安装早三线与东华线牵手断路器 | 2025年6月11日 10:00 | 2025年6月11日 12:00 | 半坡变台用户
13 | 100kV固东变电站 | 10kV451集镇线小平盏支线 | 校正电杆 | 2025年6月11日 11:00 | 2025年6月11日 13:00 | 小平盏变，爱国新村1号变，李家寨变，集镇11号变，集镇1号变。
14 | 110kV西山坝变电站 | 10kV016公安局线3号高压分支箱后段线路 | 钢塔鸟窝隐患清除及加装驱鸟器 | 2025年6月12日 9:00 | 2025年6月12日 11:00 | 何家寨、回龙村、林家头、赵家寨、大罗绮坪1#、大罗绮坪2#、河外、新寨、杨家头、董官村1#、肖李寨1、肖李寨2、腾越德献免烧砖厂、腾冲鸿宇彩瓦厂、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、腾冲景源园林绿化有限公司、腾冲市福天投资开发有限公司、腾冲市安定医院、腾冲聚福元农牧发展有限公司
15 | 35kV云峰变电站 | 10kV061小龙河线、10kV062云峰村线 | 安全隐患整改 | 2025年6月12日 10:00 | 2025年6月12日 17:00 | 腾阳矿业有限公司、金岭石业有限责任公司、隆鑫矿业有限公司、中国移动、古永林场、云峰烤烟房、佳瑞实业公司、赵国龙用户、吴家砂石厂、云峰村民委员会、金竹寨变、岳家寨变、关山脚变、濮家寨变、大栗园变、松园变、下后甸变、小岭杆变、坡头变、上后甸变、碉楼坝变
16 | 100kV固东变电站 | 10kV458顺利线江口支线 | 校正电杆 | 2025年6月12日 11:00 | 2025年6月12日 14:00 | 赵家营变、江口变
17 | 35kV界头变电站 | 10kV031界周线周家坡支线233号杆真空断路器 | 10kV031界周线周家坡支线周家坡集镇1号变台、赵家变台10kV线路改造 | 2025年6月14日 10:00 | 2025年6月16日 18:00 | 周家坡集镇新增1号、赵家变台、麻栗山变台、河湾变台、中国铁塔股份有限公司保山市分公司
18 | 35kV新华变电站 | 10kV052梅子坪线停10-14号杆真空断路器 | 梅子坪线10-52号杆（1）撤出跌落熔断器一组，（2）新增智能真空断路器一组。 | 2025年6月17日 8:30 | 2025年6月17日 13:30 | 青峰山变、大坡变、邢家山1号变、邢家山2号变、棕包园变、板栗树变、茅草地变、荒田变、苍蒲河变、梅子坪变、尹家寨变、油竹坝变、中心村猪场专变、五岔路家庭农场专变。
19 | 35kV新华变电站 | 10kV052梅子坪线何家寨支线停10-5号杆真空断路器 | 梅子坪线何家寨支线停10-8号杆跌落熔断器拆除，梅子坪线何家寨支线10-16号杆智能真空断路器安装 | 2025年6月17日 8:30 | 2025年6月17日 13:30 | 何家寨变、哨楼坡变、段家山变、基头坡1变、基头坡2变、梁家山变、山顶变、核桃坪变、中心村筷子厂专变、躲阴树烤房专变、梅子坪牛场专变
20 | 龙江三级站 | 10kV133二级站线135石老虎支线T石老虎支线 | 石老虎台变农网升级改造 | 2025年6月20日 9:00 | 2025年6月20日 19:00 | 石老虎台变
21 | 35kV界头变电站 | 10kV036界新线G7号塔真空断路器 | 10kV036界新线13至20号杆、24至26号杆、35至41号杆、54至68号杆 | 2025年6月20日 10:00 | 2025年6月20日 17:00 | 孟家寨台变、孟家寨2号台变、孟家寨3号台变、文化村台变、小坡头台变、大平地台变、大寨台变、蔺家寨台变、上高桥台变、村委会台变、董家坡台变、吉家小寨台变、李家营台变、杨家寨台变、腾冲瑞鑫农业科技有限公司、界头社区养牛场、腾冲众聚诚种植专业合作社、腾冲市宗盛重楼种植专业合作社、腾冲民盛种植专业合作社、腾冲瑞鑫农业科技有限公司
22 | 35kV永安变电站 | 10kV441早三线新华支线 | 35kV永安变电站10kV441早三线新华支线龙家坡T接搭火台搭火 | 2025年6月25日 10:00 | 2025年6月25日 12:00 | 新华村热水塘、罗妹城、上岭子变台用户
23 | 110kV芒棒变电站 | 10kV044杨家河线代供上营线坪地支线42号杆后段线路 | 大坪地变台变压器对地距离不足安全隐患整改（提升变压器、更换JP贵），0.4kV线路对房距离不足安全隐患整改，高低压线路清障，调整三相负荷。 | 2025年6月26日 10:00 | 2025年6月26日 17:00 | 公变4台（坪地集镇，大坪地，石头塘，烟包寨 ），专变0台。
24 | 110kV石头山变电站 | 10kV034水碓线、031石机线 | 腾冲市和顺镇镇邑关变10kV张家坡线改造工程 | 2025年6月27日 8:30 | 2025年6月27日 20:00 | 张治东、杨锦志、尹玉海、云南柏联和顺旅游文化发展有限公司和顺酒店分公司、云南柏联和顺旅游文化发展有限公司（临时变）、三官殿、张家坡、和顺大寨子1号箱变、和顺大寨子2号箱变、和顺大寨子3号箱变、和顺大寨子4号箱变、和顺大寨子5号箱变、和顺大寨子6号箱变
25 | 110kV芒棒变电站 | 10kV044杨家河线代供上营线坪田支线10-2-2号杆后段线路 | 山脚变台农网升级改造，拆除原10kV线路，新装跌落开关一组，新架设10kV线路约150米。 | 2025年6月27日 11:00 | 2025年6月27日 13:00 | 公变13台（张家岭2号，张家岭，山脚，邵寨子，岔河，河尾巴，大摆田，坪田集镇2号，坪田集镇，高涧槽，杨半山，杨半山1号，大窝子 ），专变0台。
26 | 35kV团田变电站 | 停10kV031后库线10-4号杆真空断路器 | 频繁线路整改（1）10-49号杆更换一组真空断路器，（2）对线路10-49至10-52号杆绝缘化改造；（3）对龙塘支线10-4至10-5号杆绝缘化改造 | 2025年6月28日 9:00 | 2025年6月28日 18:00 | 燕寺社电烤房、猴子田电烤房（有自备电源）
27 | 35kV镇邑关变电站 | 10kV054清水线10-134号杆真空断路器后段线路 | 腾冲市清水乡清水村委会公租房台变、清水村委会清水集镇变、清水村委会罗所冲新寨台变改造工程 | 2025年6月29日 9:00 | 2025年6月29日 11:00 | CQS-大寨村-大寨1#台变、CQS-大寨村-大寨4#台变、CQS-荆陈村-陈家寨1#台变、CQS-荆陈村-陈家寨2#台变、CQS-荆陈村-陈家寨3#台变、CQS-荆陈村-荆竹寨1#台变、CQS-荆陈村-荆竹寨2#台变、CQS-荆陈村-朱星街集镇台变、CQS-清水村-罗所冲中寨台变、CQS-三家村-冯家营台变、CQS-三家村-何家寨台变、CQS-三家村-蛮磊台变、CQS-三家村-三家村寨台变、CQS-驼峰村-栗柴坝大坡社台变、CQS-驼峰村-栗柴坝大寨台变、CQS-驼峰村-栗柴坝许上许下台变、CQS-驼峰村-瞿家营1至3社台变、CQS-驼峰村-瞿家营4、5社台变、CQS-驼峰村-瞿家营6社台变、CQS-驼峰村-瞿家营槽子口台变、CQS-驼峰村-文兴社台变、CQS-驼峰村-虞家营新村1#台变、CQS-驼峰村-虞家营新村2#台变、、云南腾冲驼峰古村落旅游开发股份有限公司、清水乡驼峰明德小学、腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司、腾冲市清水镇人民政府（抽水站）、腾冲市清水镇人民政府烤烟房用电、腾冲市清水乡良盈社区村民委员会蔺家寨中队、腾冲市清水乡三家村村民委员会、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、山西机械化建设集团有限公司
28 | 35kV镇邑关变电站 | 10kV054清水线10-134号杆真空断路器后段线路 | 腾冲市清水乡清水村委会公租房台变、清水村委会清水集镇变、清水村委会罗所冲新寨台变改造工程 | 2025年6月29日 9:00 | 2025年6月29日 14:00 | CQS-清水村-村委会台变、CQS-清水村-湖东新墙台变、CQS-清水村-老街子台变、CQS-清水村-老寨子台变、CQS-清水村-苏家营1#台变、CQS-清水村-苏家营2#台变、CQS-驼峰村-水坝田台变、腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司、腾冲市清水乡人民政府(清水塘供水站、荆陈木材加工厂、张华（山庄）、清水乡清水中学、腾冲市绮罗茶业有限公司、腾冲市住房和城乡建设局城市路灯管理所、腾冲城乡供水有限责任公司、云南腾辉生物科技有限公司、李同相、腾冲市交通运输局、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、西北民航机场建设集团有限责任公司、腾冲市龙门客栈店、腾冲市兴顺生态环境治理有限公司
29 | 35kV团田变电站 | 停团田变10kV033曼哈线10-26号真空断路器 | （1）团田变10kV033曼哈线10-36号杆与蒲川变10kV496莫角线牵手进行跳线搭接，（2）更换对10kV033曼哈线10-39号杆与蒲川变10kV496莫角线牵手真空断路器 | 2025年6月29日 9:00 | 2025年6月29日 12:00 | 龙井台变、明乐老寨台变、大哈坡台变、所上台变、曼哈1号台变
30 | 35kV团田变电站 | 10kV034帕允线勐福支线 | 频繁线路整改（对勐福支线10-3至10-7号杆绝缘化改造） | 2025年6月30日 9:00 | 2025年6月30日 18:00 | 勐福台变