## Sheet1
保山电力昌宁分公司2025年7月1日至7月31日计划停电公告
2025-06-23
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 110kV田园变 | 10kV017扁木线李家寨支线4号杆跌落式熔断器 | 外寨台变安装及立杆 | 2025年7月2日 9:00 | 2025年7月2日 17:00 | 李家寨1号台变、外寨台变、李家寨2号台变、厍家寨台变
2 | 35kV卡斯变 | 10kV485兰山线128号杆真空断路器 | 客邑村九个山、村公所、八杈树台变绝缘化改造工程 | 2025年7月2日 10:00 | 2025年7月2日 14:00 | 客邑村整村
3 | 35kV卡斯变 | 10kV485兰山线塘子边支线真空断路器 | 广邑村箍桶寨、李子洼、浪坝塘菖蒲塘、塘子边台变绝缘化改造工程 | 2025年7月3日 10:00 | 2025年7月3日 14:00 | 广邑村箍桶寨、李子洼、浪坝塘菖蒲塘、塘子边台变
4 | 35kV卡斯变 | 10kV485兰山线沙沟支线真空断路器 | 1、客邑村沙沟、大平地台变绝缘化改造工程； 2、沙沟台变更换。 | 2025年7月4日 10:00 | 2025年7月4日 14:00 | 客邑村沙沟台变、大平地台变
5 | 35kV卡斯变 | 10kV485兰山线晃塘台变分支线、二道桥支线 | 1、广邑村晃塘台变绝缘化改造工程 2、窝子寨台变绝缘化改造工程 | 2025年7月5日 8:30 | 2025年7月5日 16:30 | 晃塘台变、窝子寨、二道桥、花红树台变
6 | 110kV田园变 | 10kV017扁木线李家寨支线1号杆真空断路器 | 李家寨支线#11-#15杆线路架设 | 2025年7月5日 9:00 | 2025年7月5日 17:00 | 李家寨1号台变、外寨台变、李家寨2号台变、厍家寨台变
7 | 35kV耈街变 | 10kV463水炉线团山挖沙支线、团山团山村支线 | 1、水炉线团山挖沙支线通道清障； 2、团山团山村支线通道清障； 3、梅子箐支线6号杆加装避雷器。张家支线5号杆加装避雷器。 | 2025年7月5日 10:00 | 2025年7月5日 14:00 | 大干树、李家1号、李家2号、张家1号、张家2号、青山地、下村、梅子箐、杨家山、刘家村、谢家1号、谢家2号、大麻栗树1号、大麻栗树2号、大田、虎街子1号、虎街子2号、虎街子3号、大厂；左家、刘家箐、烂地、挖沙1号、挖沙2号、商家；水炉岩子脚1号、岩子脚2号、桂花树1号、桂花树2号；玉皇阁水库、玉皇阁烤群、杨秀春烤群、大沟烤群、垃圾场、茶地平坦烤群。
8 | 35kV翁堵变 | 10kV435翁兴线阳旺田支线1号杆真空断路器 | 更换背阴寨支线2号杆真空断路器。打安台变、立晒台变高压10kV绝缘化改造 | 2025年7月5日 11:00 | 2025年7月5日 17:00 | 阳旺田村、街下台变、街下龙潭台变
9 | 35kV卡斯变 | 10kV485兰山线98号杆真空断路器 | 隔接、茶花山、抄纸房、三岔洼台变绝缘化改造工程 | 2025年7月6日 10:00 | 2025年7月6日 14:00 | 广邑村整村、客邑村整村
10 | 110kV柯街变 | 10kV437沙坝线39号塔真空断路器 | 1、10k沙坝线437回路96号杆三八沟支线引流线解除； 2、110kV柯街变电站10kV沙坝线与35kV大田坝变电站10kV大三线牵手工程； 3、联合村三八沟台变绝缘化改造； 4、10k沙坝线437回路96号杆三八沟支线引流线恢复 | 2025年7月7日 8:30 | 2025年7月7日 19:30 | 联合村整村、立巴兔台变、三八沟、红泥坝台变、水利局水利工程箱变
11 | 110kV柯街变 | 10kV442扁瓦线英窝支线 | 扁瓦村后寨台变缘化改造 | 2025年7月7日 11:00 | 2025年7月7日 15:00 | 后寨、秀雅、英窝、山尾子台变
12 | 35kV耈街变 | 10kV464珠街线土皮支线 | 土皮支线8号杆加装避雷器 | 2025年7月7日 12:00 | 2025年7月7日 13:00 | 7台公变，李家寨、大地1号、大地2号、杞木林、三家村、土皮三社、熊家台变；1台专变，土皮烤房群
13 | 35kV珠街变 | 10kV477子堂线文耐支线、比巴后山支线、打比码支线 | 1、文耐支线10kV线路避雷器安装； 2、比巴后山支线2号杆加装避雷器； 3、打比码支线5号杆加装避雷器。 | 2025年7月8日 9:00 | 2025年7月8日 17:00 | 夏家、文耐、文耐对门山烟区、文墨、文墨段兴平烤群、龚绍海烤房群、六旭、字宗地台变； 昌宁县泽昌供水有限公司（从岗文耐）、保山创越实业有限责任公所（文耐对门山）、羊肠河一级提水站 比巴后山台变、打比码、撒里皮台变
14 | 35kV珠街变 | 10kV476羊街线兴龙支线、沿江支线、上三甲支线 | 1、兴龙支线4号杆加装避雷器； 2、沿江支线3号杆加装避雷器； 3、上三甲支线5号杆加装避雷器。 | 2025年7月8日 9:00 | 2025年7月8日 17:00 | 兴龙、阿克地台变、沿星、沿江台变、罗维平烤群、下田坝、上三甲台变
15 | 35kV卡斯变 | 10kV485兰山线毛寨支线芭蕉林分支线 | 坡脚、芭蕉林台变绝缘化改造工程 | 2025年7月8日 10:00 | 2025年7月8日 14:00 | 芭蕉林台变、坡脚台变
16 | 35kV岔河变 | 10kV451岔铜线鸡街子支线 | 分布式光伏光伏板对线路安全距离不足整改 | 2025年7月9日 9:00 | 2025年7月9日 19:00 | 鸡街子上寨台变
17 | 35kV珠街变 | 10kV473庆美线蜜色支线、戈黑支线 | 1、蜜色支线5号杆加装避雷器； 2、戈黑支线2号杆加装避雷器 | 2025年7月9日 10:00 | 2025年7月9日 15:00 | 一叉、蜜色台变、戈黑1号、戈黑2号台变
18 | 35kV珠街变 | 10kV474金宝线黑马村支线、利达支线 | 1、黑马村支线3号杆加装避雷器； 2、利达支线6号杆加装避雷器 | 2025年7月9日10:00 | 2025年7月9日15:00 | 13台公变黑马村公所、河边、二布、下打比、中打比、射故白、小村、大村、马桑、上村、上元安置点、瓦来渡、瓦窑； 3台专变黑马抽水站1号、黑马抽水站2号、黑马抽水站3号台变 12台公变居上、居下、居上罗新华烤群、汽柯、味叭、浪坝、百合1号、百合2号、百合烤群、利达上村、利达中村、利达大村台变
19 | 35kV卡斯变 | 10kV485兰山线毛寨支线里白外分支线 | 毛寨村公所、大路脚、里白外台变绝缘化改造工程 | 2025年7月9日 10:00 | 2025年7月9日 12:00 | 毛寨村公所、大路脚台变、平子地、里百外
20 | 35kV卡斯变 | 10kV485兰山线毛寨支线 | 兰山沙寨、毛寨村山头寨台变绝缘化改造工程 | 2025年7月10日 10:00 | 2025年7月10日 12:00 | 毛寨村整村、兰山沙寨台变
21 | 35kV大田坝变 | 10kV415文沧线主线后段 | 1、#48、73、113杆间歇式避雷器安装； 2、后山支线、竹篓洼支线间歇式避雷器安装； 3、龙塘支线、长田支线间歇式避雷器安装。 | 2025年7月10日 10:00 | 2025年7月10日 17:00 | 文沧村 后山支线：大棚子、后山、毛草坝、羊鼻沟 竹篓洼支线：竹篓洼1号、竹篓洼2号 龙塘支线：龙塘、大地、啊正寨、竹篓洼1号、竹篓洼2号 长田支线：长田、老厂、蔑匠寨
22 | 110kV田园变 | 10kV政府线028断路器 | 10kV政府线028断路器间隔年度检修 | 2025年7月11日 9:00 | 2025年7月11日 19:00 | 10kV南小区线转供、不涉及用户停电
23 | 35kV大田坝变 | 10kV413华严瞿家寨支线、上湾岗支线 | 间歇式避雷器安装 | 2025年7月11日 10:00 | 2025年7月11日 11:00 | 瞿家寨支线：丫口子、火头寨、上坡处、瞿家寨、瓦窑田安置区、马史箐、上厂 上湾岗支线：水井山、矮岭岗、丙板、下湾岗、中湾岗、上湾岗、花斑竹
24 | 35kV卡斯变 | 10kV485兰山线60号塔真空断路器 | 兰山村公所、磨老邓、幸福山庄台变绝缘化改造工程 | 2025年7月11日 10:00 | 2025年7月11日 12:00 | 兰山村、广邑村、毛寨村、客邑村
25 | 35kV大田坝变 | 10kV414清新线大山支线、松坡支线、上寨支线、芭蕉河支线 | 1、大山支线、松坡支线间歇式避雷器安装； 2、上寨支线间歇式避雷器安装； 3、新寨村芭蕉河支线间歇式避雷器安装。 | 2025年7月11日 12:00 | 2025年7月11日 18:00 | 大山支线：大平地安置区、大山、小寨 松坡支线：大窝底塘安置区、仓房、松坡1号、松坡2号 上寨支线：上寨、何家寨 芭蕉河支线：浪坝寨、王家洼、芭蕉河
26 | 110kV柯街变 | 10kV435立斯达线19号塔真空断路器 | 线路管理所：110kV柯田线老线路38#-39#段拆除导、地线及光缆（配合停电） 柯街供电所：立斯达村大田1#台变、山林果台变、张家箐台变，勐廷村周家山台变绝缘化改造 | 2025年7月12日 9:00 | 2025年7月12日 15:00 | 立斯达村整村、部分柯街村：鸭子塘台变、小街寺1号台变、小街寺2号台变、红坡台变、茶山地台变、渔塘台变、中国铁塔股份有限公司橄榄河专变、学堂台变、龙塘台变、挂山地台变，勐廷村：周家山、胡家山、字家山台变
27 | 110kV达丙变 | 10kV428锡矿线大平地支线、篱笆栏支线、松坡支线 | 1、大平地支线间歇式避雷器安装； 2、篱笆栏支线间歇式避雷器安装； 3、松坡支线间歇式避雷器安装。 | 2025年7月12日 10:00 | 2025年7月12日 16:00 | 大平地支线：黄草坝、羊圈山、上寨、大平坦安置区、大寨、大平地 篱笆栏支线：和睦山、丫口、黑浪坝、篱笆栏、花家寨 篱笆栏支线：和睦山、丫口、黑浪坝、篱笆栏、花家寨 松坡支线：中山1号、中山2号、大地坡、乌吐塘1号，乌吐塘2号、茶山坡
28 | 35kV卡斯变 | 10kV486大塘新谷线新谷村公所台变T接跌落、马王寨台变T接跌落 | 1、新谷村村公所台变绝缘化改造工程； 2、新谷村马王寨台变绝缘化改造工程 | 2025年7月13日 8:30 | 2025年7月13日 18:30 | 新谷村村公所台变、新谷村马王寨台变
29 | 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线芒回支线背阴寨分支线10号杆断路器 | 背阴寨台变、双树台变、上章碰台变绝缘化改造 | 2025年7月14日 9:00 | 2025年7月14日 16:00 | 背阴寨台变、双树台变、上章碰台变
30 | 35kV卡斯变 | 10kV486大塘新谷线79号塔真空断路器、116号杆真空断路器 | 1、新谷村新寨台变绝缘化改造工程 2、新谷村新房子台变绝缘化改造工程 | 2025年7月14日 10:00 | 2025年7月14日 17:30 | 新谷村整村、大塘村、卡斯村部分
31 | 35kV耈街变 | 10kV464珠街线弯熊支线 | 永昌高速公路10kV线路迁改工程 | 2025年7月15日 8:30 | 2025年7月15日 9:30 | 打平垃圾焚烧站台变
32 | 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线芒回支线苏家寨分支线4号杆断路器 | 中山台变、小勐龙台变、苏家寨台变绝缘化改造 | 2025年7月15日 9:00 | 2025年7月15日 16:00 | 中山台变、小勐龙台变、苏家寨台变
33 | 35kV温泉变 | 10kV436昌保一回线杞木林支线2号杆真空断路器 | 10kV立杆，安装金具，放线搭火 | 2025年7月15日 9:00 | 2025年7月15日 19:00 | 杞木林#1、2台变，尼诺茶公司专变
|  |  |  | 2025年7月16日 9:00 | 2025年7月16日 19:00
|  |  |  | 2025年7月17日 9:00 | 2025年7月17日 19:00
|  |  |  | 2025年7月18日 9:00 | 2025年7月18日 19:00
|  |  |  | 2025年7月19日 9:00 | 2025年7月19日 19:00
34 | 35kV卡斯变 | 10kV481鸡飞邑林线43号双杆真空断路器 | 鸡飞邑林线43号杆和马场支线48号杆间隙式避雷器安装 | 2025年7月15日 10:00 | 2025年7月15日 11:00 | 邑林村新田1、2号、官庄、旧寨、马场、大平地、团山料田1、2号、中麒果园台变
35 | 35kV耈街变 | 10kV465弯弓桥并网线 | 永昌高速公路10kV线路迁改工程 | 2025年7月15日 10:30 | 2025年7月15日 12:30 | 弯弓桥一级站、弯弓桥二级站
36 | 35kV卡斯变 | 10kV487华侨龙洞线龙洞支线芹菜塘分支线、小东平分支线 | 1、芹菜塘分支线37号杆间隙式避雷器安装 2、小东平分支线37号杆间隙式避雷器安装 | 2025年7月15日 14:00 | 2025年7月15日 15:00 | 龙洞村芹菜塘台变、龙洞村东夺2号台变、小东平1、2号台变
37 | 35kV耈街变 | 10kV464珠街线大水塘支线 | 永昌高速公路10kV线路迁改工程 | 2025年7月15日 15:30 | 2025年7月15日 16:30 | 大水塘、上米库烤群专变、大龙滩、下米库、生物燃料厂专变
38 | 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线芒回支线23号杆断路器 | 大平子台变、下章碰台变绝缘化改造 | 2025年7月16日 09:00 | 2025年7月16日 14:00 | 芒回村整村
39 | 35kV卡斯变 | 10kV488大水平线窄门口分支线、树田支线 | 1、窄门口分支线11号杆间隙式避雷器安装 2、大树田支线13号杆间隙式避雷器安装 | 2025年7月16日 10:00 | 2025年7月16日 11:00 | 大水平村唐田台变、大岗塘、白坡、团山1、2号、窄门口台变、大水平村温炭台变、大树田台变
40 | 35kV卡斯变 | 10kV489选煤厂线大树田支线3号杆真空断路器 | 选煤厂线14号杆间隙式避雷器安装 | 2025年7月16日 14:00 | 2025年7月16日 15:00 | 大水平村鲁土台变、双胞饲料专变、天兆东润专变
41 | 35kV卡斯变 | 10kV487华侨龙洞线23号杆真空断路器 | 华侨支线20号杆间隙式避雷器安装 | 2025年7月16日 14:00 | 2025年7月16日 15:00 | 华侨整村
42 | 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线大田坝支线237-93号杆断路器、237-73号杆断路器 | 1、十二队台变绝缘化改造； 2、芒中河台变绝缘化改造 | 2025年7月17日 9:00 | 2025年7月17日 14:00 | 十二队台变、芒中河台变
43 | 110kV湾甸变 | 10kV042小街线1号塔断路器 | 加油站台变绝缘化改造 | 2025年7月17日 16:00 | 2025年7月17日 18:00 | 湾甸卫生院、湾甸供电组、湾甸派出所
44 | 110kV湾甸变 | 10kV042小街线水果厂支线1号塔断路器 | 中学台变、电站台变绝缘化改造 | 2025年7月18日 9:00 | 2025年7月18日 13:00 | 湾甸乡民族中学、灵泉水厂
45 | 35kV勐统变 | 10kV445新庆线马田头台变T接跌落 | 杆基塌方隐患整改，迁移田头台变支线N1杆 | 2025年7月19日 9:00 | 2025年7月19日 11:00 | 马田头台变
46 | 35kV勐统变 | 10kV445新庆线、10kV444小街子11号杆真空断路器（同塔双回） | 拉线基础塌方、电杆倾斜隐患整改，对445新庆、444小街子线同杆双回21号杆进行校正及重做拉线加固整改 | 2025年7月19日 14:00 | 2025年7月19日 16:00 | 新庆村、小勐统村、新庆村部分台变
47 | 110kV田园变 | 10kV017扁木线李家寨支线1号杆真空断路器 | #18杆至卫家寨台变线路架设 | 2025年7月20日 9:00 | 2025年7月20日 17:00 | 李家寨1号台变、外寨台变、卫家寨台变、厍家寨台变
|  |  |  | 2025年7月21日 9:00 | 2025年7月21日 17:00
48 | 35kV翁堵变 | 10kV434扁里线马栗林支线1号杆真空断路器 | 扁里1#台变、扁里2#台变、马栗林1#台变、箐门口台变高压10kV绝缘化改造，共4台 | 2025年7月22日 11:00 | 2025年7月22日 17:00 | 扁里村
49 | 35kV翁堵变 | 10kV434扁里线下六甲支线1号杆断路器 | 下六甲大决坝台变高压10kV绝缘化改造 | 2025年7月23日 11:00 | 2025年7月23日 17:00 | 下六甲大决坝台变
50 | 35kV翁堵变 | 10kV435翁兴线27号杆真空断路器 | 岩子窝台变高压10kV绝缘化改造 | 2025年7月23日 11:00 | 2025年7月23日 17:00 | 张家寨台变、赵家寨台变、营子头台变、塘巴山台变，岩子窝台变
51 | 35kV漭水变 | 10kV433沿江线翠华支线九道河分支线 | 半坡台变更换 | 2025年7月24日 9:00 | 2025年7月24日 15:00 | 九道河1号台变、2号台变、半坡台变
52 | 35kV耈街变 | 10kV464珠街线拉磨路台变 | 永昌高速公路10kV线路迁改工程 | 2025年7月27日 12:30 | 2025年7月27日 18:30 | 拉磨路台变
53 | 35kV耈街变 | 10kV465弯弓桥并网线 | 永昌高速公路10kV线路迁改工程 | 2025年7月27日 12:30 | 2025年7月27日 18:30 | 弯弓桥一级站、弯弓桥二级站