## Sheet1
序号 | 变电站名称 | 设备或线路 名称 | 工作内容 | 计划工作 时间 | 计划完工 时间 | 备注
1 | 110kV沙河变 | 10kV029新华路东线龙泉路支线 | 12号塔至14号杆电迁移 | 2025-6-21 9:30 | 2025-6-21 14:30
2 | 110kV青阳变 | 10kV066医技线大堡子支线 | 栗树园联络电缆搭接及制作电缆肘型头 | 2025-6-21 9:30 | 2025-6-21 14:30
3 | 110kV沙河变 | 10kV017沙河线小汉营支线 | 安全隐患整改（用户建房，拉线影响其大门，需将现有拉线拆除，变更为两条高空拉） | 2025-6-23 13:00 | 2025-6-23 15:00
6 | 110kV瓦窑变 | 10kV054中和线横山支线100-3号杆真空断路器 | 频繁停线路电整改： 安装避雷器4组、更换支线跌开3组 | 2025-6-10 12:00 | 2025-6-10 15:00
7 | 110kV瓦窑变 | 10kV056下麦庄线麦庄支线99号杆真空断路器、马转弯支线33-5-8号杆真空断路器、茅草坝支线33-21号杆真空断路器 | 频繁停线路电整改： 1、停麦庄支线99号杆真空断路器，安装避雷器4组、更换支线跌开3组 2、停马转弯支线33-5-8号杆真空断路器，安装避雷器2组、更换支线跌开2组 3、停茅草坝支线33-21号杆真空断路器，安装避雷器4组、更换支线跌开2组 | 2025-6-11 9:00 | 2025-6-11 17:00 | 该频繁停电整改工作涉及不同用户数，停电时长不一致，细化落实各支线停电后，总停电时户数87，具体如下： 1、停麦庄支线99号杆真空断路器：涉及11台变压器，工期3小时，停电时户数33 2、停马转弯支线33-5-8号杆真空断路器：涉及9台变压器，工期2小时，停电时户数18 3、停茅草坝支线33-21号杆真空断路器：涉及12台变压器，工期3小时，停电时户数36
8 | 35kV羊邑变 | 10kV034罗汉线水眼支线153号杆跌落式熔断器 | 水眼支线153-26号杆至153-27号杆安全隐患整改 | 2025-6-3 9:00 | 2025-6-3 13:00
9 | 110kV潞江变 | 10kV084丙闷线莫卡支线41号杆断路器、大坝队支线新建G13号塔断路器、赧浒队2号变支线新建G25号杆断路器、江东支线新建G72号杆断路器、江东村支线G72号杆断路器 | 10kV084丙闷线农网改造： 1、停莫卡支线41号杆断路器：新建G13塔安装真空断路器；解除013号杆引流并将015号旧杆线路；搭接至新建线路G23号杆上；G11塔至G13塔导线展放；开展支线两个T接电引流搭接；更换拉线 2、停大坝队支线新建G13号塔断路器：解除G33号杆引流；新建G25号杆安装真空断路器并搭接引流；G15号杆至27号杆导线展放；更换电杆4基；开展支线5个T接点引流搭接；更换拉线、安装避雷器 3、停赧浒队2号变支线新建G25号杆断路器：解除G86号杆引流；G72安装真空断路器并搭接引流；G33号杆至G75号杆导线展放；更换电杆3基；开展9个T接点引流搭接；更换拉线、安装避雷器 4、停江东支线新建G72号杆断路器：G72号杆至G86号杆导线展放；更换电杆1基；开展支线3个T接点引流搭接；更换拉线、安装避雷器 5、停江东村支线G72号杆断路器：新建G139塔安装真空断路器并搭接引流；G86号杆至新建G200号杆导线展放；更换电杆2基；开展支线4个T接点引流搭接；更换拉线、安装避雷器 | 2025-6-10 6:30 | 2025-6-20 12:30 | 该农网改造工程复杂点多面广，采用停一段、做一段、送一段方式，各阶段停电用户数、停电时长不一致，各阶段停电范围外末端可由丙闷变代供，总停电时户数392，具体如下： 1、停新建G13塔至原17号杆：涉及停电时户数32； 2、停新建G17号塔至新建47号杆：涉及停电时户数66； 3、停新建G42号塔至新建62号杆：涉及停电时户数24； 4、停新建57号杆至新建77号杆：涉及停电时户数60； 5、停新建73号杆至新建90号杆：涉及停电时户数30； 6、停新建90号杆至新建109号杆：涉及停电时户数84； 7、停新建101号杆至新建118号杆：涉及停电时户数6； 8、停新建116号杆至新建135号杆：涉及停电时户数90； 9、停新建127号杆至109号杆联络断路器：涉及停电时户数12
10 | 35kV丙闷变 | 10kV411芒棒线、芒棒支线新建G139号铁塔断路器、丙闷支线新建G193号杆断路器、丙闷支线新建G214号杆断路器 | 10kV411芒棒线农网改造： 1、停10kV411芒棒线主干线：新建线路G187号杆；新建G204号杆搭接引流；新建G213号杆、新建G217号杆搭接引流；更换电杆4基；开展1个T接点引流搭接；安装避雷器 2、停芒棒支线新建G139号铁塔断路器：新建G142号杆至G188号杆电杆组立、铁附件及绝缘子安装；新建G142号杆至G188号杆导线展放；更换电杆14基；开展8个T接点引流搭接；更换拉线、安装避雷器 3、停丙闷支线新建G193号杆断路器：新建G204号杆至G214号杆电杆组立、铁附件及绝缘子安装；新建G204号杆至G214号杆导线展放；更换电杆1基；开展2个T接点引流搭接；更换拉线 4、停丙闷支线新建G214号杆断路器：新建G217号杆至G224号杆电杆组立、铁附件及绝缘子安装；新建G217号杆至G224号杆导线展放；更换电杆4基；更换拉线、安装避雷器 | 2025-6-21 6:30 | 2025-6-27 12:30 | 该农网改造工程复杂点多面广，采用停一段、做一段、送一段方式，各阶段停电用户数、停电时长不一致，各阶段停电范围外末端可由潞江变代供，总停电时户数150，具体如下： 1、停新建G214号杆至174号杆：涉及停电时户数18； 2、停新建G131号杆至203号杆：涉及停电时户数30； 3、停新建170号杆至新建193号杆：涉停电时户数30； 4、停新建115号杆至新建175号杆：涉及停电时户数42； 5、停新建G139号杆至新建155号杆：涉及停电时户数30
11 | 35kV瓦房变 | 10kV064白龙井线 | 10kV064频繁停电线路整改（真空断器安装5组） | 2025-6-22 13:00 | 2025-6-22 15:00 | 党西村7台公变、大垭口3台公变、水源村7台公变、瓦河村6台公变、浪嘎村9台公变、白龙井村8台公变、2台专变：隆阳区金森林木材加工厂，保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡人民政府（保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡人民政府报停200kVA，保山市隆阳区瓦房乡中心学校有自备电源，保山市磨东水力发电有限责任公司报停）

## Sheet2
保山电力永昌分公司2025年7月1日至7月31日计划停电公告
2025-06-23
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 110kV下村变 | 10kV066兰城路线中村支线1号杆真空断路器、中村支线15号杆新装跌落式熔断器 | 1、中村支线15号杆安装跌落式熔断器 2、110kV下村变电站新建两回G1号杆至G16号杆导线展放 | 2025年7月2日 9:00 | 2025年7月4日 18:00 | 鸿盛房地产2户，云南嘉景置业有限公司，中村公变
2 | 35kV瓦渡变 | 10kV075水沟村线43-12-19-24号杆真空断路器 | 云南第一水利水电专变迁址 | 2025年7月3日 11:30 | 2025年7月3日 13:30 | 打坪村白岩子1号变、2号变
3 | 110kV蒲缥变 | 1、10kV061石西线18-18号杆真空断路器 2、10kV061石西线桤木林支线69号杆跌落式熔断器 3、10kV石西线秉塞支线9号杆真空断路器 4、10kV061石西线桤木林支线46号杆真空断路器 5、10kV061石西线桤木林支线64号杆真空断路器 | 10kV061石西线秉塞支线至桤木林支线改造工程： 1、工作一：10kV石西线秉塞支线引流搭接工作； 10kV石西线秉塞龙洞支线2号杆直线改耐张、真空断路器引流搭接；10kV石西线秉塞支线4号变引流搭接工作； 更换设拉线3组； 2、工作二：10kV石西线桤木林支线103号杆真空断路器引流搭接；大田村支线1号杆真空断路器引流搭接；桤木林支线77号杆至103号杆导线展放；秉塞支线与抽水房支线1个支线引流搭接工作；安装避雷器2组；更换设拉线12组； 3、工作三：10kV石西线秉塞支线新建10号杆至46号杆架空导线展放；安装跌落式1组、避雷器2组；组立电杆2基；秉塞支线与烤烟房支线、抽水房支线、T接用户变压器3条支线引流搭接工作；更换设拉线3组； 4、工作四：10kV石西线秉塞支线新建46号杆至64号杆架空导线展放；秉塞支线与小箐头支线、香花支线、抽水站支线、T接用户变压器4个支线引流搭接工作；安装跌落式1组、避雷器2组；更换设拉线10组； 5、工作五：10kV石西线秉塞支线64号杆至77号杆导线展放；秉塞支线与移民小区支线、核桃街支线2个支线引流搭接工作；更换设拉线3组； | 2025年7月4日 13:00 | 2025年7月10日 18:00 | 秉塞村14台变压器、大田村9台变压器、核桃街子3台变压器、核桃村8台变压器、移民小区、核桃小学，合计36台变压器
4 | 110kV下村变 | 1、10kV079板桥园区线永昌路1号开关柜3号出线柜； 2、10kV079板桥园区线23号杆新装真空断路器 3、10kV079板桥园区线5号杆新装真空断路器 4、10kV079板桥园区线20号杆真空断路器 5、10kV079板桥园区线5号杆和23号杆新装真空断路器 6、10kV079板桥园区线永昌路1号开关柜3号出线柜、23号杆真空断路器、10kV066兰城路线中村支线15号杆新装跌落式熔断器 | 1、工作一：10kV079板桥园区线5号杆、23号杆加装真空断路器； 2、工作二：10kV079板桥园区线21号杆至21-7号杆更换导线； 3、工作三：解除10kV079板桥园区线13号杆引流线；下村变新建两回G30（13）号杆至G36（36）号杆导线展放； 4、工作四：下村变新建两回G36号杆至G50号杆导线展放； 5、工作五：下村变新建两回G22号杆至G30号杆导线展放；拆除10kV079板桥园区线19号杆至21号杆线路以及13号杆引流线搭接； 6、工作六：10kV079板桥园区线21-7号杆搭头；下村变新建两回G21号杆搭头；下村变新建两回N1-2-21号杆搭头；10kV079回路8-1号杆电源T接点迁至110kV下村变新建两回10kV077廖官线G23号杆搭；拆除10kV079回路1-2-6号杆引流线；10kV079回路1-2-13号杆电源T接点迁至110kV下村变新建两回10kV083官田线G16号杆搭；拆除110kV下村变10kV066兰城路线中村支线15号杆后段线路；110kV下村变新建两回10kV083官田线G1号杆塔电源搭接。 | 2025年7月6日 13:00 | 2025年7月19日 18:00 | 好善营#1、#2、#3公变；青莲#3、#4公变；百忍屯#5、#6、#7公变；和睦朗#4公变；板桥#17公变；用户专变19台：裕昌驾校，速诺超市，利农饲料厂，青莲社区村委会，福利驾校充电站，冰清茶厂，凤溪玉叶，万润水利水电，贡山绿色食品，金属制品厂，广厦公司，森宝林业，好淇建材，龙辑再生资源，昌源面条厂，腾宝面条厂，田九面粉厂，石伟专变，板桥社区专变。
4 | 35kV丙闷变 | 10kV411芒棒线及各支线： 1、10kV411芒棒线； 2、新建G214号杆断路器、174号杆断路器； 3、新建G214号杆断路器、147号杆断路器； 4、新杆G131杆断路器、203号杆段断路器； 5、新杆170号杆断路器、新杆193号杆断路器； 6、新杆151号杆断路器、新杆175号杆断路器； 7、新建G139杆断路器、新杆155号杆断路器 | 10kV411芒棒线农网改造： 1、工作一：新建G208至G216杆段立杆3基、金具、铁附件安装、导线展放；新安装智能真空断路器2组；更换设拉线2组；安装避雷器4组； 2、工作二：新建G216杆至G223杆段立杆4基、金具、铁附件安装、导线展放；更换设拉线3组；安装避雷器1组；跌落式1组；开展1个分支线T接点迁移至新建线路并引流搭接；工作结束时恢复174杆引流411与412牵手联络点（真空断路器）配合停电； 3、工作三：新建G197至G208杆段立杆4基、金具、铁附件安装、导线展放；更换设拉线3组；安装避雷器1组；跌落式1组；开展1个分支线T接点迁移至新建线路并引流搭接； 4、工作四：新建G187至G197杆段立杆4基、金具、铁附件安装、导线展放；更换设拉线3组；安装避雷器1组；跌落式1组；开展1个分支线T接点迁移至新建线路并引流搭接； 5、工作五：新建G171至G187杆段立杆金具、铁附件安装、导线展放；开展2个分支线T接点迁移至新建线路并引流搭接；更换设拉线4组；安装避雷器2组、跌落式3组； 6、工作六：新建G153至G171杆段立杆金具、铁附件安装、导线展放；开展3个分支线T接点迁移至新建线路并引流搭接；更换设拉线4组；安装避雷器2组、跌落式3组； 7、工作七：新建G141至G153杆段立杆金具、铁附件安装、导线展放；开展4个分支线T接点引流搭接；更换设拉线8组；安装避雷器3组、跌落式4组； | 2025年7月11日 7:00 | 2025年7月17日 13:00 | 共涉及公变18台，芒棒村6台（芒棒村2号变，芒棒村街子3号变、芒棒七组1号变、芒棒村5.9组4号变、芒棒1组5号变、芒棒2.3组7号变），新寨村5台（新寨村1号变、新寨小桥头2号、新寨村2.8.9组3号变、新寨村小寨4号变、新寨芒丈5号变），丙闷村7台（丙闷村丙闷组1号变、丙闷村上码头2号变、丙闷村潘家沟3号变、丙闷村龙井社3B、丙闷村潘家沟4号变、丙闷村琨珙组1B、丙闷村8B ）。 专变10台（云南省国营潞江农场小平田抽水站、保山市贡谷酒店有限责任公司、保山市鼎熙生物科技有限公司、保山金源丰农产品经营有限责任公司、云南来斤咖啡有限公司 、保山市隆阳区佐园咖啡有限公司、保山矿投矿产资源开发有限公司芒棒、保山市冰之源山泉有限公司、保山壹丁农业科技发展有限公司（壹丁咖啡）、隆阳区丙闷农产品种植专业合作社），合计28台变压器
5 | 35kV瓦房变 | 10kV063徐掌线水沟洼支线 | 10kV063徐掌线水沟洼支线24-3-45-4-5号杆移杆 | 2025年7月13日 12:00 | 2025年7月13日 16:00 | 水沟洼村3号变、4号变
6 | 110kV瓦窑变 | 10kV052核桃坪线 | 频繁停线路电整改：新增真空断路器1台，更换真空断路器2台，安装避雷器5组、新增支线跌开3组 | 2025年7月18日 9:30 | 2025年7月18日 14:30 | 木瓜村16台公变、毛竹棚村11台公变、专变1台隆阳区宏强水电开发有限公司，共计28台变压器
7 | 35kV沙坝变、35kV金鸡变 | 1、35kV金鸡变10kV445青华湖线41-1号杆真空断路器； 2、35kV金鸡变10kV446郑官村线39-1号杆真空断路器； 3、35kV沙坝变10kVS415下村线87号杆真空断路器 | 1、35kV沙坝变10kVS416板桥集镇西线G130号杆安装真空断路器； 2、35kV金鸡变10kV446郑官村线39-19号杆安装真空断路器； 3、35kV金鸡变10kV446郑官村线39-19号杆至35kV沙坝变10kVS416板桥集镇西线G129号杆导线展放及电源搭接； 4、35kV沙坝变10kVS416板桥集镇西线G128号杆至G130号杆更换导线； 5、35kV沙坝变10kVS416板桥集镇西线G127号杆解除引流线。 | 2025年7月21日 9:00 | 2025年7月21日 18:00 | 杜家庄公变、板桥#3公变、用户专变11台：稷穗农业专变，赵银义专变、永达粮制品，兽医生物制品，中牧实业，绿车充电，盛景域物业，百益和，中石化高速加油站，千驰能源，五一商贸街。
8 | 35kV金鸡变 | 10kV446郑官村线39-19号杆新装真空断路器 | 1、35kV沙坝变10kVS416板桥集镇西线G130号杆G142号杆导线展放 2、35kV沙坝变10kVS416板桥集镇西线G142号杆解除引流线 | 2025年7月22日 9:00 | 2025年7月23日 18:00 | 五一商贸街
9 | 35kV沙坝变 | 10kVS413水寨线61号杆真空断路器 | 1、在10kVS413水寨线郭里1号公变支线61-15号杆至61-16号杆之间新组立13米铁塔一基； 2、将10kVS413水寨线郭里1号公变支线61-15号杆至61-16号杆绝缘导线开断，并在新组立13米铁塔61-15-1号塔做耐张； 3、在10kVS413水寨线郭里1号公变支线新组立13米铁塔61-15-1号塔，新装保山数产物流有限公司专变电源搭接（永久性用电）； 4、拆除10kVS413水寨线郭里1号公变支线61-16号杆，保山数产物流有限公司专变电源搭接点 | 2025年7月24日 9:00 | 2025年7月24日 11:00 | 郭里1号公变，鲁家1号公变
10 | 35kV沙坝变 | 10kVS417板桥集镇东线N42-87号杆真空断路器 | 1、35kV沙坝变10kVS417板桥集镇东线N42-95号杆安装真空断路器； 2、110kV下村变新建两回G142号杆N42-97号杆导线展放 | 2025年7月24日 9:00 | 2025年7月24日 13:00 | 板桥#4公变，用户专变5台：板桥卫生院专变，东升木业，晋银建材，南方地勘，国鑫能源。
11 | 35kV工贸园区变 | 10kV028公租房线 | 1、10kV028公租房10号杆后架空线线径细更换导线，10-6号杆加装计量，10-5号杆校杆； 2、10kV028公租房17号杆至17-1号杆新增15米杆1基； 3、将17号杆至17-1号杆导线迁移至新建17-1号杆及电源搭接。 | 2025年7月25日 9:00 | 2025年7月25日 19:00 | 停电涉及东城所专变4台：保山市弘泰包装印刷有限公司、保山骏泰物流有限公司、隆阳区恒旺免烧砖厂、保山运旺商贸有限公司
12 | 110kV沙河变 | 10kV032上巷街线同仁街5号开关柜 | 花鸟市场电缆入地工程 | 2025年7月26日 8:30 | 2025年7月26日 11:00 | 公变2台：（新华路1号公变、市政府宿舍） 专变3台（永昌大酒店、红旗印刷厂、保山市人民印刷厂），合计5台变压器
13 | 35kV新城变 | 10kV194石头寨线19-46号杆真空断路器 | 小农场7号变低电压台变新装搭头 | 2025年7月27日 9:30 | 2025年7月27日 10:00 | 春风源1号、2号、3号、4号变，专变3户（保山市隆阳区盛点果蔬种植专业合作社、云南春风源农业开发有限公司、云南春风源农业开发有限公司，共7台变压器
14 | 110kV下村变、35kV沙坝变、35kV金鸡变 | 1、110kV下村变10kV079板桥园区线G50号杆新装真空断路器；10kV077官田线G50号杆新装真空断路器； 2、35kV金鸡变10kV446郑官村线39-19号杆真空断路器 3、35kV沙坝变10kVS417板桥集镇东线N42-95号杆新装真空断路器、10kVS415下村线87号杆真空断路器、10kVS416板桥集镇西线87号杆真空断路器 | 1、35kV沙坝变10kVS416板桥集镇西线G142号杆引流线搭接； 2、35kV沙坝变10kVS416板桥集镇西线和110kV下村变10kV079板桥园区线双回N128-4号杆引流线搭接； 3、110kV下村变10kV079板桥园区线N127号杆引流线搭接； 4、110kV下村变新建两回10kV083回路官田线由110kV下村变电站10kV079板桥园区线65号杆迁移至35kV沙坝变电站10kVS416板桥集镇西线120号杆。 | 2025年7月27日 9:00 | 2025年7月27日 12:00 | 板桥#1、#2、#3、#4公变；乌龙上美#1、#2公变；板桥#14、#15、#16公变；乌龙#2、#3、#4公变；邢家湾#1公变；用户专变40台：五一商贸街、永达粮制品，，兽医生物制品，中牧实业，绿车充电，盛景域物业，百益和，中石化高速加油站，千驰能源，五一商贸街，福元兴专变，昌达塑料，建华粮油，七0二台专变，蓝光能源，豆之源，宏堪建筑，明茂房地产，云南省公路开发投资有限责任公司，板桥镇人民政府，粒粮面粉，凯喜雅，景兰公司，优昊实业，榄益多，谦禾农业，五里乡，永飞彩印，兴新冰淇淋，裕粮坊，山葵实业，仙怡食品，张金平专变，新力平商贸，昌源食品，黄泥塘藕业，鑫兴塑料，纪委，果润实业，光彩农业
15 | 35kV沙坝变 | 1、10kVS417板桥集镇东线 2、6号杆真空断路器；95号杆真空断路器 | 1、6号杆安全隐患整改，将15米电杆更换为18米电杆2、49号杆更换真空断路器 | 2025年7月30日 8:30 | 2025年7月30日 13:30 | 妻贤2、3、4号公变，赵官9号公变，保山瑞源水务投资有限公司专变
16 | 35kV沙坝变 | 10kVS418远征路线 | 配合10kVS417板桥集镇西线6号杆安全隐患整改 （工作地段同杆双回） | 2025年7月30日 8:30 | 2025年7月30日 13:30 | 保山西庄建材实业有限责任公司，小磨章变