## Sheet1
保山电力腾冲分公司2025年8月1日至8月31日计划停电公告
2025-07-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 110kV固东变电站 | 10kV451集镇线20-1号杆柱上断路器 | 1.固东卫生院专变搭接引流线。 2.集镇10号变低压桩头漏油处理 | 2025年8月2日 9:00 | 2025年8月2日 11:00 | 集镇10号变、腾三中专变、河头完小专变、固东卫生院专变
2 | 35kV镇邑关变电站 | 10kV054清水线大寨支线1号杆真空断路器后段线路 | 腾冲市清水村委会罗所冲中寨台变改造工程（2024农村电网巩固提升工程），迁移新建罗所冲中寨变压器，跟换10千伏LGJ-50导线更换为JKLGYJ-50导线141米。 | 2025年8月2日 8:00 | 2025年8月2日 20:00 | 朱星街集镇台变、罗所冲中寨台变
3 | 35kV西源变电站 | 433松园线10-42号杆后段线路 | 玉都酒店专变拆除 | 2025年8月4日 12:30 | 2025年8月4日 14:30 | 腾冲艾米小叮咚幼儿园有限公司、滇西抗战纪念馆、腾冲市第一中学（备用）、腾冲市水务产业投资有限公司、保山市交通运输综合行政执法支队、爱丽酒店、观音塘社区滨河小区（一号桥至玉都酒店旁）、融和社区河畔小区（部分）、东营小区（部分）、天成社区叠园小区（部分）、太极小区、叠水河小区、山源社区团坡小区、山脚小区（部分）、东营环岛至墓园环岛沿线居民用户
4 | 110kV芒棒变电站 | 10kV芒红线城红豆树支线湾子寨新村台变支线1号杆跌落熔断器 | 湾子寨新村缺陷整改 | 2025年8月4日 9:00 | 2025年8月4日 14:00 | 湾子寨新村台变
5 | 110kV东山变电站 | 停10kV038满邑线田心支线砚湖路灯分支线10-1号杆真空断路器后段线路 | 腾冲鑫稳置业管理有限公司专变搭火。 | 2025年8月5日 9:00 | 2025年8月5日 13:00 | 文治光昌广场变台、腾冲市妇幼保健院专变、保能公司充电桩专变、文治广场路灯专变
6 | 110kV固东变电站 | 10kV455和平工业线 | 更换电流互感器 | 2025年8月6日 9:00 | 2025年8月6日 13:00 | 百亩2号变、百亩3号变 专变：干江木材园区、恒益矿产品、瑞和充电桩、锦鑫矿业、火山魂、黄枝春木材厂
7 | 110kV固东变电站 | 10kV458顺利线、10kV455和平工业线（同杆双回）01号杆柱上断路器 | 1.10kV顺利线、和平工业线主干线全线清砍树障； 2.10kV和平工业线瑞和锦程新增2000kVA专变更换高压互感器； 3.10kV顺利线42号塔拆除真空断路器1组，10kV和平工业线42号塔拆除真空断路器1组； 4.10kV和平工业线51号杆新装智能真空断路器引流线搭接； 5.10kV顺利线74号杆拆除真空断路器1组，10kV和平工业线74号杆拆除真空断路器1组； 6.10kV顺利线甸苴支线84-1号杆拆除真空断路器1组； 7.10kV顺利线甸苴支线84-14-2-11号杆拆除跌落式熔断器1组； 8.10kV顺利线86号杆新装智能真空断路器引流线搭接； 9.10kV顺利线115号杆拆除跌落式熔断器1组，将原主线分段断路器调整为上村支线T接断路器； 10.10kV顺利线124号杆至125号杆安全隐患整改：10kV线路与中村1号变0.4kV线路安全距离不足，更换15米电杆1基； 11.10kV顺利线125号杆新装智能真空断路器引流线搭接。 | 2025年8月6日 9:00 | 2025年8月6日 17:00 | 新河村、甸苴村、和平村、顺利村 专变：干江木材园区、恒益矿产品、瑞和充电桩、锦鑫矿业、火山魂、黄枝春木材厂、固东中学、杰华刚烧砖厂、李朝兴木材厂、刘家寨皮影戏楼、瑞顺养殖场、华威农庄、至成文旅、伟业奶水牛、可铭农业
8 | 35kV团田变电站 | 10kV034帕允线10-73号杆T勐福支线跌落熔断器 | 频繁线路整改（对勐福支线10-3至10-7号杆绝缘化改造） | 2025年8月7日 9:00 | 2025年8月7日 17:00 | 勐福变
9 | 35kV团田变电站 | 10kV031后库线10-83号杆T龙塘支线跌落熔断器 | 频繁线路整改：对龙塘支线10-4至10-5号杆绝缘化改造） | 2025年8月8日 9:00 | 2025年8月8日 15:00 | 龙塘变、欠桥变
10 | 110kV东山变电站 | 10kV042花园线番徐寨支线10-1号杆跌落式熔断器后段线路 | 腾冲市北海镇清清养殖场专变搭接10kV引流线 | 2025年8月8日 9:00 | 2025年8月8日 12:00 | 番徐寨台变、腾冲福德生物开发有限公司
11 | 35kV五合变电站 | 10kV455城子门线陈家河支线卷槽田变台“T”接2号杆跌落式熔断器后段线路 | 安装高压相序牌、重新调整台变拉线绝缘子 | 2025年8月9日 9:00 | 2025年8月9日 10:00 | 卷槽田变台
12 | 35kV五合变电站 | 10kV455城子门线良山田支线良山田变台“T”接8号杆跌落式熔断器后段线路 | 安装高压相序牌、重新调整台变拉线绝缘子 | 2025年8月9日 10:30 | 2025年8月9日 11:30 | 良山田变台
13 | 35kV五合变电站 | 10kV455城子门线半山支线大硝塘变台“T”接1号杆跌落式熔断器后段线路 | 重新调整台变拉线绝缘子 | 2025年8月9日 12:30 | 2025年8月9日 13:30 | 大硝塘变台
14 | 110kV芒棒变电站 | 10kV045杨家河线桥街支线25号杆大田坡分支线真空断路器 | 配合停电。桥街电站更换T接（大田坡分支线5号杆）真空断路器 | 2025年8月10日 9:00 | 2025年8月10日 13:00 | 桥街1号变、大田坡变 ，桥街电站专变申请停电
15 | 110kV固东变电站 | 10kV454小罗线乐香支线4-15-6号杆跌落式熔断器 | 1.乐香2号变、乐香3号变更换变压器低压侧电缆热缩套； 2.公变检修 | 2025年8月11日 15:00 | 2025年8月11日 17:00 | 乐香2号变、乐香3号变
16 | 110kV固东变电站 | 10kV454小罗线山寨1号变 | 1.山寨1号变更换变压器低压侧电缆热缩套； 2.公变检修 | 2025年8月12日 10:00 | 2025年8月12日 12:00 | 山寨1号变
17 | 110kV固东变电站 | 10kV454小罗线山寨2号变 | 1.山寨2号变更换变压器低压侧电缆热缩套； 2.公变检修 | 2025年8月12日 14:00 | 2025年8月12日 16:00 | 山寨2号变
18 | 35kV团田变电站 | 10kV033曼哈线10-26号杆真空断路器 | 频繁线路整改：1、对线路10-36号杆与蒲川496莫角线牵手进行跳线搭 2、10-38号杆加装一组避雷器 | 2025年8月12日 9:00 | 2025年8月12日 12:00 | 龙井变、所上变、大哈坡变、民乐老寨变、曼哈1号变
19 | 110kV东山变电站 | 10kV037雷达站线46号杆真空断路器后段线路 | 洞山冷库厂专变10kV“T”接处引流线拆除、腾冲恒益东山康养旅游开发有限公司专变10kV“T”接处引流线拆除、玉璧村支线11号杆清除鸟窝 | 2025年8月12日 9:00 | 2025年8月12日 11:00 | 95445部队57分队
20 | 110kV固东变电站 | 10kV454小罗线李林湾变 | 1.李林湾变更换变压器低压侧电缆热缩套； 2.公变检修 | 2025年8月13日 10:00 | 2025年8月13日 12:00 | 李林湾变
21 | 110kV固东变电站 | 10kV451集镇线爱国新村1号变 | 1.爱国新村1号变更换JP柜电缆热缩套； 2.公变检修 | 2025年8月13日 14:00 | 2025年8月13日 16:00 | 爱国新村1号变
22 | 35kV新华变电站 | 10kV052梅子坪线10-14号杆真空断路器 | 梅子坪线10-52号杆真空断路器安装 | 2025年8月13日 14:30 | 2025年8月13日 19:30 | 青峰山变、大坡变、邢家山1号变、邢家山2号变、棕包园变、板栗树变、茅草地变、荒田变、苍蒲河变、梅子坪变、尹家寨变、油竹坝变、中心村猪场专变、五岔路家庭农场专变。
23 | 110kV固东变电站 | 10kV458顺利线唐家营变 | 1.唐家营变更换变压器低压侧电缆热缩套； 2.公变检修 | 2025年8月14日 9:00 | 2025年8月14日 11:00 | 唐家营变
24 | 110kV固东变电站 | 10kV458顺利线德乐寨变 | 1.德乐寨变更换变压器低压侧电缆热缩套； 2.公变检修 | 2025年8月14日 12:00 | 2025年8月14日 14:00 | 德乐寨变
25 | 110kV固东变电站 | 10kV458顺利线早谷田变 | 1.早谷田变更换变压器低压侧电缆热缩套； 2.公变检修 | 2025年8月14日 15:00 | 2025年8月14日 17:00 | 早谷田变
26 | 35kV新华变电站 | 10kV052梅子坪线何家寨支线10-8号杆跌落熔断器 | 梅子坪线何家寨支线10-16号杆真空断路器安装、10-34号杆避雷器安装 | 2025年8月14日 8:30 | 2025年8月14日 12:30 | 何家寨变、哨楼坡变、段家山变、基头坡1变、基头坡2变、梁家山变、山顶变、核桃坪变、中心村筷子厂专变、躲阴树烤房专变、梅子坪牛场专变
27 | 35kV五合变电站 | 10kV453官田线小地方支线10-18-37号杆真空断路器后段线路 | 解除小地方水库管理局产权线路 | 2025年8月14日 11:00 | 2025年8月14日 13:00 | 公变：转山坡变台、松园变台、小地方变台。专变：保山市康藤生态旅游发展有限公司、保山市小地方水库工程建设管理局
28 | 110kV固东变电站 | 10kV458顺利线徐家营变 | 1.徐家营变更换变压器低压侧电缆热缩套； 2.公变检修 | 2025年8月15日 9:00 | 2025年8月15日 11:00 | 徐家营变
29 | 110kV固东变电站 | 10kV458顺利线陆家寨变 | 1.陆家寨变更换变压器低压侧电缆热缩套； 2.公变检修 | 2025年8月15日 12:00 | 2025年8月15日 14:00 | 陆家寨变
30 | 110kV固东变电站 | 10kV458顺利线云合村变 | 1.云合村变更换变压器低压侧电缆热缩套； 2.公变检修 | 2025年8月15日 15:00 | 2025年8月15日 17:00 | 云合村变
31 | 35kV团田变电站 | 10kV034帕允线下帕允支线跌落熔断器 | 对下帕允支线农网改造（早停晚供） | 2025年8月15日 9:00 | 2025年8月15日 20:00 | 下帕允变台
|  |  |  | 2025年8月16日 9:00 | 2025年8月16日 20:00
|  |  |  | 2025年8月17日 9:00 | 2025年8月17日 20:00
32 | 35kV团田变电站 | 10kV034帕允线10-21号杆真空断路器 | 频繁线路整改：1、在帕允线10-74号杆加装真空断路 2、10-60号杆加装一组避雷器 | 2025年8月15日 9:00 | 2025年8月15日 12:00 | 帕允村、弄玲村、曼歧村、联间变、曼弄变、八湾田变、曼竹变
33 | 35kV蒲川变电站 | 停10kV497户弄线10-4号杆真空断路器 | 10kV497户弄线13至14号杆安全隐患处理 | 2025年8月16日 12:00 | 2025年8月16日 15:00 | 下甲村、曼朵村、坝外村、户弄村、坪山村沿线用户
34 | 35kV蒲川变电站 | 停10kV498官接线10-4号杆真空断路器 | 在同杆双回10-5号杆将10kV497户弄线黄笋棚支线负荷转接10kV498官接线 | 2025年8月16日 12:00 | 2025年8月16日 15:00 | 百花数公变
35 | 110kV固东变电站 | 10kV458顺利线赵家营变 | 1.赵家营变更换变压器低压侧电缆热缩套； 2.公变检修 | 2025年8月18日 11:00 | 2025年8月18日 13:00 | 赵家营变
36 | 35kV永安变电站 | 10kV446永新线83号杆真空断路器后端线路 | 35kV永安变电站10kV446永新线新大街河边变台搭火及架设82-9号杆至新大街河边变台3档线 | 2025年8月20日 9:00 | 2025年8月20日 14:00 | 新大街村董家营、河边、李家窝、邵家湾变台所有用户，石明攀专变用户
37 | 35kV镇邑关变电站 | 10kV054清水线大寨支线1号杆真空断路器后段线路 | 腾冲市清水村委会朱星街集镇台变变改造工程（2024农村电网巩固提升工程），新建朱心街变台搭火，由LGJ-50更换为JKLGYJ-150导线389米 | 2025年8月21日 8:00 | 2025年8月21日 20:00 | 朱星街集镇台变、罗所冲中寨台变
38 | 110kV芒棒变电站 | 10kV芒马线马场支线76号杆跌落熔断器 | 校正变压器及变压器托担 | 2025年8月21日 8:30 | 2025年8月21日 12:30 | 山岭果树台变