## Sheet1
保山电力龙陵分公司2025年8月1日至8月31日计划停电公告
2025-07-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV勐柳变电站 | 35kV勐柳变10kVA104蕨叶坝线新寨支线1号支线跌落开关 | 1将原变压器拆分，新建200kVA变压器1台。 2更换电杆：15米杆6根，18米杆3杆。 3、更换高低压同杆架设线路：高压10kV线路408米，低压0.4Kv线路447米 | 2025年8月2日 8:00 | 2025年8月2日 20:00 | 新寨变、核桃坪变（早停晚送）
|  |  |  | 2025年8月3日 8:00 | 2025年8月3日 20:00
|  |  |  | 2025年8月4日 8:00 | 2025年8月4日 14:00
2 | 35kV平达变电站 | 10kV194段家坝线71A2号杆跌落开关 | 云南交投水稳拌合站专变10kV线路搭接 | 2025年8月2日 8:30 | 2025年8月2日 9:30 | 胡家寨1#变、胡家寨2#变、河头寨变、河头寨联通公司、龙拱山广播站变、亮山林场龙拱山、河南国信亿达建设有限公司云南保山龙陵分公司、龙陵县恒源矿业有限公司、亮山林场厂部专变、锅底塘专变、瞭望台专变
3 | 35kV平达变电站 | 10kV195平安线1号真空断路器 | 拆除滕志光带锯厂专变 | 2025年8月2日 12:00 | 2025年8月2日 13:00 | 烟站1#变、烟站2#变、小把一寨变、大把一寨烤房、杨卜寨变、匡家寨变、郭家寨变、寺 坡变、大秧田变、等打磨变、界排变、张家坡变、大新寨变、三岔路变、小新寨变、寺坡岔路变、寺岭岗变、竹寨变、金竹园变、寨子头变、扁梨寨变、小礼山1#变、小礼山2#变、小礼山3#变、坪子田变、安 庆变、大蛇腰变、团 坡变、上蛮坝变、下蛮坝变、上六根变、下六根变、南林山、六根哑口变、蚌 勒变、洪家寨1号变、洪家寨2号变、下勐董1#变、下勐董2#变、下勐董3#变、橄榄寨变、周寨1#变、周寨2#变、周寨3#变、杨柳坝变、背阴地变、渣子树变、小 田变、章赛1#变、章赛2#变、章赛3#变、桃 寨变、梨 坡变、扣 寨变、赧凯1#变、赧凯2#变、赧凯3#变、平安村公所变、小包包田、马家寨变、毕洪孝、姜亮明、蒋大卫沙厂、腾志光带锯厂、杨永忠砖瓦厂、杨光宏碳厂、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、橄榄寨移动公司专变、龙陵县民生医院有限责任公司、平达集镇（加油站）、陈云志专变、龙陵县滇龙一品农业发展公司专变、龙陵县平达乡人民政府、龙陵县公安局、陈进福、北京市政路桥股份有限公司、龙陵县粟丰农业发展有限公司、
4 | 35kV象达变电站 | 35kV象达变10kV176勐蚌线线120号杆跌落式熔断器 | 保山浩龙人力资源服务有限公司专变更换143号杆T接真空断路器、更换电杆一基、导线更换80米。 | 2025年8月3日 13:00 | 2025年8月3日 17:30 | 勐蚌变、新寨变、大湾子沟变、冷水沟变、勐堆变、横沟变、龙陵县黄山羊核心种羊有限公司、云南群田高原特色农业开发有限公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、龙陵县勐堆水库工程管理局、龙陵县象达渔业有限公司、勐堆烤烟房、龙陵县亮山国有林场）
5 | 110kV勐糯变电站 | 110kV勐糯变电站10kV423沟心寨线小河支线1号杆跌落式熔断器 | 110kV勐糯变电站10kV423沟心寨线小河支线小河水库分支线2号杆更换跌落式熔断器 | 2025年8月5日 10:00 | 2025年8月5日 12:00 | 河边1、2号变
6 | 35kV龙新变电站 | 35kV龙新变电站10kVL104茄子山线131A1号杆大硝支线真空断路器 | 大硝变台0.4kV光伏并网接入 | 2025年8月7日 11:00 | 2025年8月7日 13:00 | 赵家社变、万达建设投资、马场变、大硝变
7 | 35kV正平变电站 | 35kV正平变10kVA114岭干线84号杆T三岔路1号变支线断路器 | 1.新建变压器一台，拆除旧变压器； 2.电杆组立10基，拆除旧杆10基； 3.10kV导线展放473米； 4.安装线路跌落式熔断器一组； 5.低压出线两回。 | 2025年8月13日 8:00 | 2025年8月13日 20:00 | 三岔路1号、2号、3号变、陈大树专变（早停晚送）
|  |  |  | 2025年8月14日 8:00 | 2025年8月14日 20:00
|  |  |  | 2025年8月15日 8:00 | 2025年8月15日 20:00
|  |  |  | 2025年8月16日 8:00 | 2025年8月16日 20:00
8 | 35kV正平变电站 | 35kV正平变电站10kV114岭干线10杆真空断路器 | 10kV114岭干线11号杆杆根塌方，将10kV114岭干线11号杆190x12米拆除，移位后更换为190x15米，新增拉线2条，恢复10kV主线及400V线路转角改为耐张120米（两个耐张段）。 | 2025年8月13日 12:00 | 2025年8月13日 15:00 | 邦别村半坡变、邦别村邦别村公所变、邦别村龙塘变、邦别村三岔路移民新村1#变、邦别村三岔路移民新村2#变、邦别村三岔路移民新村3#变、邦别村水沟1#变、邦别村小学变、邦别村荞地变、邦别村橄榄坪变、邦别村新田坝变、户帕村常兴变、户帕村村公所变、户帕村大水井变、户帕村老箐头变、户帕村蛮老洼变、户帕村青树寨变、户帕村三眼井变、户帕村苏家田变、户帕村云头变、岭干村丛干变、岭干村村公所变、岭干村金竹园变、岭干村栗树寨变、岭干村坡头1#变、岭干村坡头2#变、岭干村团坡变、岭干村白虎山、岭干村干水田、镇宝村大岭岗变、镇宝村毛草地变、竹箐村白坟变、竹箐村村公所变、竹箐村李家寨变、竹箐村邱坡变、竹箐村小荒田变、竹箐村小街变、竹箐村小寨1#变、竹箐村小寨2#变、竹箐村竹箐变、竹箐村竹箐头变、户帕村上衣中变、邦别村水沟2#变、龙陵县迎新生猪养殖专业合作社、龙陵公路分局、龙陵公路分局、龙陵县大树宝农业发展有限责任公司、橄榄坪专变、陈兴永、镇安镇人民政府、中国石化销售股份有限公司云南保山龙陵三锅疆加油站、龙陵县镇安镇人民政府
9 | 35kV河头变 | 35kV河头变10kV184等壳线蛮麦支线蛮旦搬迁点1号杆跌落式熔断器 | 龙陵县兴昌特色农产品开发有限公司(赵兴册)专变“T”接搭伙。 | 2025年8月13日 14:00 | 2025年8月13日 16:00 | 蛮旦搬迁点1号、2号
10 | 35kV正平变电站 | 35kV正平变10kVA114岭干线61号杆T三眼井变支线跌落开关 | 1.新建变压器一台； 2.电杆组立4基； 3.10kV导线展放200米，0.4k导线展放65米。 | 2025年8月16日 8:00 | 2025年8月16日 20:00 | 三眼井变
|  |  |  | 2025年8月17日 8:00 | 2025年8月17日 20:00
11 | 35kV正平变电站 | 35kV正平变10kVA114岭干线62号杆T常兴变支线跌落开关 | 1.新建变压器一台，拆除旧变压器； 2.电杆组立2基； 3.10kV导线展放119米，0.4k导线展放79米（低压双回出线）。 | 2025年8月18日 8:00 | 2025年8月18日 20:00 | 常兴变（早停晚送）
|  |  |  | 2025年8月19日 8:00 | 2025年8月19日 20:00
12 | 35kV正平变电站 | 35kV正平变10kVA114岭干线77号杆T村公所变支线跌落开关 | 1.安装跌落开关一组； 2.10kV导线展放160米，金具安装三基。（电杆提前立） | 2025年8月24日 8:00 | 2025年8月24日 20:00 | 荞地变、村公所变
13 | 110kV赧场变电站 | 110kV赧场变电站10kV048白家寨线N65号杆跌落式熔断器 | 大河边变增容(工程量为将100kVA变压器更换为315kVA，配套更换JP柜及进出电缆等) | 2025年8月25日 8:00 | 2025年8月25日 14:00 | 杨早昌变、老户蚌变、老户蚌新农村变、大河边变、白家寨变、老禄树新农村变、老禄树变、弯山变、大竹林变
14 | 35kV正平变电站 | 35kV正平变10kVA114岭干线77号杆T荞地变支线跌落开关 | 1.新建变压器一台，拆除旧变压器； 2.电杆组立9基，拆除旧9基； 3.10kV导线展放573米。 | 2025年8月25日 8:00 | 2025年8月25日 20:00 | 荞地变（早停晚送）
|  |  |  | 2025年8月26日 8:00 | 2025年8月26日 20:00
|  |  |  | 2025年8月27日 8:00 | 2025年8月27日 20:00
|  |  |  | 2025年8月28日 8:00 | 2025年8月28日 20:00