## Sheet2
保山电力永昌分公司2025年8月1日至8月31日计划停电公告
2025-07-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 110kV沙河变 | 10kV017沙河线小汉营支线10.6号杆真空断路器 | 安全隐患整改 | 2025年8月1日 13:00 | 2025年8月1日 15:00 | 公变5台（小汉营变、汉营5、6、7号变、上沙河3号变）
2 | 35kV杨柳变 | 10kV452茶花线娘咱支线123号杆真空断路器 | 娘咱支线8至9号杆安全隐患整改 | 2025年8月4日 11:30 | 2025年8月4日 15:00 | 停电用户14台：公变11台：娘咱1至9号变压器、茶花1至2号变压器；专变3台：隆阳区天寿公墓开发有限公司、杨柳乡娘咱村股份经济合作联合社（烤烟房）、隆阳区杨柳白族彝族乡娘咱村民委员会（干掌烤烟房）
3 | 35kV瓦马变 | 10kV091集镇线 | 5#铁塔安全隐患整改 | 2025年8月10日 12:00 | 2025年8月10日 17:00 | 公变4台：瓦马5#变、瓦马6#变、瓦马10#变、瓦马12#；专变1台：保山市银钢免烧砖场专变
4 | 35kV水寨变 | 10kV011海棠凹线太元支线 | 将架空导线更换为电缆（200米） | 2025年8月14日 14:00 | 2025年8月14日 16:30 | 公变12台：水寨乡太元村 （12台）；专变2台：保山耕元农业发展有限公司、王华忠
5 | 35kV汶上变 | 1、10kV017喜坪线19号杆真空断路器 2、10kV017喜坪线86号杆跌落式熔断器 3、10kV017喜坪线秧草支线1号杆跌落式熔断器 4、10kV017喜坪线62-51号杆真空断路器 5、10kV017喜坪线54号杆真空断路器 | 35kV汶上变10kV017喜坪线线路改造工程： 工作一：更换电杆11基；新建G43号杆至G54号杆电杆组立、铁附件及绝缘子安装、导线展放工作；开展1个T接点引流搭接；安装避雷器1组；更换设拉线17组；云绿能光伏专变搭接；86号杆安装跌落式1组；G86号杆至G87号杆导线展放；秧草4号变支线1号杆安装跌落式1组；秧草4号变支线1号杆至2号杆导线展放；小水井支线62-51号杆、62-26号杆安装真空断路器； 工作二：组立电杆8基；86号杆至131号杆铁附件及绝缘子安装、导线展放工作；安装避雷器4组；更换设拉线28组； 工作三：更换电杆9基；秧草4号变支线1号杆至12号杆电杆组立、铁附件及绝缘子安装、导线展放工作；安装避雷器1组；更换设拉线18组； 工作四：小水井支线G41号杆真空断路器引流搭接；更换电杆12基；小水井支线50号杆至74号杆电杆组立、铁附件及绝缘子安装、导线展放工作；安装跌落式1组避雷器3组；更换设拉线12组；62-69号杆安装真空断路器； 工作五：拆除10kV017喜坪线86号杆、10kV017喜坪线秧草4号变支线1号杆跌落式并恢复引流； | 2025年8月15日 9:00 | 2025年8月27日 10:00 | 停电用户34台：公变30台：秧草村4台，安邦村5台，小河村5太，小水井村6台，喜坪村10台；专变4台：卫杨肖木材加工厂、云南正耀矿业发展有限公司、保山市雪山梁子旅游开发有限责任公司、保山市隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府
6 | 110kV老营变 | 10kV440西河线 | 新增变压器搭头（保山浩茗茶业有限公司） | 2025年8月20日 9:30 | 2025年8月20日 12:30 | 板桥镇西河村2台：小西河1号公变、小西河3号公变
7 | 35kV东门变 | 10kV024新华线兰苑巷1号开关柜 | 拆除志良勘查设计有限公司变压器（分支箱搭头） | 2025年8月20日 9:00 | 2025年8月20日 10:00 | 烟草公司箱变