## Sheet1
保山电力腾冲分公司2025年9月1日至9月30日计划停电公告
2025-08-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV永安变电站 | 10kV441早三线89号杆真空断路器后段线路 | 1、35kV永安变电站10kV441早三线大平地变台T接杆安装跌落保险及10kV线路架设1档线60米； 2、35kV永安变电站10kV441早三线大沟变台搭火及10kV线路拆旧立新9档线507米； 3、专变搭火； | 2025年9月1日 8:00 | 2025年9月1日 20:00 | 大沟变、越达专变、箐地变台、苦竹园、大树变、大平地变、大地坡变、松山变、铁塔基站
2 | 110kV西山坝变电站 | 10kV029闫家冲支线2号高压分支箱 | 六三八单位10kV搭接 | 2025年9月2日 8:30 | 2025年9月2日 10:30 | 腾冲市看守所、腾冲市公安局施工、景福公墓专变用户
3 | 35kV五合变电站 | 10kV453官田线联盟支线20号杆断路器 | 在联盟支线38号杆搭火，47号杆同杆双回（酒厂专线、联盟支线）做两组断联 | 2025年9月2日 10:00 | 2025年9月2日 14:00 | 联盟村老寨子变台、碗岭1号变、碗岭2号变
4 | 35kV荷花变电站 | 10kV434荷花集镇线甘蔗寨支线51-10-2号杆柱上断路器 | 10kV434荷花集镇线甘蔗寨支线51-10-5号杆至51-10-9号杆、51-10-13号杆至51-10-14号杆线路清障共计0.883KM；51-10-7号杆杆基不稳，有倒杆风险，需进行电杆移位。 | 02025年9月4日 9:30 | 02025年9月04日 16:30 | HH-甘蔗寨村-段家寨台变、HH-甘蔗寨村-甘蔗寨老寨台变、HH-甘蔗寨村-甘蔗寨新寨台变、HH-甘蔗寨村-上蔺寨台变、HH-甘蔗寨村-下蔺寨台变、腾冲市荷花镇甘蔗寨社区村民委员会（大箐牛场）、腾冲市立茵堂种植专业合作社、荷花镇甘蔗寨社区甘蔗寨自然村
5 | 35kV勐连变电站 | 10kV423勐连电站线T富裕村支线 | 腾冲市腾越街道下勐连村村民委员会专变搭火 | 2025年9月5日 10:00 | 2025年9月5日 14:00 | 富裕村台变
6 | 35kV团田变电站 | 10kV034帕允线 | 用户建房，存在安全隐患 | 2025年9月5日 12:00 | 2025年9月5日 15:00 | 帕允村、曼歧村、弄玲村、曼弄变、联间变、集镇片区、石材园区片、曼掠、团田中学、乡政府、卫生院
7 | 110kV西山坝变电站 | 10KV011政务中心线18号高分箱出线侧用户 | 腾冲市建安城乡投资开发（集团）有限公司专变安全隐患整改 | 2025年9月6日 8:30 | 2025年9月6日 11:30 | 乐充科技公司专变、边陲经贸专变、中国铁塔股份有限公司保山市分公司专变
8 | 35kV马站变电站 | 10kV081云华线打云支线花棚分支线1#杆跌落式熔断器后段线路 | 10kV081#云华线打云支线花棚分支线10-4#杆腾冲市云木栖旅游开发有限公司专变搭火 | 2025年9月8日 11:30 | 2025年9月8日 15:30 | 花棚台变
9 | 35kV西源变电站 | 10kV433松园线10-42号杆后段线路 | 玉都酒店10kV搭接 | 2025年9月8日 8:30 | 2025年9月8日 10:30 | 腾冲艾米小叮咚幼儿园有限公司、滇西抗战纪念馆、腾冲市第一中学（备用）、腾冲市水务产业投资有限公司、保山市交通运输综合行政执法支队、爱丽酒店、观音塘社区滨河小区（一号桥至玉都酒店旁）、融和社区河畔小区（部分）、东营小区（部分）、天成社区叠园小区（部分）、太极小区、叠水河小区、山源社区团坡小区、山脚小区（部分）、东营红绿灯至墓园红绿灯沿线居民用户
10 | 35kV界头变电站 | 10kV031界周线高黎支线149-60号杆跌落式熔断器 | 10kV031界周线孙以外变台02号杆高黎支线中交一公局集团水利工程有限公司专变引流线搭接、10kV031界周线高黎分支线60-28号杆至60-29号杆之间新立12米杆1基及中交一公局集团水利工程有限公司专变引流线搭接 | 02025年9月8日 10:00 | 02025年9月8日 13:00 | JT-高黎村-李家营台变、JT-高黎村-冉家寨台变、JT-高黎村-尚家台变、JT-高黎村-孙以外台变、JT-高黎村-吴家寨台变、JT-高黎村-小寨屯台变、李应波、中国铁塔股份有限公司保山市分公司
11 | 35kV界头变电站 | 10kV031界周线小田河支线10-16号杆跌落式熔断器 | 10kV031界周线小田河支线388号杆更换为12米杆及中交一公局集团水利工程有限公司专变引流线搭接 | 02025年9月8日 14:00 | 02025年9月8日 17:00 | JT-周家坡村-小田河台变、姚成国、邹永奇、腾冲市周俭武养猪场
12 | 35kV界头变电站 | 10kV031界周线黄家寨支线226-8号杆真空断路器 | 10kV031界周线黄家寨支线226-55-3号杆至226-55-4号杆之间新立15米杆1基及腾冲市界头镇黄家寨村村民委员会专变引流线搭接 | 02025年9月8日 10:00 | 02025年9月8日 13:00 | JT-黄家寨村-段家寨台变、JT-黄家寨村-大寨台变、JT-黄家寨村-关口台变、JT-黄家寨村-黄家寨台变、JT-黄家寨村-大石头台变、JT-黄家寨村-黄土坎台变、JT-黄家寨村-吉家湾台变、JT-黄家寨村-九渡河台变、JT-黄家寨村-陆家寨台变、JT-黄家寨村-上高桥台变、腾冲市越达城市投资发展集团有限公司
13 | 35kV镇邑关变电站 | 停10kV054清水线良盈支线真空断路器后段线路 | 10千伏线路线路清障良盈支线1号杆至46号杆清障距离1.8公里部分树木修枝，杂树清砍 | 2025年9月9日 9:00 | 02025年9月9日 20:00 | 蔡家老寨、良盈村委会、半个山、老洋河、谷家寨、半个山抽水房（专变）
14 | 110kV东山变电站 | 10kV037雷达站线10kV037雷达站线洞山社区新街子1号台变 | 将洞山社区新街子1号变压器迁移至洞山卫生院内 | 2025年9月10日 8:30 | 2025年9月10日 17:30 | 洞山社区新街子
15 | 35kV镇邑关变电站 | 停10kV054清水线大寨支线1号杆真空断路器后段线路 | 腾冲市清水村委会朱星街集镇台变变改造工程（2024农村电网巩固提升工程） | 2025年9月10日 8:00 | 2025年9月10日 20:00 | 朱星街集镇台变、罗所冲中寨台变
16 | 35kV北海变电站 | 10kV042花园线塘子河支线10-1号杆跌落式熔断器后段线路 | 塘子河支线10-12号杆至10-15号杆、10-20号杆至10-24号杆、10-46号杆至10-48号杆清砍树木障碍，清砍线路约0.55KM。 | 2025年9月11日 9:00 | 2025年9月11日 17:00 | 打苴村塘子河1#台变、打苴村塘子河2#台变、打苴村村委会（垃圾场专变）
17 | 35kV北海变电站 | 10kV041新乐线 | 10-9号杆至10-10号杆安全隐患整改（刘素君用户建房）裸线、盈河支线10-12号杆10-16号杆清砍杂树（裸线）、盈河支线10-24号杆至10-25号杆清砍核桃树（裸线）清砍线路约0.4kM | 2025年9月12日 9:00 | 2025年9月12日 14:00 | 新乐街2号变、刘马寨变、秧田洼变、海南五建1号、海南五建2号变、代家寨变、郭家营变、澡堂变、清河变、酒寨变、盈河街子变、李家寨变、河头变、大寨变、汗坝变、新红变、岔路变、腾维工贸专变、农联养殖社专变。
18 | 35kV马站变电站 | 10kV081云华线王家坝支线G46#杆跌落式熔断器后段线路 | 清砍树障 | 2025年9月15日 14:00 | 2025年9月15日 16:00 | MZ-兴华村-王家坝台变
19 | 35kV龙江三级站 | 10kV133二级站线135石老虎支线 | 10kV133二级站线135石老虎支线全线清障，清砍线路约4KM. | 2025年9月15日 9:00 | 2025年9月15日 17:00 | 黄姜地变台、乃撒变、石老虎变、新寨变、双坡变、麻厂安置地变、麻厂。
20 | 110kV来凤山变电站 | 10KV093绮罗线 | 提升093绮罗线1号、1-1号、2号、3号、4号高压分支箱、1号环网柜透气网 | 2025年9月16日08:30 | 2025年9月16日19:30 | 腾冲市嘉吉物业管理有限公司（凤麓湖畔部分用户）、天瑞宾馆、中国人民解放军云南省腾冲市人民武装部、腾冲视明眼科医院有限公司、腾冲市滇西金麦好声音娱乐中心、腾冲市南亚大酒店、寸守吉（天府大酒店）、云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲旅游汽车客运站、翡翠缘珠宝、腾冲英茂腾越汽车销售服务有限公司、腾冲坤能汽车服务有限公司、万佳房地产开发有限公司、云南腾冲杜鹃王房地产开发有限责任公司、腾冲市丝路碧玉工贸有限责任公司、中国人民解放军32261部队、中国人民解放军31643部队、腾冲市腾越镇幼儿园（文昌园区)、腾冲市鼎玄文化旅游有限责任公司、腾冲市文物管理所、林业局棚户区、云南腾冲驼峰机场开发管理有限公司民航假日酒店、民航苑小区、腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司、腾冲市腾越镇下绮罗完全小学、上绮罗社区双坡小区、宏盛小区、将台小区、融群小区、绮群小区、下绮罗社区居民委员会、下绮罗社区观苑小区、绮罗小区、涤婴小区、云侨小区、水映小区、田心小区、文源小区、文昌小区等沿线用户
21 | 110kV石头山变电站 | 034水碓线 | 农网改造 | 2025年9月17日 8:30 | 2025年9月17日 20:30 | 张治东、杨锦志、尹玉海、云南柏联和顺旅游文化发展有限公司和顺酒店分公司、云南柏联和顺旅游文化发展有限公司（临时变）、三官殿、张家坡、和顺大寨子1号箱变、和顺大寨子2号箱变
22 | 110kV来凤山变电站 | 10KV093绮罗线1号环网柜 | 提升093绮罗线绮罗支线5号、6号、7号、8号、9号、10号，民航大厦支线11号、12号高压分支箱透气网 | 2025年9月17日 8:30 | 2025年9月17日 19:30 | 翡翠缘珠宝、腾冲英茂腾越汽车销售服务有限公司、腾冲坤能汽车服务有限公司、万佳房地产开发有限公司、云南腾冲杜鹃王房地产开发有限责任公司、腾冲市丝路碧玉工贸有限责任公司、中国人民解放军32261部队、中国人民解放军31643部队、腾冲市腾越镇幼儿园（文昌园区)、腾冲市鼎玄文化旅游有限责任公司、腾冲市文物管理所、林业局棚户区、云南腾冲驼峰机场开发管理有限公司民航假日酒店、民航苑小区、腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司、腾冲市腾越镇下绮罗完全小学、上绮罗社区双坡小区、宏盛小区、将台小区、融群小区、绮群小区、下绮罗社区居民委员会、下绮罗社区观苑小区、绮罗小区、涤婴小区、云侨小区、水映小区、田心小区、文源小区、文昌小区等沿线用户
23 | 110kV东山变电站 | 停10kV035东升线东升下村2#台变 | 更换东山社区东升下村2#台变低压JP柜 | 2025年9月17日 12:30 | 2025年9月17日 16:30 | 东升下村2#台变
24 | 110kV芒棒变电站 | 10kV044芒马线马场支线19杆跌落熔断器 | 将石头台变支线6号杆至石头山变台裸导线（LGJ-50）更换为绝缘线（JKLGYJ-70) | 2025年9月21日 9:00 | 2025年9月21日 16:00 | 石头山台变
25 | 110kV芒棒变电站 | 10kV044芒马线马场支线24号杆跌落熔断器 | 将平坡头台变支线1号杆至平坡头变台裸导线（LGJ-50）更换为绝缘线（JKLGYJ-70) | 2025年9月22日 8:30 | 2025年9月22日 14:30 | 平坡头台变
26 | 35kV镇邑关变电站 | 停10kV054清水线10-21号杆真空断路器、10千伏033石机线（转供线）T朱星街支线真空断路器 | 腾冲市清水村委会朱星街集镇台变变改造工程（2024农村电网巩固提升工程） | 2025年9月23日 9:00 | 2025年9月23日 19:00 | CQS-清水村-公租房台变（农网新增）CQS-清水村-朱星街集镇台变、CQS-清水村-罗所冲中寨台变
27 | 35kV镇邑关变电站 | 10kV054清水线10-134号杆真空断路器后段线路 | 腾冲市清水村委会朱星街集镇台变变改造工程（2024农村电网巩固提升工程） | 2025年9月24日 9:00 | 2025年9月24日 12:00 | CQS-清水村-村委会台变、CQS-清水村-老寨子台变、CQS-清水村-湖东新墙台变、CQS-清水村-老街子台变 、CQS-清水村-苏家营1#台变、CQS-清水村-苏家营2#台变、CQS-驼峰村-水坝田台变。专变用户：高黎贡山生态茶叶、腾辉生物科技、绮罗茶业、城乡供水机场路1#2#变台、清水中学、荆陈木材加工变台、张华变台、李同相变台、第二污水处理厂（施工）、龙门客栈、机场临时施工用电1台（250kVA）、小庙坡路灯、CQS-清水村-公租房台变（农网新增）CQS-清水村-朱星街集镇台变、CQS-清水村-罗所冲中寨台变
28 | 35kV界头变电站 | 10kV035白果线87号杆真空断路器 | 10kV035白果线村公所支线87-10号杆更换为15米电杆、更换87-10-1号杆、架设87-10至87-10-1号杆导线一档、87-10号杆安装跌落式熔断器及引流线搭接 | 2025年9月25日 8:30 | 2025年9月25日 13:30 | JT-白果村-沟边2号台变、JT-白果村-沟边寨台变、JT-白果村-上下蒋台变、JT-白果村-上下排台变、JT-白果村-村公所台变、JT-白果村-双寨台变
29 | 35kV界头变电站 | 10kV035白果线村公所支线87-10号杆上下排分支线跌落式熔断器 | 10kV035白果线村公所支线上下排分支线87-10-1至上下排变台更换电杆9基，更换导线660米 | 2025年9月25日 8:30 | 2025年9月26日 20:30 | JT-白果村-上下排台变、JT-白果村-双寨台变
30 | 35kV西源变电站 | 10kV439小西线2号高压分支箱 | 中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司世纪城充电站10kV搭接 | 2025年9月26日 8:30 | 2025年9月26日 10:30 | 观音塘社区大槽子公变
31 | 110kV固东变电站 | 35kVII段母线所有线路及母联 | 变电所：预试定检； 线管所：35kV固河T线清理14号杆14号杆40号杆至44号塔通道隐患清砍。 | 2025年9月29日 9:00 | 2025年9月29日 20:00 | 明光镇中塘社区村民委员会 明光镇人民政府备用线路 恒益矿产品经贸有限责任公司