## Sheet2
保山电力永昌分公司2025年9月1日至9月30日计划停电公告
2025-08-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 110kV芒宽变 | 10kV061吾来线大门坎支线158-67号杆跌落式熔断器 | 小田坝支线10kV线路更换架设及新装变压器停电搭头 | 2025年9月1日 8:30 | 2025年9月1日 18:30 | 王岗山6号变，小瓦马8号变
2 | 110kV蒲缥变 | 10kV053蒲缥街子线126-4号杆真空断路器 | 126-10号杆至126-14号杆线路迁改 | 2025年9月1日 13:00 | 2025年9月1日 16:00 | 公变3台（蒲缥街子8号变、10号变、蒲缥集萃台变
3 | 110kV杏花变 | 10kV033太保北路线玉泉路18号杆真空断路器 | 线路通道清理、拆除宝盖山支线抽水变压器 | 2025年9月5日 9:00 | 2025年9月5日 12:00 | 大宝盖林场、太保公园、移动公司、建华粮油厂、玉泉路公变、磨坊沟戒毒所新增公变
4 | 35kV芒合变 | 一、10kV052芒合电站线小河队支线2号杆真空断路器 二、10kV052芒合电站线坝棍支线6号杆跌落式熔断器 | 工作一：小河队支线改造工程：更换电杆7根；新建G3号杆至G11号杆铁附件及绝缘子安装、导线展放工作； 工作二：坝棍支线安全隐患整改：在6-7号杆至6-8号杆高低压同杆直接新建电杆一根及铁附件、绝缘子安装 | 2025年9月5日 9:00 | 2025年9月7日 19:00 | 芒合村小河队3#公变、隆阳区天裕加油站1台专变 芒合村芒合组1#、芒合村坝棍2#公变
5 | 35kV芒合变 | 10kV055芒柳线张贡支线5号杆真空断路器 | 10kV配网自动化断路器安装工程缺陷整改： 1、34号杆、68号杆、98号杆真空断路器PT接地线更换，52-24杆真空断路器新装PT； 2、10kV055芒柳线张贡支线80号杆、87号杆、131号杆上分别新装雷击闪络保护器； 3、10kV055芒柳线张贡支线123号杆至124号杆之间新增12米杆一根及铁附件、绝缘子安装； 4、在10kV055芒柳线下丛岗分支线126-3号杆至126-4号杆之间新增12米杆一根及铁附件、绝缘子安装。 | 2025年9月6日 9:00 | 2025年9月6日 12:00 | 丛岗村8台公变；芒柳村14台公变；张贡村6台公变；20台专变：隆阳区惠团橡胶种植专业合作社、赧明建、保山茂丰农业开发有限公司、隆阳区潞江镇芭蕉林河江沙场、保山市隆阳区芒牛明良砂石场、保山市隆阳区长浪坝采沙场、隆阳区赛格农产品种植专业合作社、保山雷氏农业开发有限公司、芒柳柠檬基地（南）、芒柳柠檬基地（北）、中国铁塔股份有限公司保山分公司（河坝子基站）、隆阳公路分局、保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、云南星磊农业开发有限公司、保山富潞旅游投资开发有限公司、黄骥、保山清咖农业有限公司、云南泽弘农业开发有限公司、保山市飞龙誉力矿业有限公司、隆阳区惠团橡胶种植专业合作社；
6 | 110kV辛街变 | 一、10kV019长岭岗线强胜混泥土支线 二、10kV019长岭岗线下庄4号公变支线 | 工作一：（1）将86-24-7-2号杆原跌落保险更换为真空断路器；将86-24-7-7号杆原跌落保险更换为真空断路器；（2）断开86-24-7-7-7号杆真空断路器，在86-24-7-7-9号杆新增真空断路器1台，T接新建10kV架空线路约120米；（3）新装250kVA专用变压器2台 工作二：安全隐患整改，村道扩建硬化，拆除86-24-36号电杆，线路改道；下庄4号公变迁移 | 2025年9月8日 9:00 | 2025年9月8日 18:00 | 工作一：强胜混泥土有限公司支线（9台专变）（1隆阳区丙辛公共管理服务专业合作社（垃圾处理场）,2辛街胡正龙烤烟房、3保山瑞邦商贸有限责任公司1、2号变、4保山市强胜混凝土有限公司、5隆阳区盛达房屋租赁服务部、6保山森博木业有限公司1、2#、7隆阳区昊净洗涤中心、8中国移动通信集团、9保山市达湾食品有限公司） 工作二：下庄4号公变（1台公变）
7 | 35kV新城变 | 10kV197户冲河线农场六队支线跌开 | 新立电杆1组、农场六队增容 | 2025年9月10日 9:00 | 2025年9月10日 17:00 | 农场六队（公变1台）
8 | 110kV潞江变 | 一、10kV084丙闷线原杆G72号、109号杆真空断路器 二、10kV084丙闷线原杆G91号、G106号杆真空断路器 三、10kV084丙闷线原杆G100号、109号杆真空断路器 | 工作一：新杆G91至G118杆段立杆，金具、铁附件安装、导线展放665米；开展5个分支线T接点迁移至新建线路并引流搭接；更换设拉线16组；安装避雷器2组、跌落式3组； 工作二：新杆G117至G128杆段立杆，金具、铁附件安装、导线展放569米；开展1个分支线T接点迁移至新建线路并引流搭接；更换设拉线1组；安装避雷器1组、跌落式1组； 工作三：新杆G128至G141杆段立杆，金具、铁附件安装、导线展放829米；开展1个分支线T接点迁移至新建线路并引流搭接；更换设拉线1组；安装避雷器1组、跌落式1组、断路器； | 2025年9月11日 9:00 | 2025年9月13日 17:00 | 新寨村6台公变、潞江农场4台公变、江东村5台公变、芒棒村9台公变、丙闷村3台公变、专变26台（保山市贡谷酒店有限责任公司、保山市鼎熙生物科技有限公司、保山金源丰农产品经营有限责任公司、云南来斤咖啡有限公司、保山市隆阳区佐园咖啡有限公司、保山矿投矿产资源开发有限公司芒棒、保山市冰之源山泉有限公司、隆阳区丙闷农产品种植专业合作社、隆阳区潞江镇新寨村民委员会（咖啡农场）、保山贡江咖啡有限公司、云南原膳农业开发有限公司、保山市隆阳区潞江人民政府、隆阳区潞江镇赛马坝石场、杨阳、保山市美明农产品开发有限公司、保山承继农业开发有限公司、保山市大愿农产品开发有限公司、云南省国营潞江农场（骞马坝抽水站）、隆阳区潞江镇江东村民委员会（江东抽水站）、中国铁塔股份有限公司保山市分公司（新寨）、保山市隆阳区潞江人民政府（芒丈队水洗果）、云南常云建设工程有限公司、保山纯征咖啡产业开发有限公司、隆阳区潞江镇新寨聚源咖啡种植专业合作社、保山金源丰农产品经营有限责任公司、保山市隆阳区潞惠烟草种植专业合作社（芒棒村））
9 | 35kV丙闷变 | 一、10kV411芒棒线原杆124号、潞江084新建G139杆断路器 二、10kV411芒棒线新建G153号、新建G163号杆断路器 三、10kV411芒棒线新建G163号、新建G170号杆断路器 | 工作一：新建G141至G153杆段立杆，金具、铁附件安装、导线展放656米；开展4个T接点引流搭接；更换设拉线8组；安装避雷器3组、跌落式4组； 工作二：新建G153至G163杆段立杆，金具、铁附件安装、导线展放377米；开展2个分支线T接点迁移至新建线路并引流搭接；更换设拉线4组；安装避雷器1组、跌落式2组； 工作三：新建G163至G170杆段立杆，金具、铁附件安装、导线展放378米；开展1个分支线T接点迁移至新建线路并引流搭接；更换设拉线4组；安装避雷器1组、跌落式1组； | 2025年9月14日 9:00 | 2025年9月16日 17:00 | 芒棒村9台公变、丙闷村3台公变、潞江农场#7变、专变10台（云南省国营潞江农场小平田抽水站，保山市贡谷酒店有限责任公司，保山市鼎熙生物科技有限公司，保山市隆阳区潞惠烟草种植专业合作社（芒棒村），保山矿投矿产资源开发有限公司芒棒，保山矿投矿产资源开发有限公司芒棒，保山市隆阳区佐园咖啡有限公司，云南来斤咖啡有限公司，保山市冰之源山泉有限公司，隆阳区丙闷农产品种植专业合作社）
10 | 35kV瓦房变 | 10kV063徐掌线水沟洼支线 | 将10kV063徐掌线水沟洼支线24-3-45-4-3号杆取消，重新组立15米电杆1基 | 2025年9月15日 11:20 | 2025年9月15日 17:20 | 水沟洼村3号变、4号变
11 | 110kV下村变电站 | 110kV下村变电站10kV079板桥园区线永昌路1号开关柜3号柜。 | 1、110kV下村变电站10kV079板桥园区线5号杆安装真空断路器； 2、110kV下村变电站10kV079板桥园区线23号杆安装真空断路器。 | 2025年9月18日 13:00 | 2025年9月18日 19:00 | 裕昌驾校，速诺超市，好善营1#、2#、3#公变，利农饲料厂，青莲3号公变，青莲社区村委会，福利驾校充电站，冰清茶厂，凤溪玉叶，万润水利水电，贡山绿色食品，金属制品厂，广厦公司，森宝林业，百忍屯5#、6#、7#公变，好淇建材，龙辑再生资源，青莲4号公变，和睦朗4#公变，昌源面条厂，腾宝面条厂，田九面粉厂，石伟专变，板桥17#公变，板桥社区专变。
12 | 110kV下村变电站 | 110kV下村变电站10kV079板桥园区线23号杆新装真空断路器。 | 110kV下村变电站10kV079板桥园区线21号杆至21-7号杆更换导线。 | 2025年9月19日 9:00 | 2025年9月19日 18:00 | 好善营2#公变
13 | 110kV辛街变 | 10kV413大官市线17号杆跌落保险 | 拆除汪宣11#公变 | 2025年9月20日 9:00 | 2025年9月20日 12:00 | 汪宣下鸡冠寨10#变
14 | 110kV下村变电站 | 110kV下村变电站10kV079板桥园区线5号杆新装真空断路器。 | 1、解除110kV下村变电站10kV079板桥园区线13号杆引流线； 2、110kV下村变电站新建两回G30（13）号杆至G36（36）号杆导线展放。 | 2025年9月22日 9:00 | 2025年9月22 18:00 | 福利驾校，冰清茶厂，凤溪玉叶，万润水利水电，贡山绿色食品，金属制品厂，广厦公司，森宝林业。
15 | 110kV下村变电站 | 110kV下村变电站10kV079板桥园区线20号杆真空断路器。 | 110kV下村变电站新建两回G36号杆至G50号杆导线展放。 | 2025年9月23日 9:00 | 2025年9月23日 18:00 | 森宝林业
16 | 35kV新城变 | 10kV196范家寨线25号杆真空断路器 | 安装三组智能断路器及立杆装设耐张搭接引流 （8号杆、25号杆、40号杆） | 2025年9月23日 10:00 | 2025年9月23日 14:00 | 公变11台（赧亢村1至11号变）、专变11户（ 云南高黎贡山国家自然保护区保山管理局隆阳分局 中国铁塔股份有限公司保山市分公司 陈自富加水站 云南省交通投资建设集团有限公司-秃杉隧道 云南省交通投资建设集团有限公司-铁杉隧道 云南省交通投资建设集团有限公司-大榕树隧道 云南省交通投资建设集团有限公司-杜鹃王隧道 云南省交通投资建设集团有限公司-木棉隧道 云南省交通投资建设集团有限公司-桫椤隧道 隆阳区潞江镇赧亢村民委员会 云南省林业和草原科学院）
17 | 110kV下村变电站 | 1、110kV下村变电站10kV079板桥园区线5号杆新装真空断路器； 2、110kV下村变电站10kV079板桥园区线23号杆新装真空断路器。 | 1、110kV下村变电站新建两回G22号杆至G30号杆导线展放； 2、拆除110kV下村变电站10kV079板桥园区线19号杆至21号杆线路； 3、110kV下村变电站10kV079板桥园区线13号杆引流线搭接。 | 2025年9月27日 9:00 | 2025年9月27日 18:00 | 福利驾校，冰清茶厂，凤溪玉叶，万润水利水电，贡山绿色食品，金属制品厂，广厦公司，森宝林业，好善营2#公变。
18 | 110kV沙河变 | 10kV016丰耕线 | 配合停电，沙河变新建10kV间隔出线与辛街变10kV416云瑞线牵手工程，转供彭海区域负荷 | 2025年9月28日 8:30 | 2025年9月28日 19:00 | 云南丰耕农业有限公司专变1台
19 | 110kV沙河变 | 10kV027梨花坞线 | 配合停电，沙河变新建10kV间隔出线与辛街变10kV416云瑞线牵手工程，转供彭海区域负荷 | 2025年9月28日 8:30 | 2025年9月28日 19:00 | 新桥3号变公变1台，九岭天下8台专变，复烤厂专变1台
20 | 110kV沙河变 | 10kV026岩箐线 | 配合停电，沙河变新建10kV间隔出线与辛街变10kV416云瑞线牵手工程，转供彭海区域负荷 | 2025年9月28日 8:30 | 2025年9月28日 19:00 | 青岗坝村公变6台，庄房村公变3台，金竹田村公变4台，岩青村公变8台，汉营村公变5台， 云南东泰石材有限公司（报停）, 保山鑫利制氧有限责任公司, 保山市强制隔离戒毒所, 隆阳区亦龙石材加工厂（报停） 保山市牛一半商贸有限公司 保山市隆阳区国有林场, 隆阳区元香液酒厂, 保山市福安三江石业有限公司, 保山市成军商贸有限公司（报停）, 隆阳区杨其林木材经营部（报停） ,保山云潞咖啡产业开发有限责任公司,保山天露水业开发有限公司(报停)， 隆阳区汉庄镇金竹田村民委员会，保山力宏商品混凝土有限公司（报停）， 苏平石灰粉厂（暂不用）， 保山锦飞饲料加工厂 保山市品滇商贸有限公司 保山市强制隔离戒毒所 保山万羽群牧业有限公司 保山市隆阳区国有林场 保山中咖食品有限公司 保山市富润商贸有限公司（报停） 陈建全（报停） 隆阳区九里香酒厂(暂不用 隆阳区活跃养殖场 保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司 隆阳区永昌清真寺管委会 保山市润德商贸有限公司（报停） 迎春粉磨厂（报停） 保山市隆阳区汉融种植专业合作社 云南保山雪船食品有限公司（报停） 保山泽润水务投资有限公司（报停） 云南建投第一水利水电建设有限公司 保山市旺畜农业科技有限责任公司（报停） 保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司20 隆阳区汉庄镇青岗坝村民委员会 云南建投第一水利水电建设有限公司 云南建投第一水利水电建设有限公司 保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司 隆阳区汉庄镇青岗坝村民委员会（新） 保山金齿卫酒业有限公司 云南省建设投资控股集团有限公司 云南建投第一水利水电建设有限公司（支线） 保山市昌源水务工程有限责任公司(支线)