## Sheet1
保山电力龙陵分公司2025年9月1日至9月30日计划停电公告
2025-08-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV 平达变电站 | 194段家坝线亮山林场支线1号杆真空断路器 | 194段家坝线亮山林场支线消缺（旧杆拆除，现场清理；21、25、30、32号杆横担调整，双头螺栓调整） | 2025年9月4日 8:00 | 2025年9月4日 18:00 | 龙陵县亮山国有林场（龙拱山管护点）、龙陵县亮山国有林场（场部）、河南国信亿达建设有限公司云南保山龙陵分公司、 龙陵县恒源矿业有限公司 、龙陵县亮山国有林场（锅底塘变）、龙陵县亮山国有林场（瞭望台变）（早停晚送）
|  |  |  | 2025年9月5日 8:00 | 2025年9月5日 18:00
2 | 110kV镇安变电站 | 110kV镇安变电站10kV028月亮田线N29号杆跌落开关 | 1、拆除镇安农贸市场施工专变 | 2025年9月6日 12:00 | 2025年9月6日 12:30 | 北大街2号变、3号变、公交车站专变
3 | 35kV正平变电站 | 35kV正平变10kVA114岭干线84A8号杆跌落开关 | 1.拆除原变压器一台及电杆两颗； 2.在原变压器位置组立电杆两颗，安装变压器一台； 3.变压器低压出线2回，导线展放255米； | 2025年9月10日 8:00 | 2025年9月10日 18:00 | 三岔路2号变、三岔路3号变（早停晚送）
|  |  |  | 2025年9月11日 8:00 | 2025年9月11日 18:00
4 | 35kV正平变电站 | 35kV正平变10kVA114岭干线84A8号杆跌落开关 | 1.拆除原变压器一台及电杆两颗； 2.在原变压器位置组立电杆两颗，安装变压器一台； 3.变压器低压出线3回，导线展放192米； 4.高压导线展放36米。 | 2025年9月13日 8:00 | 2025年9月13日 20:00 | 三岔路2号变（早停晚送）
|  |  |  | 2025年9月14日 8:00 | 2025年9月14日 20:00
5 | 110kV勐糯变电站 | 110kV勐糯变电站10kV422街子线蛮岗支线大田坝分支线1号杆跌落式熔断器 | 1.8号杆更换15米电杆1基，同时更换转角杆三条拉线。 2.校正7号杆并增加拉线一条。 3.校正10号杆后将转角杆改为耐张杆并增加一条拉线，校正6、9高杆。 | 2025年9月16日 8:00 | 2025年9月16日 18:00 | 蛮关河变、大田坝大寨子、大田坝外伍寨变、云路工程检测有限公司专变
6 | 110kV镇安变 | 10kV 024稀有稀土公司专线 | 拆除及恢复35kV黄竖安线N26-N27塔段、35kV大竖镇线N51-N52塔段导地线、光缆（35kV大竖镇线N50-N52塔与35kV黄竖安线N25塔-N27塔同塔架设）35kV黄竖安线N26-N27塔段、35kV大竖镇线N51-N52塔段跨越10kV 024稀有稀土公司专线2号杆-3号杆段，10kV 024稀有稀土公司专线2号杆-3号杆段需配合停电。 | 2025年9月16日 8:00 | 2025年9月23日 18:00 | 稀有稀土公司专变
7 | 110kV黄草坝变 | 10kV 053龙山卡线22号杆打结河支线跌落式熔断器 | 新建110kV镇黄线N12-N13塔段封网施工 | 2025年9月17日 14:00 | 2025年9月17日 18:00 | 打结河变、松树坡变、龙陵县东振产投发展集团有限公司
8 | 35kV正平变电站 | 35kV正平变10kVA114岭干线73A3号杆跌落开关 | 1.拆除10kV线路电杆3基，在原位置上电杆组立3基； 2.在原变压器位置组立电杆两颗，安装变压器一台； 3.变压器低压出线双回，导线展放269米； 4.高压导线展放257米，金具安装5基 | 2025年9月26日 8:00 | 2025年9月26日 20:00 | 半坡变（早停晚送）
|  |  |  | 2025年9月27日 8:00 | 2025年9月27日 20:00
|  |  |  | 2025年9月28日 8:00 | 2025年9月28日 20:00
9 | 35kV正平变电站 | 35kV正平变10kVA114岭干线62号杆T常兴变支线跌落开关 | 1.新建变压器一台，拆除旧变压器； 2.电杆组立2基； 3.10kV导线展放119米，0.4k导线展放79米（低压双回出线）。 | 2025年9月27日 8:00 | 2025年9月27日 20:00 | 常兴变（早停晚送）
|  |  |  | 2025年9月28日 8:00 | 2025年9月28日 13:00
10 | 110kV黄草坝变 | 10kV 053回路22号杆打结河支线跌落式熔断器 | 新建110kV镇黄线N12-N13塔段拆除封网施工 | 2025年9月27日 9:00 | 2025年9月27日 11:00 | 打结河变、松树坡变、龙陵县东振产投发展集团有限公司