## Sheet2
保山电力永昌分公司2025年10月1日至10月31日计划停电公告
2025-09-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV羊邑变 | 10kV034罗汉线： 工作一：党麻支线83-1号杆真空断路器 工作二：党麻支线83-26号杆跌落式熔断器 工作三：党麻支线83-51号杆真空断路器 工作四：党麻支线83-72号杆真空断路器 工作五：党麻支线83-52号杆跌落式熔断器 工作六：党麻支线83-1号杆真空断路器 | 35kV羊邑变10kV034罗汉线农网改造工程： 工作一：党麻支线83-26号杆加装临时跌落式熔断器一组； 工作二：麻支线N43杆至G54杆段新立电杆1基、组立铁塔1基、金具、铁附件更换安装、导线展放、更换拉线4组、安装避雷器1组；党麻支线N53杆至后山支线53.3杆段新立电杆2基、金具、铁附件更换安装、导线展放、更换拉线1组、安装跌落式1组； 工作三：党麻支线N53杆至G79杆段新立电杆5基、组立铁塔1基、金具、铁附件更换安装、导线展放、更换拉线12组、安装避雷器2组、新装断路器1组；党麻支线N74杆至党麻5号变支线74.6杆段金具、铁附件更换安装、导线展放、更换拉线1组、安装跌落式1组； 开展T接点迁移至新建线路并引流搭接； 工作四：党麻支线N79杆至N103杆段金具、铁附件更换安装、导线展放、更换拉线10组、安装避雷器2组、跌落式熔断器4组；党麻支线N53杆至后山支线53.3杆段新立电杆2基、金具、铁附件更换安装、导线展放、更换拉线1组、安装跌落式1组；开展T接点迁移至新建线路并引流搭接； 工作五：党麻支线后山支线N53.3杆至N53.25杆段新立电杆1基、金具、铁附件更换安装、导线展放、更换拉线8组、安装避雷器1组； 工作六：拆除35kV羊邑变034罗汉线党麻支线83-41号杆加装临时跌落式熔断器一组并搭接引流。 | 2025年10月10日 8:00 | 2025年10月10日 8:30 | 公变13台、专变4台 （尖山村1号、2号、4号公变，党麻村1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号公变）；尖山村三组抽水站（专变） 保山市隆阳区卓泽种植专业合作社(专变) 保山市顺牧农业有限责任公司（专变） 保山市明信水业有限公司（党麻水厂）（专变）
|  |  |  | 2025年10月11日 9:00 | 2025年10月11日 18:00 | 公变13台、专变3台 （尖山村1号、2号、4号公变，党麻村1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号公变）； 保山市隆阳区卓泽种植专业合作社(专变) 保山市顺牧农业有限责任公司（专变） 保山市明信水业有限公司（党麻水厂）（专变）
|  |  |  | 2025年10月12日 9:00 | 2025年10月12日 18:00 | 公变13台、专变3台 （尖山村1号、2号、4号公变，党麻村1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号公变）； 保山市隆阳区卓泽种植专业合作社(专变) 保山市顺牧农业有限责任公司（专变） 保山市明信水业有限公司（党麻水厂）（专变）
|  |  |  | 2025年10月13日 9:00 | 2025年10月13日 18:00 | 公变13台、专变3台 （尖山村1号、2号、4号公变，党麻村1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号公变）； 保山市隆阳区卓泽种植专业合作社(专变) 保山市顺牧农业有限责任公司（专变） 保山市明信水业有限公司（党麻水厂）（专变）
|  |  |  | 2025年10月14日 9:00 | 2025年10月14日 18:00 | 公变13台、专变3台 （尖山村1号、2号、4号公变，党麻村1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号公变）； 保山市隆阳区卓泽种植专业合作社(专变) 保山市顺牧农业有限责任公司（专变） 保山市明信水业有限公司（党麻水厂）（专变）
|  |  |  | 2025年10月15日 9:00 | 2025年10月15日 18:00 | 公变5台、专变2台 （党麻村、6号、7号、8号、9号、10号公变）； 保山市顺牧农业有限责任公司（专变） 保山市明信水业有限公司（党麻水厂）（专变）
|  |  |  | 2025年10月16日 9:00 | 2025年10月16日 18:00 | 公变5台、专变2台 （党麻村、6号、7号、8号、9号、10号公变）； 保山市顺牧农业有限责任公司（专变） 保山市明信水业有限公司（党麻水厂）（专变）
|  |  |  | 2025年10月17日 9:00 | 2025年10月17日 18:00 | 党麻村1号变
|  |  |  | 2025年10月18日 9:00 | 2025年10月18日 18:00 | 党麻村1号变
|  |  |  | 2025年10月19日 9:00 | 2025年10月19日 9:30 | 公变13台、专变4台 （尖山村1号、2号、4号公变，党麻村1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号公变）；尖山村三组抽水站（专变） 保山市隆阳区卓泽种植专业合作社(专变) 保山市顺牧农业有限责任公司（专变） 保山市明信水业有限公司（党麻水厂）（专变）
2 | 110kV下村变 | 1、10kV079板桥园区线永昌路1号开关柜3号出线柜、23号杆真空断路器； 2、10kV066兰城路线中村支线15号杆新装跌落式熔断器 | 一：10kV079板桥园区线21-7号杆搭头； 二：下村变新建两回G21号杆搭头； 三：下村变新建两回N1-2-21号杆搭头； 四：10kV079回路8-1号杆电源T接点迁至110kV下村变新建两回10kV077廖官线G23号杆搭； 五：拆除10kV079回路1-2-6号杆引流线； 六：10kV079回路1-2-13号杆电源T接点迁至110kV下村变新建两回10kV083官田线G16号杆搭； 七：拆除110kV下村变10kV066兰城路线中村支线15号杆后段线路； 八：110kV下村变新建两回10kV083官田线G1号杆塔电源搭接 | 2025年10月10日 9:00 | 2025年10月10日 18:00 | 中村公变，裕昌驾校，速诺超市，好善营1#、2#、3#公变，利农饲料厂，青莲3号公变，青莲社区村委会，福利驾校充电站，冰清茶厂，凤溪玉叶，万润水利水电，贡山绿色食品，金属制品厂，广厦公司，森宝林业
3 | 110kV青阳变 | 10kV066医技线青堡路东10号开关柜3号出线柜 | 110kV栗树园变电站10kV联络电缆搭接以及大堡子支线负荷转供 | 2025年10月11日 9:00 | 2025年10月11日 10:30 | 大堡子#1、#6、#9公变；朱家庄#3公变、保山职业学院
4 | 110kV芒宽变 | 10kV062集镇线集镇支线90-1号杆真空断路器 | 1、集镇支线90-5号杆新装变压器停电搭头； 2、集镇支线90-11号铁塔集镇2号变和集镇7号变负荷转供 | 2025年10月11日 13:00 | 2025年10月11日 15:00 | 芒宽集镇公变3台（集镇2号变、集镇7号变、集镇8号变），专变3台（保山旭耀物业管理有限责任公司、保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院、保山市隆阳区金合医院有限公司）
5 | 35kV沙坝变、35kV金鸡变 | 1、35kV金鸡变10kV445青华湖线41-1号杆真空断路器； 2、35kV金鸡变10kV446郑官村线39-1号杆真空断路器； 3、35kV沙坝变10kVS415下村线87号杆真空断路器 | 1、35kV沙坝变10kVS416板桥集镇西线G130号杆安装真空断路器； 2、35kV金鸡变10kV446郑官村线39-19号杆安装真空断路器； 3、35kV金鸡变10kV446郑官村线39-19号杆至35kV沙坝变10kVS416板桥集镇西线G129号杆导线展放及电源搭接； 4、35kV沙坝变10kVS416板桥集镇西线G128号杆至G130号杆更换导线； 5、35kV沙坝变10kVS416板桥集镇西线G127号杆解除引流线。 | 2025年10月12日 9:00 | 2025年10月12日 18:00 | 杜家庄公变、板桥#3公变、专变11户（保山稷穗农业开发有限责任公司、刘伟、隆阳区永达粮食制品加工厂、云南省兽医生物制品研制中心、中普生物制药有限公司、云南绿车网络科技有限公司、保山市盛景域物业管理有限公司、云南中石化高速石油有限责任公司、隆阳区鑫然塑料原料经营部、隆阳区鑫旺塑料制品加工厂、保山顺杰置业有限公司）
6 | 35kV金鸡变 | 10kV446郑官村线39-19号杆新装真空断路器 | 1、35kV沙坝变10kVS416板桥集镇西线G130号杆G142号杆导线展放 2、35kV沙坝变10kVS416板桥集镇西线G142号杆解除引流线 | 2025年10月13日 9:00 | 2025年10月14日 18:00 | 五一商贸街
7 | 35kV沙坝变 | 10kVS417板桥集镇东线N42-87号杆真空断路器 | 1、35kV沙坝变10kVS417板桥集镇东线N42-95号杆安装真空断路器； 2、110kV下村变新建两回G142号杆N42-97号杆导线展放 | 2025年10月15日 9:00 | 2025年10月15日 13:00 | 板桥#4公变，专变4户（保山市隆阳区板桥镇中心卫生院，保山市东昇木业有限公司报停，保山晋银建材有限公司、保山国鑫能源有限责任公司）
8 | 110kV杏花变 | 10kV041义乌国际线义乌大道5号开关柜4号柜 | 义乌大道12号直线杆更换为耐张杆，拆除白塔支线12号杆至12-1-7号杆线路、12-1-12号杆电缆搭头 | 2025年10月15日 13:30 | 2025年10月15日 15:30 | 王李家湾搬迁1号公变、王家湾1号公变、王家湾6号公变、上白塔5号公变、下白塔2号公变，专变3台：云南保山中油建投能源有限责任公司、保山城投建设发展集团有限公司、中铁五局集团有限公司
9 | 110kV下村变、35kV沙坝变、35kV金鸡变 | 1、110kV下村变10kV079板桥园区线G50号杆新装真空断路器；10kV077官田线G50号杆新装真空断路器； 2、35kV金鸡变10kV446郑官村线39-19号杆真空断路器 3、35kV沙坝变10kVS417板桥集镇东线N42-95号杆新装真空断路器、10kVS415下村线87号杆真空断路器、10kVS416板桥集镇西线87号杆真空断路器 | 1、35kV沙坝变10kVS416板桥集镇西线G142号杆引流线搭接； 2、35kV沙坝变10kVS416板桥集镇西线和110kV下村变10kV079板桥园区线双回N128-4号杆引流线搭接； 3、110kV下村变10kV079板桥园区线N127号杆引流线搭接； 4、110kV下村变新建两回10kV083回路官田线由110kV下村变电站10kV079板桥园区线65号杆迁移至35kV沙坝变电站10kVS416板桥集镇西线120号杆。 | 2025年10月18日 9:00 | 2025年10月18日 12:00 | 板桥#1、#2、#3、#4公变；乌龙上美#1、#2公变；板桥#14、#15、#16公变；乌龙#2、#3、#4公变；邢家湾#1公变；专变39户（保山顺杰置业有限公司、隆阳区永达粮食制品加工厂，云南省兽医生物制品研制中心，中普生物制药有限公司，云南绿车网络科技有限公司，保山市盛景域物业管理有限公司，隆阳区鑫然塑料原料经营部、隆阳区鑫旺塑料制品加工厂，云南中石化高速石油有限责任公司，云南千驰能源科技有限公司，保山福源兴木业有限公司福源兴大酒店，隆阳区建岳包装服务部，保山市天潭饮料有限责任公司，云南省广播电视局保山702台，隆阳区金雪家具经营部，隆阳区豆之源农产品经营部，云南保山宏勘建筑工程有限责任公司，保山市明茂房地产开发有限公司，云南省交通投资建设集团有限公司，保山市隆阳区板桥镇人民政府（报停），隆阳区龙鑫粒粮面粉加工厂，保山凯喜雅丝绸有限公司，云南景兰热作科技有限责任公司，云南优昊实业有限公司，保山榄益多生物科技有限公司，云南优昊实业有限公司保山市分公司、保山谦禾农业开发有限公司，隆阳区五里香粮食加工厂，保山永飞彩印包装有限责任公司，隆阳区双兴冰淇淋厂，隆阳区裕粮坊粮食经营部，保山市山葵实业开发有限责任公司，保山市仙怡食品厂，张金平，保山赐丰商贸有限公司，保山市昌源食品有限公司，云南黄泥塘藕业科技开发有限责任公司，隆阳区鑫兴再生塑料厂，中国共产党保山市纪律检查委员会）
10 | 110kV青阳变 | 10kV085青工保安Ⅱ回线青堡路西4号开关柜2号出线柜 | 保山市隆阳区南北市场服务有限公司新建开关柜搭接 | 2025年10月19日 13:00 | 2025年10月19日 18:00 | 专变用户7台：保山市远乡谷农业开发投资有限责任公司、中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司、保山市住房和城乡建设局、保山市住房和城乡建设局、中铁十局集团第五工程有限公司、保山市智源初级中学、保山市隆阳区城市管理服务中心
11 | 110kV西邑变 | 10kV075下坝卡坡线： 工作一：67号杆真空断路器 工作二：91号杆真空断路器 工作三：108号杆真空断路器 工作四：121-4号杆真空断路器 工作五：121-19跌落式熔断器 | 110kV西邑变10kV075下坝卡坡线农网改造工程： 工作一：10kV075下坝卡坡线小羊邑支线G01至G09段线路，组立电杆6基、铁塔1基、金具、铁附件更换安装、导线展放、更换拉线1组； 工作二：10kV075下坝卡坡线小羊邑支线G09至G25段线路，组立电杆11基、铁塔2基、金具、铁附件更换安装、导线展放、避雷器1组、安装断路器1 组更换拉线3组； 工作三：10kV075下坝卡坡线小羊邑支线G25至G39段线路，组立电杆10基、金具、铁附件更换安装、导线展放、避雷器1组、更换拉线3组； 工作四：10kV075下坝卡坡线小羊邑支线G09至G39段线路，组立电杆19基、铁塔1基、金具、铁附件更换安装、导线展放、避雷器2组、更换拉线6组； 工作五：10kV075下坝卡坡线小羊邑支线G62至G89段线路，组立电杆19基、铁塔1基、金具、铁附件更换安装、导线展放、避雷器2组、更换拉线6组； | 2025年10月20日 9:00 | 2025年10月20日 18:00 | 王寨1.2.3.4号变、赵寨1.2.3.4.5.6.7.8.9号变、小羊邑1.2.3.4.5.6.7号变、隆阳区西邑乡赵寨村民委员会（柳树坝水库）、保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司
|  |  |  | 2025年10月21日 9:00 | 2025年10月21日 18:00 | 王寨1.2.3.4号变、赵寨1.2.3.4.5.6.7.8.9号变、小羊邑1.2.3.4.5.6.7号变、隆阳区西邑乡赵寨村民委员会（柳树坝水库）
|  |  |  | 2025年10月22日 9:00 | 2025年10月22日 18:00 | 王寨1.2.3.4号变、赵寨1.2.3.4.5.6.7.8.9号变、小羊邑1.2.3.4.5.6.7号变、隆阳区西邑乡赵寨村民委员会（柳树坝水库）
|  |  |  | 2025年10月23日 9:00 | 2025年10月23日 18:00 | 赵寨1.2.3.4.5.6.7.8.9号变、小羊邑1.2.3.4.5.6.7号变、隆阳区西邑乡赵寨村民委员会（柳树坝水库）
|  |  |  | 2025年10月24日 9:00 | 2025年10月24日 18:00 | 赵寨3号变、小羊邑1.2.3.4.5.6.7号变
|  |  |  | 2025年10月25日 9:00 | 2025年10月25日 18:00 | 赵寨3号变、小羊邑1.2.3.4.5.6.7号变
|  |  |  | 2025年10月26日 9:00 | 2025年10月26日 18:00 | 赵寨3号变、小羊邑1.2.3.4.5.6.7号变
|  |  |  | 2025年10月27日 9:00 | 2025年10月27日 18:00 | 小羊邑1.2.3.4.5.6.7号变
|  |  |  | 2025年10月28日 9:00 | 2025年10月28日 18:00 | 小羊邑1.2.3.4.5.6.7号变
12 | 35kV沙坝变 | 10kVS417板桥集镇东线6号杆真空断路器；95号杆真空断路器 | 6号杆安全隐患整改，将15米电杆更换为18米电杆2、49号杆更换真空断路器 | 2025年10月21日 8:30 | 2025年10月21日 13:30 | 妻贤2、3、4号公变，赵官9号公变，保山瑞源水务投资有限公司专变
13 | 35kV瓦渡变 | 10kV074核桃箐线 | 1、9#、21#、34#、92#、109、123#、137#、72-6#、72-14#、72-27#、72-47#、72-61#杆避雷器搭头；2、损坏瓷瓶的更换；3、扎线不规范整改 | 2025年10月21日 12:00 | 2025年10月21日 19:00 | 公变36，专变23台 （瓦渡村、打坪村、平场子村、）专变23台 云南省烟草公司保山市公司 张光宽 保山市隆阳区瓦渡乡平场子村民委员会（清水沟抽水站） 保山保农农业开发有限公司（户号3011884449） 保山清源城乡建设发展有限公司 保山市隆阳区瓦渡乡平场子村民委员会（抽水一站） 保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司 保山市隆阳区瓦渡乡平场子村民委员会（抽水三站） 保山市隆阳区瓦渡乡平场子村民委员会（抽水二站） 保山市隆阳区银子窝养殖有限公司 保山市双通石材加工厂 中国铁塔股份有限公司保山市分公司(平场子移动基站) 保山市朗坤生物科技有限公司 保山市青义生物肥料有限公司 云南景华公路工程有限公司 隆阳区瓦渡平场子砂厂 中国铁塔股份有限公司保山市分公司(大窝坑移动基站） 保山保农农业开发有限公司（户号3011885059） 保山市隆阳区瓦渡黑泥坡养殖场 保山市隆阳区瓦渡乡打坪村民委员会（榆木箐烤烟房） 保山市德源养殖有限公司 保山隆阳区泽隆供水有限公司 中铁一局集团第四工程有限公司（户号3011886271） 保山市隆阳区德鑫标砖制造有限公司
14 | 35kV瓦渡变 | 10kV073垭口村线 | 限电 | 2025年10月21日 10:00 | 2025年10月21日 11:00 | 公变60台，专变14台 （荒田村、浪坝村、平林子村、安和村、水沟村、哑口村）专变：14台 隆阳区大岩房养殖场 保山市隆阳区瓦渡乡荒田村民委员会（大坡头烤烟房） 保山山村大世界商贸有限公司 中国铁塔股份有限公司保山市分公司(浪坝电信基站) 中国铁塔股份有限公司保山市分公司(浪坝移动基站) 保山市隆阳区瓦渡乡浪坝村民委员会（红岩抽水一站） 保山市隆阳区瓦渡乡浪坝村民委员会（红岩抽水二站） 瓦渡石斛基地 保山市隆阳区林发木材有限公司 保山市隆阳区瓦渡乡浪坝村村民委员会（浪坝村烤烟房） 中国铁塔股份有限公司保山市分公司(安和电信基站) 保山市隆阳区瓦渡乡浪坝村民委员会（浪坝村抽水站） 保山市隆阳区瓦渡乡安和社区村民委员会（安和村抽水站） 保山市隆阳区瓦渡乡安和社区村民委员会（白岩子抽水站）
|  |  |  | 2025年10月21日 15:00 | 2025年10月21日 16:00