## Sheet1
保山电力施甸分公司2025年10月1日至10月31日计划停电公告
2025-09-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV姚关变 | 460大岭岗线76号杆真空断路器 | 2024年农村电网巩固提升工程，99号杆安装临时跌落式熔断器 | 2025年10月9日 9:00 | 2025年10月9日 11:00 | 马鞍山台变、李打寨1号台变、李打寨2号台变、荒田台变、城墙台变、大岭岗台变、湾子田台变、施甸县公路分局（滴水崖）、施甸县高原电力
2 | 35kV姚关变 | 460大岭岗线99号杆跌落式熔断器 | 2024年农村电网巩固提升工程，121号杆至131号杆电杆组立、金具组装、导线展放。 | 2025年10月9日 13:00 | 2025年10月9日 19:00 | 荒田台变、城墙台变、大岭岗台变、湾子田台变（早停晚送）
|  |  |  | 2025年10月10日 13:00 | 2025年10月10日 19:00
3 | 35kV姚关变 | 460大岭岗线99号杆跌落式熔断器 | 2024年农村电网巩固提升工程，102号杆至121号杆电杆组立、金具组装、导线展放。 | 2025年10月11日 9:00 | 2025年10月11日 19:00 | 荒田台变、城墙台变（早停晚送）
|  |  |  | 2025年10月12日 9:00 | 2025年10月12日 19:00
|  |  |  | 2025年10月13日 9:00 | 2025年10月13日 19:00
|  |  |  | 2025年10月14日 9:00 | 2025年10月14日 19:00
|  |  |  | 2025年10月15日 9:00 | 2025年10月15日 19:00
|  |  |  | 2025年10月16日 9:00 | 2025年10月16日 19:00
|  |  |  | 2025年10月17日 9:00 | 2025年10月17日 19:00
|  |  |  | 2025年10月18日 9:00 | 2025年10月18日 19:00
|  |  |  | 2025年10月19日 9:00 | 2025年10月19日 19:00
|  |  |  | 2025年10月20日 9:00 | 2025年10月20日 19:00
4 | 35kV老麦变 | 074老麦线杨柳支线130#杆跌落式熔断器 | 杨柳支线独家村台变单项工程升级改造工程 | 2025年10月10日 9:00 | 2025年10月10日 18:00 | 苤菜凹1#台变、苤菜凹2#台变、独家村台变、独家村烤炉群（早停晚送）
|  |  |  | 2025年10月11日 9:00 | 2025年10月11日 18:00
|  |  |  | 2025年10月12日 9:00 | 2025年10月12日 18:00
|  |  |  | 2025年10月13日 9:00 | 2025年10月13日 18:00
|  |  |  | 2025年10月14日 9:00 | 2025年10月14日 18:00
|  |  |  | 2025年10月15日 9:00 | 2025年10月15日 18:00
5 | 35kV华兴变 | 029永福线糖厂家属区支线G5号杆跌落式熔断器 | 上大庄台变JP柜更换 | 2025年10月11日 9:00 | 2025年10月11日 11:00 | 上大庄台变、施甸县由旺镇中心学校
6 | 35kV华兴变 | 029永福线黄家店1#台变T接支线G1#杆跌落式熔断器 | 更换黄家店1#台变JP柜及农网工程遗留缺陷整改。 | 2025年10月11日12:00 | 2025年10月11日16:00 | 黄家店1#台变、黄家店2#台变
7 | 110kV石鼓坡变 | 051甸头线丫口支线G132-1#杆跌落熔断器 | 将原S11-50kVA变压器，75/5 JP柜，更换为S20-250kVA变压器，400/5 JP柜，更换变压器配变终端1套，以及相应横担、金具、附件、安健环安装。 | 2025年10月11日 9:00 | 2025年10月11日 14:00 | 陈家半台变、菖蒲塘移民搬迁安置点、丫口子台变、菖蒲塘幼儿园台变、康旺养殖专业合作社
8 | 110kV七〇七变 | 012长山线016选矿厂线 | 1.将012长山线、016选矿厂线G6杆至G7号杆同杆双回10KV线路进行迁改。 2.拆除10kV线路0.293千米;新增铁塔1基，采用导线JKLGYJ-10kV-120/20新建10kV架空线路0.36千米。 | 2025年10月18日 9:00 | 2025年10月18日 17:00 | 小水沟1#台变、小水沟2#台变、大长山台变、小长山台变、水长公租房一期台变、水长公租房二期台变、艾家洼搬迁点一期台变、艾家洼搬迁点二期台变
9 | 36kV姚关变 | 455姚关街线步行街台变跌落式熔断器 | 将步行街台变原S7-250KVA变压器、300/5 JP柜更换为S20-250/10变压器、300/5 JP柜，更换变压器配变终端1套，以及相应横担、金具、附件、安健环安装。 | 2025年10月19日 12:00 | 2025年10月19日 15:00 | 步行街台变、乾元广场、荷花塘
10 | 35kV姚关变 | 454山邑线G148-6号杆跌落式熔断器 | 教场坝台变G3号杆,0.4kV线路12-2号杆进行移迁 | 2025年10月20日 9:00 | 2025年10月20日 17:00 | 教场坝台变、核桃寨台变、云南联丰建设工程有限公司、施甸县万兴乡中心学校（小学）
11 | 35kV姚关变 | 460大岭岗线76号杆真空断路器 | 2024年农村电网巩固提升工程，解除81号杆引流跳线，解除90号杆引流跳线。 | 2025年10月21日 9:00 | 2025年10月21日 11:00 | 荒田台变、城墙台变、大岭岗台变、湾子田台变、大关箐1号台变、大关箐2号台变、平场地台变、平头田台变、芹菜塘台变、栗柴坡台变、大岭岗洋火塘台变、中国铁塔（大岭岗）台变、新南家庭农场台变
12 | 35kV姚关变 | 460大岭岗线152号杆与35kV旧城变电站10kV041新街线联络开关 | 2024年农村电网巩固提升工程，拆除460大岭岗线99号杆临时跌落式熔断器，恢复引流跳线。 | 2025年10月21日 9:00 | 2025年10月21日 11:00 | 马鞍山台变、李打寨1号台变、李打寨2号台变、公路分局（滴水崖）台变
13 | 110kV石鼓坡变 | 053城西线文业石材厂台变支线G1-7-5-1#杆跌落式熔断器 | 将文业石材厂台变原S7-315变压器、150/5JP柜更换为S20-250/10变压器、400/5JP柜，更换变压器配变终端1套，以及相应横担、金具、附件、安健环安装。 | 2025年10月24日 8:30 | 2025年10月24日 17:00 | 文业石材厂、鑫月建筑有限公司
14 | 35kV酒房变 | 087摆田线龙塘支线G28号杆柱上真空断路器 | 将梅子箐小坪子台变原S7-50KVA变压器、75/5JP柜更换为S20-125/10变压器、200/5 JP柜，更换变压器配变终端1套，以及相应横担、金具、附件、安健环安装。 | 2025年10月25日 12:00 | 2025年10月25日 18:00 | 摆奔台变、龙塘台变、梅子箐大坪子台变、梅子箐小坪子台变、花椒地台变、大岭岗台变
15 | 110kV七〇七变 | 013小官市线胡家山台变T接 | 将胡家山台变原S7-50KVA变压器、75/5JP柜更换为S20-125/10变压器、200/5 JP柜，更换变压器配变终端1套，以及相应横担、金具、附件、安健环安装。 | 2025年10月26日 9:00 | 2025年10月26日 17:00 | 胡家浪坝台变、胡家山台变、绿竹箐台变、九条沟村民委员会