## Sheet1
保山电力昌宁分公司2025年11月1日至11月30日计划停电公告
2025-10-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV珠街变 | 10kV473庆美线箐门口支线 | 35kV耈街变电站—35kV珠街变电站10kV联络线线路改造，该阶段施工完成新建线路2.5km，立杆25基，拆除旧线2.5km等作业 | 2025年11月1日 9:00 | 2025年11月1日18:00 | 李家箐、箐门口、麦地、箐门口上寨、备务(早停晚送)
|  |  |  | 2025年11月2日 9:00 | 2025年11月2日 18:00
|  |  |  | 2025年11月3日 9:00 | 2025年11月3日 18:00
|  |  |  | 2025年11月4日 9:00 | 2025年11月4日 18:00 | 李家箐、箐门口、箐门口上寨（早停晚送）
|  |  |  | 2025年11月5日 9:00 | 2025年11月5日 18:00
|  |  |  | 2025年11月6日 9:00 | 2025年11月6日 18:00
|  |  |  | 2025年11月7日 9:00 | 2025年11月7日 18:00 | 李家箐
2 | 110kV田园变 | 10kV025宝丰线#63-1杆真空断路器 | 昌宁县宗顺农副产品加工厂专变T接搭火及安装电缆分支箱 | 2025年11月2日 13:00 | 2025年11月2日 17:00 | 公变：小寨1号台变、小寨2号台变、盛世名苑台变，专变：昌宁县中瑞石油有限公司
3 | 35kV珠街变 | 10kV473庆美线岔河支线 | 35kV耈街变电站—35kV珠街变电站10kV联络线线路改造，该阶段施工完成安装真空断路器1台，立杆4基，线路架设400m，新增拉线8条，引流线搭接作业 | 2025年11月8日 9:00 | 2025年11月8日 14:00 | 庆美村、岔河村
|  |  |  | 2025年11月9日 9:00 | 2025年11月9日 18:00
4 | 110kV田园变 | 10kV019九甲线#123杆 | 10kV九甲线、田达线126号杆至131号杆线路迁改（同杆双回） | 2025年11月8日 9:00 | 2025年11月8日 19:00 | 九甲石头寨台变、岩子头台变、独木楼台变 专变；恒园生猪养殖场台变、免烧砖厂台变、众鑫盛生物质燃料台变、云南宁顺建筑专变、昌宁源森木材专变、盛荣养殖场、云南建投中航建设有限公司1号、2号台、红木寨隧道、高桥隧道、中国铁塔公司
10kV031田达线#123杆
5 | 35kV岔河变 | 10kV451岔铜线阿干支线 | 配合永昌高速35kV线路架设施工需迁改10kV岔铜线阿干支线200m线路 | 2025年11月9日 9:30 | 2025年11月9日 15:30 | 阿路台变、山头台变、阿路箐台变、荒田台变、大麦地台变、阿干村公所台变、下阿干台变、大寨子台变、上阿干台变、杨家山台变、河坝1号台变、河坝2号台变、背阴山台变
6 | 110kV田园变 | 10kV019九甲线（原427龙泉线112号杆真空断路器）鱼塘分支线 | 昌宁县田园镇九和苑基础建设项目（安装400kVA变压器T接搭火及更换T接电杆一基） | 2025年11月9日 10:00 | 2025年11月9日 16:00 | 八甲台变、鱼塘台变、马道子台变、槐树台变
7 | 35kV耈街变 | 10kV464珠街线八卦山支线 | 35kV耈街变电站—35kV珠街变电站10kV联络线线路改造新建线路与八卦山支线搭火作业 | 2025年11月10日 9:00 | 2025年11月10日 18:00 | 老街子台变、水炉下寨台变、松坡林台变、大土毒1号台变、大土毒2号台变、龙家山1号台变、龙家山2号台变、龙滩台变、黄家台变、茶花箐台变、八卦山林场台变
8 | 35kV大田坝变 | 10kV414清新线清河村中寨支线 | 专变T接搭火 | 2025年11月14日 12:00 | 2025年11月14日 13:00 | 清河村中寨台变、清河村青储饲料厂（专变）
9 | 35kV耈街变 | 10kV463水炉线虎街子2号台变支线 | 10kV线路对地安全距离不足整改，在10kV虎街子2号台变支线#3-4杆间新增电杆1基 | 2025年11月18日 9:00 | 2025年11月18日 18:00 | 虎街子2号台变