## Sheet1
保山电力腾冲分公司2025年11月1日至11月30日计划停电公告
2025-10-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 110kV西山坝变电站 | 10kV029闫家冲线2号高压分支箱支线 | 腾冲市公安局施工专变迁移电缆 | 2025年11月1日 9:00 | 2025年11月1日 13:00 | 腾冲市看守所、六三八单位、景福公墓专变
2 | 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线灯草坝支线 | 用户建房，线路在用户建房地基上，需迁移电杆 | 2025年11月5日 9:00 | 2025年11月5日 18:00 | 灯草坝台变、猴桥镇猴桥社区村民委员会、猴桥河心台变）
3 | 35kV猴桥变电站 | 10kV471猴桥村线 | 猴桥变10kV471猴桥村线路改造工程（可靠性提升工程项目） | 2025年11月6日 9:00 | 2025年11月18日 19:00 | 小杂河变台、沙家坝变台、窦家桥变台、猴桥街子变台、麻栗坝变台、长塘变台、中国人民解放军31643部队变台、猴桥社区村民委员会专变、腾冲公路分局专变、云南基越建筑工程有限公司专变
4 | 110kV曲石变电站 | 10kV048硅甸坝线干乍支线43号杆跌落式熔断器 | 福建省向荣建筑工程有限公司业扩专变引流线搭接 | 2025年11月10日 13:00 | 2025年11月10日 15:00 | 柿子树台变、山脚台变、张家社台变
5 | 35kV龙江三级站 | 10kV133二级站线135石老虎支线T麻厂支线 | 拆除麻厂变台10kV线路（因麻厂变台在10kV主线下方，需改道后安装麻厂变台T接跌落熔断器） | 2025年11月10日 9:00 | 2025年11月10日 15:00 | 双坡变台、邵家变台、麻厂安置地变台、麻厂变台
6 | 35kV团田变电站 | 10kV034帕允线10-121号杆后段 | 农网消缺（对10-129号杆校杆及对10-128至10-130号杆紧线处理） | 2025年11月11日 9:00 | 2025年11月11日 11:00 | 何家寨变台、下帕允变台
7 | 110kV古永变电站 | 10kV032箐口线硝水塘支线 | 更换智能型断路器 | 2025年11月11日 9:00 | 2025年11月11日 18:00 | 花水1号、2号台变、濮家寨1号、2号台变、麻栗坝台变、硝水塘台变、猴桥镇兴珲机制碳厂专变（2台变压器）。
8 | 110kV石头山变电站 | 10kV030C区线10号杆断路器后段线路 | 2024年农村电网巩固提升工程中和镇石头山变电站10kVC区线改造工程（10号杆至32号杆导线更换；） | 2025年11月11日 8:00 | 2025年11月11日 20:00 | 腾冲恒瑞玻璃制品有限责任公司、保山交通安全技术服务有限公司。
9 | 110kV石头山变电站 | 10kV030C区线10号杆断路器后段线路 | 2024年农村电网巩固提升工程中和镇石头山变电站10kVC区线改造工程（22号杆至37号杆导线更换） | 2025年11月12日 8:00 | 2025年11月12日 20:00 | 石头山工业园区
10 | 35kV永安变电站 | 10kV446永新线75号杆真空断路器后段线路 | 1、10kV446永新线79号杆直线杆改耐张杆，搭接真空断路器引流线：2、拆除10kV446永新线90-2号杆非智能型真空断路器引流线，搭接旁路引流线。（后恢复供电，采用不停电作业拆除非智能型真空断路器及安装智能型真空断路器，次日停电搭接智能真空断路器引流线及拆除旁路引流线） | 2025年11月13日 9:30 | 2025年11月13日 11:00 | 新大街村-董家营台变、新大街村-高家湾台变、新大街村-河边台变、新大街村-横岭子台变、新大街村-集镇2号台变、新大街村-集镇3号台变、新大街村-集镇台变、新大街村-李家窝台变、新大街村-邵家湾台变、中坪村-村公所台变、中坪村-董家坡台变、中坪村-高家坡台变、中坪村-李家寨台变、中坪村-汤家岭台变、中坪村-汤严寨、董家德砖厂、腾冲沉淀地球酒店管理有限公司、腾冲界耀种植专业合作社、腾冲诚茂农业发展有限责任公司、石明攀
11 | 110kV芒棒变电站 | 10kV043芒棒集镇线曼乃村支线马家寨分支线1号杆柱上跌落熔断器 | 将马家寨台变T接由29号杆改至28号杆，做好耐张后带电接火 | 2025年11月13日 12:00 | 2025年11月13日 18:00 | 马家寨台变
12 | 110kV芒棒变电站 | 10kV045杨家河线62号杆杆上跌落熔断器 | 集镇支线1号杆至10号杆林木障碍清理，清砍距离0.8千米 | 2025年11月13日 12:00 | 2025年11月13日 15:00 | 集镇1号、集镇2号、集镇3号
13 | 110kV古永变电站 | 10kV036集镇线下街集镇4号台变支线1号杆真空断路器后段线路。 | 业扩新装搭接引流线 | 2025年11月13日 12:00 | 2025年11月13日 14:00 | 猴桥镇人民政府专变、下街集镇4号、下街集镇8号台变，鸿胤大酒店专变、下街村村民委员会专变。
14 | 110kV石头山变电站 | 1、10kV030C区线34号杆断路器后段线路； 2、10kV021古林线19号杆断路器后段线路. | 2024年农村电网巩固提升工程中和镇石头山变电站10kVC区线改造工程（37号杆至46号杆导线更换） | 2025年11月13日 8:00 | 2025年11月13日 20:00 | 石头山工业园区
15 | 35kV永安变电站 | 10kV446永新线75号杆真空断路器后段线路 | 搭接10kV446永新线90-2号杆智能型真空断路器引流线及拆除13日搭接旁路引流线 | 2025年11月14日 15:30 | 2025年11月14日 17:30 | 新大街村-董家营台变、新大街村-高家湾台变、新大街村-河边台变、新大街村-横岭子台变、新大街村-集镇2号台变、新大街村-集镇4号台变、新大街村-集镇台变、新大街村-李家窝台变、新大街村-邵家湾台变、中坪村-村公所台变、中坪村-董家坡台变、中坪村-高家坡台变、中坪村-李家寨台变、中坪村-汤家岭台变、中坪村-汤严寨、董家德砖厂、腾冲沉淀地球酒店管理有限公司、腾冲界耀种植专业合作社、腾冲诚茂农业发展有限责任公司、石明攀
16 | 35kV蒲川变电站 | 10kV493米果线75号杆真空断路器 | 断开10kV493米果线124号杆T接米果烤烟房专变引流线（停电安装493米果线与495向阳线牵手真空断路器） | 2025年11月14日 12:00 | 2025年11月14日 14:00 | 清河村、米果村、龙朝村沿线用户
17 | 35kV北海变电站 | 35KV北海变电站10kV043双海线双海支线 | 10kV043双海线双海支线10-51号杆至10-60号杆清障、10-99号杆智能真空断路器搭接引流线。清砍10kV线路约0.4KM | 2025年11月14日 9:00 | 2025年11月14日 12:00 | 岗峨中村变、新寨变、孟家寨变、挑坡变、宝能1号箱变、宝能4号箱变、宝能8号箱变、邵营1号变、邵营2号变、水沟变、岳赵变、柴家营变、海口1号变、海口2号变、邵营抽水专变、海口抽水专变、北海湿地专变、郑德宗专变
18 | 110kV芒棒变电站 | 10kV043芒棒集镇线曼乃村支线小曼乃分支线2号杆柱上跌落熔断器 | 更换小曼乃台变（S9-400） | 2025年11月15日 12:00 | 2025年11月15日 15:00 | 小曼乃台变
19 | 110kV芒棒变电站 | 10kV045杨家河线55号杆杆上跌落熔断器 | 文家塘支线1号杆至11号杆、大地新村分支线10-1至10-12号杆林木障碍清理 | 2025年11月16日 12:00 | 2025年11月16日 16:00 | 文家塘变、大地新村变、上营中学专变
20 | 110kV石头山变电站 | 10kV013中营线垦荒社分支线1号杆断路器后段线路. | 垦荒社台区125 kVA变压器增容为315kVA变压器（业扩工程） | 2025年11月17日 9:00 | 2025年11月17日 17:00 | 旺悦莓公司、垦荒社沿线用户
21 | 110kV石头山变电站 | 10kV031二中线 | 农网改造（更换79号杆至81号杆横档及导线） | 2025年11月17日 8:30 | 2025年11月18日 20:30 | 小山脚2号变、小山脚3号变
22 | 35kV蒲川变电站 | 10kV495向阳线83号杆真空断路器 | 1、拆除10kV495向阳线89号杆真空断路器；2、将118号杆跌落熔断器更换为真空断路器；3、拆除140号杆跌落熔断器 | 2025年11月18日 12:00 | 2025年11月18日 15:00 | 向阳村、清河村曼海变台、清河集镇2号变台，杨帆公司8台公变、2台专变
23 | 35kV北海变电站 | 10kV042花园线10-26号杆真空断路器后段线路 | 35kV北海变电站10kV042花园线10-43号杆安装智能真空断路器直线杆改耐张杆后搭接引流线（现场勘查后无法带电作业） | 2025年11月18日 9:00 | 2025年11月18日 12:00 | 打苴李家寨，打苴东山，打苴番徐寨，打苴马家园，打苴横寨，打苴大寨，打苴塘子河1号，打苴塘子河2号，打苴孙家寨，花园麻梨山，花园柞木树，花园杜家湾，花园康何 、清清养殖场，福德生物，打苴垃圾焚烧厂，腾冲鑫稳农业旅游开发有限公司，腾冲市北海镇花园村烤烟房，腾冲云海蜂业有限公司，花园水库，新宇生物，腾冲市越达城市投资发展集团有限公司。
24 | 110kV古永变电站 | 10kV032箐口线229号杆真空断路器后端线路 | 新装智能型真空断路器 | 2025年11月18日 9:00 | 2025年11月18日 19:00 | 大树脚1号、2号台变、箐口林场专变、刘家寨台变、板桥台变、梁本孝专变、河头3号、2号、1号台变、中国铁塔专变
25 | 35kV勐连变电站 | 10kV423勐连电站线 | 10kV423勐连电站线56号杆安装智能真空断路器 | 2025年11月19日 9:00 | 2025年11月19日 15:00 | 下勐连社区（老秧田台变、董家寨台变、陈家寨台变、朱家寨台变、董家山台变、姚家寨台变、何家寨台变、富裕村台变）腾冲市腾胜木制品厂、腾冲市何礼彬木材厂、腾冲中石油昆仑燃气有限公司
26 | 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线全线 | 猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（可靠性提升工程项目） | 2025年11月24日 9:00 | 2025年11月24日 11:00 | 中国铁塔股份有限公司专变（2台变压器），（灯草坝支线：灯草坝台变、猴桥镇猴桥社区村民委员会、猴桥河心台变）、腾冲景达养殖有限公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司专变、余家寨台变、腾冲贸安投资开发有限公司专变、腾冲瑞兴国际物流有限公司专变（2台变压器），腾冲大潮汕建设有限公司、猴桥镇政府黑泥塘显示屏专变、腾冲鸿颐达商贸有限公司专变、腾冲市商务局专变（黑泥塘）、蔡家寨变台、腾冲大潮汕建设有限公司、腾冲实兴邦投资开发有限公司（4台变压器），腾冲市商务局专变、腾密物流公司专变、国门警务室公变、旺达免烧砖厂专变、云南广成工程建设有限公司、中国移动专变（黑泥塘），蔡文辉专变、中国人民解放军31643部队（双溪湖），张宏明专变、腾冲市口岸管理中心专变、腾冲公路分局（隧道口），中国移动专变（隧道口），缅甸天山公司、边境线路