## Sheet2
保山电力永昌分公司2025年12月1日至12月31日计划停电公告
2025-11-25
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV沙坝变 | 10kVS416板桥集镇西线90-17号杆真空断路器 | 保山市留置中心真空断路器搭头 | 2025年12月1日 13:00 | 2025年12月1日 15:00 | 公变3台：乌龙2号变、乌龙3号变、邢家湾1号变；专变：1台：隆阳区鑫兴再生塑料厂
2 | 35kV新城变 | 10kV193磨东线88-15号杆真空断路器 | 中石油管道变压器10kV支线搭头 | 2025年12月2日 14:00 | 2025年12月2日 16:00 | 三达地磨东10号公变
3 | 35kV金鸡变 | 一、10kV441永子小镇专线90号杆真空断路器 二、10kV441永子小镇专线140号杆真空断路器 | 1、35kV沙坝变10kVS413水寨线负荷代供至10kV441永子小镇专线90号杆（临时） 2、云南道宇国际物流有限公司新装变压器搭头 | 2025年12月2日 12:00 | 2025年12月2日 16:00 | 停电公变11台：北汉庄1#变、北汉庄2#变、北汉庄4#变、北汉庄6#变、北汉庄7#变、刘家坡1#变、刘家坡2#变、刘家坡3#变、世科村2#变、徐家坡6#变、徐家坡7#变； 用户专变：专变10户（12台）保山保农农业开发有限公司、保山驰灿贸易有限责任公司、保山市畅运运输有限公司、保山市福利驾驶员培训有限责任公司、保山市隆阳区板桥镇人民政府、保山市隆阳区叮当布草洗涤服务有限公司、保山市隆阳区金龙食品有限公司、保山市隆阳区林业和草原局、隆阳区阿伟粉丝加工厂、云南道宇国际物流有限公司。
4 | 110kV下村变 | 10kV064下村工业园线惠通路12号开关柜 | 拱北路10kV线路迁改 | 2025年12月3日 13:00 | 2025年12月3日 16:00 | 九州通医药公司（原坤源商贸）、保山市医药有限责任公司、大理万福汽车 销售保山分公司、龙马药业、云南龙马药业有限公司、保山市映山红果蔬开发公司、董氏莲藕产品开发公司、隆阳区民用生活锅炉厂、隆阳栋力铁件加工厂、保山新华肥皂厂、保山联通汽车销售与维修公司、上通汽车销售公司、保山奥通汽车销售服务有限公司、张国艳（原天马源）、回定荣红商贸有限公司、保山英茂悦弛汽车销售服务公司
5 | 110kV沙河变 | 10kV013人民路线同仁街4号开关柜 | 九隆路新增公变、保险公司新增专变搭头 | 2025年12月4日 9:00 | 2025年12月4日 13:00 | 市交投规划设计有限公司（原国土局）、保山佳家享新能源科技有限公司、（田心小区4号公变）精神病院宿舍旁、同仁街4号公变）怒江糖厂宿舍 、铁塔公司、（城南盛世西2#公用箱变）城南盛世西新增 、（城南盛世西1#公用箱变））城南盛世西、中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司、同仁街2号公变）市人大北、（梨花路2#公变）兄弟连东、保山市隆阳区蓝天幼儿园
6 | 110kV长岭岗变电站 | 110kV长岭岗变电站10kV042龙陵园线87号杆真空断路器 | 2025年10kV及以下线路通道清理项目： 1.砍伐91号杆至94号杆线路两侧的大型桉树 2.砍伐或修理线路两侧高枝树木 | 2025年12月4日 9:00 | 2025年12月4日 18:00 | 陶孔小山1号变
7 | 110kV老营变 | 10kV436柴河线58号杆断路器 | 1.将10kV436柴河线104号杆跌落式熔断器更换为智能化真空断路器及搭头 2.将10kV436柴河线108号杆跌落式熔断器更换为智能化真空断路器及搭头 | 2025年12月9日 9:30 | 2025年12月9日 12:30 | 柴河村公变4台（ 柴河村柴河、柴河村松子树、柴河村水磨房、柴河村桃子树）；专变3台（隆阳区板桥镇阿家林场、隆阳区板桥镇柴河村民委员会、中国民用航空西南地区空中交通管理局云南分局）（隆阳区义和无烟碳厂停用）
8 | 35kV新城变 | 10kV194石头寨线白塔支线9号杆断路器 | 线路安全隐患整改 | 2025年12月13日 13:00 | 2025年12月13日 15:00 | 公变5台（库老村4号、5号变、农场5队、8队、芒烘公变）；专变8台（中国电信、矿投3台、邹成何、帕明才抽水站、白塔冷库、芒烘抽水站）
9 | 110kV杏花变 | 10kV024朝阳路线朝阳路1号箱变环网柜 | 更换朝阳路7号分支箱至同仁街6号分支箱电缆及制作插件 | 2025年12月13日 13:00 | 2025年12月13日 16:00 | 金牛宫饮业商贸公司、八一路1号公变、朝阳路3号公用箱变、朝阳路4号公变、中国人民解放军云南省保山军分区、区一中、朝阳路2号公用箱变、浩泰农资公司
10 | 35kV水寨变 | 10kV011海棠凹线80号杆断路器 | 1、拆除10kV太元支线跌落式熔断器，在10kV太元支线#1杆至#2杆新建15米杆1基，并新装分界式断路器1台且搭接； 2、开展安全隐患整改，在百合支线08号杆至09号杆之间新增电杆1基，安装偏心横档一套，将08号杆至09号杆的引流线进行抬升 | 2025年12月15日 12:00 | 2025年12月15日 15:00 | 公变12台：太元样板房、石头山四号、太元小高层、白沙井、石头山一号、前马洼、罗锅底、太元、干塘、尖山、百合一号、百合二号；专变2台：王华忠、保山耕元农业发展有限公司
11 | 35kV水寨变 | 10kV014上江边线 | 1、10kV014上江边线0号塔安装分段断路器1台并搭接；11号塔安装联络断路器1台并搭接（与015为同杆架设）； 2、拆除191号杆跌落式熔断器、50号杆加装断路器1台并搭接； 3、开展安全隐患整改，在188号杆至189号杆中间加新增12米杆，将导线抬升，对189号杆进行校正；06号杆存在放电迹象，更换悬瓶；龙潭支线6号杆存在放电迹象，更换悬瓶 | 2025年12月16日 11:00 | 2025年12月16日 16:00 | 公变14台：新路小高层、大石房、双大门、山底下、中寨、寨头、大平坦 、松坡、平坡、山大铺、五里哨、啊新田、龙潭、洼子田； 专变5台（其中有一台用户已报停、实停4台）保山保农农业开发有限公司、中国移动通信集团云南有限公司保山分公司、保山市隆阳区水寨乡中心学校、保山市隆阳区水寨乡股份经济合作联合总社、中国石油集团西南管道有限公司德宏输油气分公司
12 | 35kV水寨变 | 10kV015天井铺线 | 1、10kV015天井铺线0号铁塔出线回路迁改至备用间隔0号塔并安装分段式断路器1台且搭接，将备用间隔0号塔0.4kV线路迁改至新立10米电杆； 2、11号塔安装联络真空断路器1台并搭接（与014为同杆架设）； 3、66号杆安装分段式真空断路器1台并搭接；棕元支线42-26号杆安装分段式真空断路器1台并搭接； 4、将014回路191号杆拆除的跌落式熔断器安装至015回路80-61号杆上并搭接 | 2025年12月16日 11:00 | 2025年12月16日 16:00 | 公变35台：新街子三号、水寨一号、长湾、苏家坟、白牛旺、大洼子一号、大洼子二号、棕元村搬迁点一号、棕元、大河坡、泥家坟一号、大平坦搬迁一号、泥家坟二号、陶家水沟、大坪坦、博刀山、笋箐、道班、棕足、足尾巴、哨头地、杨家地、四川地二号、四川地一号、四川地三号、大栗哨、石雷碑、浪坝、栗坡、青菜、摆菜一号、大水沟一号台、大水沟二号、包家山台、摆菜二号；专变9台（其中有一台用户已报停、实停8台）隆阳区水寨中学、保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、保山欣顺再生资源有限公司、隆阳区摆菜种植专业合作社、保山市隆阳区国有林场、保山市隆阳区国有林场、马义银、保山市隆阳区水寨乡棕元村村民委员会、四川环征建筑工程有限公司）
13 | 110kV瓦窑变 | 10kV051瓦窑街子线 | 1、10kV051瓦窑街子线与10kV056下麦庄线线路牵手，在0号铁塔安装断路器1台及搭头(同杆双回)； 2、21号杆安装断路器1台及搭头；上寨支线8.5号安装断路器1台及搭头；锦绣台变支线19号杆安装断路器1台及搭头 | 2025年12月20日 12:00 | 2025年12月20日 15:00 | 瓦窑村公变14台、专变12台;公租房、瓦窑上寨、瓦窑中寨、瓦窑下寨1号、瓦窑下寨2号、瓦窑三丘田、大田、南河、瓦窑镇老街子（供销社公变）、瓦窑镇新街子1号（信用社公变）、北河1号变、北河2号变、瓦窑镇新街子2#（锦绣大街公变）、下山田公变、专变12台：中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司、李绍章、保山市隆阳区瓦窑镇中心学校、保山市隆阳区瓦窑供销股份合作社、保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院、保山市隆阳区保四中、保山市隆阳区瓦窑镇中心学校、保山玛兰林商业运营管理有限公司、大唐保山新能源有限公司、保山源上商贸有限公司、保山瑞充能源有限公司、保山市隆阳瓦窑镇中心学校
14 | 110kV瓦窑变 | 10kV056下麦庄线 | 1、10kV051瓦窑街子线与10kV056下麦庄线线路牵手，在5号杆安装断路器1台及搭头(同杆双回)； 2、麦庄支线133号杆安装断路器1台及搭头；马转湾支线33-5-13号杆安装断路器及搭头 | 2025年12月20日 12:00 | 2025年12月20日 15:00 | 繁荣村8台：繁荣村繁华、繁荣村繁荣、繁荣村繁荣2#、繁荣村老麦地、繁荣村犁坝沙1号变、繁荣村犁坝沙2号变、繁荣村犁坝沙3号变、繁荣村犁坝沙4号变、安乐村6台;安乐村安乐1号、安乐村安乐2号变、安乐滴水台变、安乐葫芦田台变、安乐小白岩台变、安乐新田台变、瓦窑村4台;瓦窑村大坪坦、瓦窑村下山社1号、瓦窑村下山社2号、瓦窑村下山社3号、大寨村4台：大寨台变、大寨村芒山台变、大寨村新地基、大寨村岩脚、马转湾村5台：马转弯村马转弯、马转弯下龙舞、马转弯杨家山、马转弯长岭岗、马转弯中岭岗、龙舞村4台：龙舞村出水处、龙舞村干塘、龙舞村上龙舞、龙舞村后山、祝家村9台：祝家村大麦地1#台变、祝家村大旧地、祝家村大麦地2#台变、祝家村大平掌、祝家村龙塘、祝家村小麦地1#台变、祝家村小麦地2#台变、祝家村新寨、祝家村祝家、麦庄村7台：麦庄村阿克山、麦庄村后山、麦庄村马鞍山、麦庄村坡脚、麦庄村上麦庄、麦庄村下麦庄、麦庄村油房河、木瓜村2台：木瓜村打鹰岭岗、木瓜村茅草坝、专变13台：隆阳区蒜亿天下销售店、保山澜津港务有限责任公司、隆阳区兴旺加油站、泸水公路分局、保山德旭商贸有限公司、杨玉光、保山滇源石料有限公司、隆阳区辛世林免烧砖厂、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、云南家家俏猪业有限公司、隆阳区艾文荣免烧砖厂、保山清源城乡建设发展有限公司、保山源隆饮料有限公司
15 | 110kV瓦窑变 | 10kV052核桃坪线 | 1、10kV052核桃坪线与10kV054中和线线路牵手，在0号铁塔安装断路器1台及搭头（同杆双回）； 2、14-1号杆安装断路器1台及搭头 | 2025年12月21日 12:00 | 2025年12月21日 15:00 | 木瓜村16台：木瓜村阿梳寨、木瓜村豹子圈、木瓜村蝙蝠洞、木瓜村大岭岗、木瓜村李子树、木瓜村立坡、木瓜村龙汪庙、木瓜村罗家、木瓜村马家寨、木瓜村木瓜寨、木瓜村芹菜塘、木瓜村上安里、木瓜村下安里、木瓜村下寨沟、木瓜村小水、木瓜村宋家。毛竹棚村11台：毛竹棚村阿坡山、毛竹棚村大坪地、毛竹棚村大洼子、毛竹棚村核桃坪、毛竹棚村黑泥凹、毛竹棚村毛竹棚、毛竹棚村木瓜树、毛竹棚村树皮、毛竹棚村岩峰洼、毛竹棚村椅子山、毛竹棚村国有林场公变(黑泥洼)、专变6台：云南省保山永兴集团瓦窑二级电站开发有限公司、毛竹棚观音寺、隆阳区旭耀养殖专业合作社、隆阳区宏强水电开发有限公司、保山市万成工贸有限责任公司、保山德源矿业有限公司
16 | 110kV瓦窑变 | 10kV054中和线 | 1、10kV052核桃坪线与10kV054中和线线路牵手，在1号铁塔安装断路器1台及搭头（同杆双回）； 2、104号铁塔安装断路器1台及搭头；30号至40号杆清理线路通道 | 2025年12月21日 12:00 | 2025年12月21日 16:30 | 木瓜村庄房台变、瓦窑村石灰窑2号变、瓦窑村石灰窑3号变、下河湾村1号、下河湾村2号、下河湾村3号、下河湾村中和台变、下河湾村二台坡、下河湾村昌里1号、下河湾村昌里1号、上河湾村1号、上河湾村2号、上河湾村3号、上河湾村茨竹坪、上河湾村龙塘、上河湾村国有林厂公变、上河湾村大沙坝、中和村上寨、中和村下寨、中和村化工厂、松坡村红木树、松坡村啊郎寨、松坡村拉细山、松坡村松坡、松坡村挖沟河、松坡村庄房、横山村茶家后山、横山村横山、横山村鸡子坪1号、横山村鸡子坪2号、横山村四棵树、横山村土官山、横山村小立坡、横山村张家后山、专变11台：隆阳区杨建祥免烧砖厂、何啟进、保山市民华木材加工厂、云南省保山永兴集团瓦窑二级电站开发有限公司、中国石油天然气股份有限公司云南保山销售分公司、保山承俊木业有限公司、保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、保山市隆阳区张正明养殖场、保山永乾矿业有限公司、保山市隆阳区瓦窑三电有限责任公司、保山市隆阳区地震局。
17 | 110kV芒宽变 | 10kV063西亚线拉攀支线 | 10kV063西亚线拉攀支线34-1#杆由跌落式熔断器改装为真空断路器 | 2025年12月22日 10:00 | 2025年12月22日 12:00 | 公变12台：拉攀3台、谷米4台、勐古5台；专变4台：保山泰韵星农业科技有限公司专变、桑桂忠专变、山市隆阳区瓦马会东沙石场专变、隆阳区佳好砖厂专变
18 | 110kV老营变 | 10kV440西河线 | 1、10kV440西河线出线电缆更换； 2、10kV440西河线68号杆与35kV沙坝变电站10kV412西河线牵手搭头 | 2025年12月23日 10:00 | 2025年12月23日 14:00 | 公变33台：（西河小西河一号、西河小西河二号、西河小西河三号、西河庙门口、西河新房子、西河料斗坡、西河大寨子一号、西河大寨子二号、付家村上付家、付家村下付家、付家村板庙、老营一号、老营二号、老营三号、老营四号、老营5号、老营安置点、老营杨三庄屯坡、杨三庄大岭岗、杨三庄小干沟、杨三庄瓦房、阿石寨一号、阿石寨二号、阿石寨三号、旧寨上寨、旧寨下寨、旧寨平安坡、阿依寨小寨、阿依寨大寨、阿依寨平安坡、阿依寨金厂河、阿依寨上青木坡、阿依寨下青木破；专变27台;（保山市金丰商贸有限公司、保山霖之泉工贸有限公司、保山市隆阳区兴发工贸有限公司报停、保山金厂河矿业有限公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司（电信基站铁厂坝）、中国铁塔股份有限公司保山市分公司(金厂河联通基站）、保山景尚商贸有限责任公司报停、保山景尚商贸有限责任公司、隆阳区瓦窑镇阿依寨村民委员会（饮水工程）、隆阳区建赵免烧砖厂、保山市旭昶新能源有限公司、保山市隆阳区瓦窑镇中心学校（老营幼儿园）、保山光丽农业开发有限公司、保山古道春茶业有限公司、杨兆云、隆阳区森隆木材加工厂、隆阳区老营中学、云南省交通投资建设集团有限公司（老营收费站）、保山百都物流有限公司、云南通堑实业有限公司保山分公司、隆阳区湾畔河专业养殖合作社、保山市达昌道路工程有限公司、隆阳区瓦窑镇老营社区村民委员会（垃圾场）、保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、云南建投第一水利水电建设有限公司报停、保山市达昌道路工程有限公司、保山市达昌道路工程有限公司、保山市隆阳区李飞农业发展场、保山浩茗茶业有限公司、保山昶都电极有限公司）
19 | 35kV瓦马变 | 10kV094汶上线掌上支线 | 10kV094汶上线掌上支线5#变更换JP柜 | 2025年12月23日 12:00 | 2025年12月23日 15:00 | 掌上5#变
20 | 35kV沙坝变 | 10kVS412西河线大乔地公变支线30-5号杆跌开 | 1.将大乔地公变支线30-6号杆12米电杆更换为15米电杆；新增跌落式熔断器； 2.10kV新建联络线在10kV412西河线30.6号杆电源搭接 | 2025年12月25日 9:00 | 2025年12月25日 19:00 | 大乔地公变