## Sheet2
保山电力腾冲分公司2026年1月1日至1月31日计划停电公告
2026-12-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线全线 | 猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率） | 2026年1月2日 9:00 | 2026年1月20日 12:00 | 余家寨台变、腾冲贸安投资开发有限公司专变、腾冲瑞兴国际物流有限公司专变（2台变压器）、腾冲大潮汕建设有限公司、腾冲大潮汕建设有限公司、腾冲实兴邦投资开发有限公司（2台变压器）、腾冲市商务局专变、腾密物流公司专变、国门警务室公变、中国移动专变（黑泥塘）、蔡文辉专变、中国人民解放军31643部队（双溪湖）、张宏明专变、腾冲市口岸管理中心专变、腾冲公路分局（隧道口）、中国移动专变（隧道口）、缅甸天山公司、边境线路猴桥镇政府黑泥塘显示屏专变、腾冲鸿颐达商贸有限公司专变、腾冲市商务局专变（黑泥塘）、蔡家寨变台
| 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准） | 猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率） | 2026年1月4日 9:00 | 2026年1月4日 19:00
| 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准） | 猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率） | 2026年1月5日 9:30 | 2026年1月5日 19:00
| 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准） | 猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率） | 2026年1月8日 9:00 | 2026年1月8日 11:00 | 蔡家寨台变、余家寨台变、国门警务室公变、腾冲瑞兴国际物流有限公司专变（2台变压器）
| 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准） | 猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率） | 2026年1月8日 11:00 | 2026年1月8日 19:00 | 余家寨台变、国门警务室公变、腾冲瑞兴国际物流有限公司专变（2台变压器）
| 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准） | 猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率） | 2026年1月9日 9:00 | 2026年1月9日 19:00
| 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准） | 猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率） | 2026年1月10日 9:00 | 2026年1月10日 19:00 | 蔡家寨台变
| 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准） | 猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率） | 2026年1月11日 9:00 | 2026年1月11日 19:00
| 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准） | 猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率） | 2026年1月12日 9:00 | 2026年1月12日 19:00 | 腾冲贸安投资开发有限公司专变、腾冲大潮汕建设有限公司、腾冲大潮汕建设有限公司、腾冲实兴邦投资开发有限公司（2台变压器）、腾冲市商务局专变、腾密物流公司专变、中国移动专变（黑泥塘）
| 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准） | 猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率） | 2026年1月13日 9:00 | 2026年1月13日 19:00
| 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准） | 猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率） | 2026年1月14日 9:00 | 2026年1月14日 19:00
| 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准） | 猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率） | 2026年1月15日 9:00 | 2026年1月15日 19:00 | 国门警务室公变、中国移动专变（黑泥塘）
| 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准） | 猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率） | 2026年1月16日 9:00 | 2026年1月16日 19:00
| 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准） | 猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率） | 2026年1月17日 9:00 | 2026年1月17日 19:00 | 蔡文辉专变、中国人民解放军31643部队（双溪湖）、张宏明专变、
| 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准） | 猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率） | 2026年1月18日 9:00 | 2026年1月18日 19:00 | 腾冲市口岸管理中心专变
| 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准） | 猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率） | 2026年1月19日 9:00 | 2026年1月19日 19:00 | 腾冲公路分局（隧道口）、中国移动专变（隧道口）、缅甸天山公司、边境线路
| 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准） | 猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率） | 2026年1月20日 9:00 | 2026年1月20日 12:00 | 腾冲贸安投资开发有限公司专变、腾冲大潮汕建设有限公司、腾冲大潮汕建设有限公司、腾冲实兴邦投资开发有限公司（2台变压器）、腾冲市商务局专变、腾密物流公司专变、中国移动专变（黑泥塘）、蔡文辉专变、中国人民解放军31643部队（双溪湖）、张宏明专变、腾冲市口岸管理中心专变、腾冲公路分局（隧道口）、中国移动专变（隧道口）、缅甸天山公司、边境线路猴桥镇政府黑泥塘显示屏专变、腾冲鸿颐达商贸有限公司专变、腾冲市商务局专变（黑泥塘）
2 | 110kV石头山变电站 | 10kV029新岐线公路分局分支线1号杆柱上断路器后段线路 | 110kV石头山变电站10k029新岐线公路分局分支线姜晓华专变分支线新建引流线搭接 | 2026年1月5日 10:00 | 2026年1月5日 12:00 | 云玻玻璃
3 | 35kV荷花变电站 | 10kV434荷花集镇线雨伞B2号配电变10kVT接跌落式熔断器 | 关于10KV434荷花集镇线雨伞B2号配电变春节期间0.4KV断路器跳闸整改事宜需由I回线路出线改为II回线路出线、具体工程量：需架设1号杆至1-1号杆线路 JKLGYJ-70钢芯铝绞绝缘线4X25米、JP柜电缆出线16米、在1-1号杆把线路负荷调整分开 | 2026年1月6日 10:00 | 2026年1月6日 14:00 | 雨伞B2号配电变
4 | 35kV镇邑关变电站 | 停10千伏053镇机线全线 | 新建牵手断路器1台、停10千伏053镇机线并搭接联络断路器引流线 | 2026年1月6日 13:00 | 2026年1月6日 17:00 | 腾冲机场保能公司充电桩、腾冲盛世桃源旅游开发有限公司、保山保能电力工程有限公司、云南腾冲火山热海投资开发有限公司、云南腾冲火山热海投资开发有限公司、腾冲市清水乡黄瓜箐温泉休养山庄、中国铁塔股份有限公司保山分公司、腾冲腾源温泉投资开发有限公司、腾冲腾源温泉投资开发有限公司、腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司、腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司、盈联环保科技、腾冲美昵农业科技有限公司、腾冲市利盈医疗废物处理有限公司、腾冲市住房和城乡建设局城市路灯管理所、腾冲第壹庄房地产开发有限公司、腾冲德兆环保科技有限公司、腾冲市腾飞市政工程有限责任公司、腾冲蕉溪农业开发有限公司大寨村-沙坡1#台变、大寨村-沙坡2#台变、良盈村-蔺家寨1#台变、良盈村-蔺家寨2#台变、良盈村-蔺家寨3#台变、良盈村-热海新村台变、清水村-刘家寨台变、清水村-罗所冲下寨台变、清水村-罗所冲新寨台变
5 | 35kV界头变电站 | 10kV031界周线172号杆真空断路器后段线路 | 1、2024年烤烟工程10kV031界周线缺陷整改（173#、175#及177#杆需校正处理；190#杆取消一条拉线、拉线松驰、下把未绑扎；202#及201#杆需校正处理；233#拉线松驰、真空断路器引线需调整；237#电杆需校正处理(加拉线)；238#拉线需调整、法兰盘来做防锈处理；244#日旧杆未清理、拉线松驰防振锤未安装；245#旧杆未清理防振锤未安装；247#杆需校正处理；246#杆横担歪斜；241#杆拉线松驼、杆脚旧杆未清理、加装防振锤、250#杆需校正处理；258#耐张绝易罩未安装；261#避露器安装位置需调整；） 2、10kV031界周线大营支线198号杆普通型断路器更换为智能型断路器； 3、10kV031界周线小田河支线234-71号杆隐患整改（234-71号杆在灌区工程隧道口需要迁移） | 2026年1月7日 10:00 | 2026年1月7日 18:00 | 专变：中国铁塔股份有限公司保山市分公司、腾冲铁匠房养殖专业合作社、姚成国、周家昌、腾冲市李得周养殖场、腾冲市周俭武养猪场、邹永奇、周新武、腾冲市界头镇大营村村民委员会；公变：周家坡村-杨家湾台变、黄家寨村-九渡河台变、黄家寨村-大寨台变、周家坡村-磨盘石台变、周家坡村-阴灯台变、大营村-下烂坝台变、黄家寨村-陆家寨台变、大营村-大张台变、大营村-水井社台变、黄家寨村-黄家寨台变、桥头村-沙河2号台变、周家坡村-麻栗山台变、大营村-王家寨台变、周家坡村-集镇1号台变、黄家寨村-上高桥台变、桥头村-沙河1号台变、黄家寨村-黄土坎台变、周家坡村-黄家岭台变、大营村-大营台变、大营村-陆家湾台变、黄家寨村-杨家寨台变、黄家寨村-关口台变、黄家寨村-河湾台变、大营村-小张台变、大营村-梅家寨台变、黄家寨村-河西台变、黄家寨村-段家寨台变、周家坡村-赵家台变、周家坡村-小田河台变、黄家寨村-吉家湾台变、黄家寨村-大石头台变、周家坡村-集镇新增1号台变、周家坡村-姚家岭台变
6 | 35kV永安变电站 | 10kV446永新线中牌支线65-31号杆跌落式熔断器后段线路 | 用户申请更换智能型真空断路器 | 2026年1月7日 10:00 | 2026年1月7日 14:00 | 中牌村-里牌台变、科源矿山专变
7 | 35kV蒲川变电站 | 停10kV497户弄线33号杆真空断路器 | 在蒲川变10kV497户弄线42号杆至43号杆之间加1棵杆T接中间寨增容变台、安装跌落一组、并搭接引流线 | 2026年1月8日 12:00 | 2026年1月8日 15:00 | 曼朵村、坝外村用户
8 | 35kV团田变电站 | 10kV034帕允线 | 团田变10kV034帕允线与龙陵勐柳变10kV103赧等线牵手线路引流线搭接 | 2026年1月8日 8:30 | 2026年1月8日 13:30 | 帕允村公所变、下帕允变、何家寨变、花石岩专变
9 | 35kV马站变电站 | 10kV081#云华线王家坝支线G46#杆跌落式熔断器 | 10kV云华线云华村王家坝台变更换配电变压器 | 2026年1月8日 11:00 | 2026年1月8日 16:00 | 王家坝台变、赵克标专变、电信专变
10 | 110kV滇滩变电站 | 10kV072胜利线212号杆柱上断路器后段线路 | 1.滇滩变10kV072胜利线245号杆至245-14号杆更换绝缘线（由原来LGJ-70线更换为JKLGYJ-150线）、与云峰变10kV062云峰村线进行联络搭火； 2.10kV072胜利线245-14电杆更换为钢塔 | 2026年1月12日 8:00 | 2026年1月12日 20:00 | 顾家营台变、老缅山台变、白沙沟台变、麻梨园台变、王家沟台变、坡脚台变、老寨子台变、对果园台变、腾冲市滇滩镇恒信计量综合服务部、腾冲县滕超农业开发有限责任公司、腾冲市固东镇甘朝平废旧物资回收店、腾冲市越达城市投资发展集团有限公司、腾冲市滇滩镇胜利村村民委员会
11 | 35kV云峰变电站 | 10kV061小龙河线10kV062云峰村线（同杆双回）1号杆柱上断路器后段线路 | 1.更换10kV061小龙河线10kV062云峰村线（同杆双回）36-1#电杆； 2.更换10kV061小龙河线36-1#杆柱上断路器 3.云峰变10kV062云峰村线与滇滩变10kV072胜利线进行联络搭火 | 2026年1月13日 8:00 | 2026年1月13日 19:00 | 松园台变、秤杆坡台变、云峰街台变、碉楼坝台变、坡头台变、岳家寨台变、小岭干台变、大栗园台变、下后甸台变、老寨子台变、关山脚台变、云峰濮家寨台变、黄家园台变、东平台变、上后甸台变、金竹寨台变、腾冲县腾阳矿业有限责任公司、腾冲市金岭石业有限责任公司、腾冲县腾阳矿业有限责任公司、中国移动通信集团云南有限公司保山分公司、腾冲市古永国有林场、云南腾冲云峰山风景区旅游产业发展有限公司、腾冲滇滩镇吴家砂石厂、赵国龙、腾冲市滇滩镇胜利村村民委员会
12 | 110kV来凤山变电站 | 10kV089洞山线 | 提升10kV089洞山线1号、2号、3号、4号高压分支箱 | 2026年1月13日 9:00 | 2026年1月13日 16:00 | 腾冲市晓红食品厂、腾越镇热海火山社区蔬菜种植、云南省交通投资建设集团有限公司、腾冲市住房和城乡建设局城市路灯管理所、腾冲云鑫商贸有限公司、云南猴腾高速公路有限公司、铁塔能源有限公司云南省分公司
13 | 110kV固东变电站 | 10kV451固东集镇线河头1号变支线15-1号杆柱上断路器后段线路 | 10kV451固东集镇线河头1号变支线15-13、15-14号杆迁移电杆 | 2026年1月14日 12:00 | 2026年1月14日 19:00 | 固东集镇4号变、固东集镇5号变、河头1号变
14 | 110kV固东变电站 | 10kV457江东线G25号杆柱上断路器后段线路 | 1.10kV457江东线G39号杆智能真空断路器搭接引流线； 2.10kV457江东线谢家寨支线G33-13号杆更换跌落开关 | 2026年1月15日 11:00 | 2026年1月15日 13:00 | 公变20台：段家寨1号变、段家寨2号变、新家营变、山田变、谢家寨变、黄坡寨变、新寨1号变、新寨2号变、李席坝变、大沟桥边、下杨家变、上杨家变、坝心荷花池变、坝心月台变、坝心街子变、陈家寨1号变、陈家寨2号变、江云1号变、江云2号变、江云3号变； 专变7台：缅林木业制品厂、凯佑驾校、腾冲市第二人民医院、辛氏养殖场、四季江东公司、李庄连专变、陈氏老寨餐馆专变
15 | 110kV来凤山变电站 | 停10kV098热海线54号真空断路器 | 更换10kV098热海线56号至85号杆导线 | 2026年1月15日 9:00 | 2026年1月15日 18:00 | 盈联环保公司、腾飞市政公司、美妮农业公司、利盈医疗废物处理有限公司、无害化垃圾处理有限公司、盛世桃园公司、蕉溪农庄
|  | 停10kV098热海线85号杆临时跌开 |  | 2026年1月16日 9:00 | 2026年1月16日 18:00 | 热海新村变（早停晚供）
|  | 停10kV098热海线85号杆临时跌开 |  | 2026年1月17日 9:00 | 2026年1月17日 18:00
|  | 停10kV098热海线85号杆临时跌开 |  | 2026年1月18日 9:00 | 2026年1月18日 18:00
|  | 停10kV098热海线85号杆临时跌开 |  | 2026年1月19日 9:00 | 2026年1月19日 18:00
16 | 110kV固东变电站 | 10kV457江东线G39号杆柱上断路器后段线路 | 1.10kV457江东线新寨支线G49-2号杆跌落开关更换为断路器； 2.10kV457江东线陈家寨支线G4号杆跌落开关更换为断路器； 3.10kV457江东线江云支线G3号杆跌落开关更换为断路器 | 2026年1月15日 13:00 | 2026年1月15日 18:00 | 公变15台：黄坡寨变、新寨1号变、新寨2号变、李席坝变、大沟桥边、下杨家变、上杨家变、坝心荷花池变、坝心月台变、坝心街子变、陈家寨1号变、陈家寨2号变、江云1号变、江云2号变、江云3号变； 专变4台：辛氏养殖场、四季江东公司、李庄连专变、陈氏老寨餐馆专变
12 | 35kV马站变电站 | 10kV081#云华线河头支线67-1#杆跌落式熔断器 | 10kV云华线云华村河头台变更换配电变压器 | 2026年1月19日11:00 | 2026年1月19日16:00 | 云华村-河头台变
15 | 35kV永安变电站 | 10kV446永新线中坪支线90-21号杆跌落式熔断器后段线路 | 1、清砍90-22号杆至90-29号杆林木障碍； 2、更换90-30号杆至90-35号杆高低压同杆低压线路（高压线路为LGJ-50裸线）、90-30号杆10kV线路开耐张 | 1月23日 09:30 | 1月23日 14:30 | 村公所台变、董家坡台变、高家坡台变、李家寨台变、汤家岭台变、汤严寨台变、横岭子台变、腾冲沉淀地球酒店管理有限公司、腾冲界耀种植专业合作社
16 | 35kV永安变电站 | 10kV447永箐线9号杆真空断路器后段线路 | 1、清砍43号杆至50号杆林木障碍； 2、新增台区桥下排变台T接杆立杆搭火及架设10kV线路4档198米； 3、新增台区吴家湾变台T接杆立杆搭火及架设10kV线路4档240米（田里变无法带电作业） | 1月27日 09:30 | 1月27日 14:30 | 邓段台变、岗绵河台变、席家寨台变、小河边台变、河东下寨台变辛开丽、永胜村村民委员会
17 | 110kV曲石变电站 | 10kV044高原线79号杆T红木姜家寨支线跌落式熔断器后段线路 | 10kV044高原线红木姜家寨支线6号杆修路移杆、红木村大沟边变台安全隐患整改 | 1月20日09:00 | 1月20日18:00 | 红木村杨家寨、谢家寨、大沟边、香果园、河头寨、姜家寨
19 | 110kV石头山变电站 | 10kV013中营线246号杆柱上断路器后段线路 | 10kV013中营线246号杆至366号杆林木清障 | 2026年1月23日09:00 | 2026年1月23日18:00 | 民振村、中营村部分用户
17 | 110kV石头山变电站 | 10kV034水碓线 | 林木障碍清砍（全线） | 2026年1月15日 9:00 | 2026年1月15日 18:00 | 和顺大寨子1号、2号、3号、4号、5号、6号箱变、张志东专变、杨锦志专变、尹玉海专变、柏联公司贾家坝临时施工专变
18.2582 | 35kV荷花变电站 | 10kV433尖山线10-4号杆柱上断路器 | 10kV433尖山线前段改造工程：10kV432囊烟电站线和10kV433尖山线7号杆前段为同杆架设、现需要将7号杆至23号杆由同杆架设更换为单杆架设 | 1月22日09:00 | 1月22日19:00 | 民团村-坝派1号变、民团村-坝派2号变、李明丰碾米厂、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、民团村-曩烟B2台变、寸时福、腾冲水美傣乡乡村旅游发展农民专业合作社、腾冲阳淦鲟鱼科技开发有限公司、杏塘村-沙坡脚变、腾冲新盛水电开发有限公司、殷义明、滕安祥、腾冲市荷花蔬菜科技示范园、腾冲市荷花镇杏塘社区村民委员会、杨应雄、朗蒲村-金子田新村台变、腾冲荷花温泉旅游有限公司、腾冲荷花温泉旅游有限公司、腾冲市龙牛农业发展有限公司、腾冲市金盛建筑有限公司、腾冲市荷花镇朗蒲社区村民委员会(朗蒲烤烟房)、腾冲市荷花镇朗蒲社区村民委员会（段家巷烤烟房）、民团村-曩烟B1台变、民团村-农庄台变、肖庄村-那旁台变、肖庄村-银河B1台变、肖庄村-银河B2台变、腾冲清荷水电开发有限责任公司、腾冲市荷花镇兴早养猪场、腾冲市红盛牧业科技有限公司、腾冲市荷花镇民团社区村民委员会（莆田坝烤烟房）、民团村-上等马台变、民团村-下等马台变、云南增丰养殖有限公司、腾冲市荷花镇富乐草莓种植园、腾冲市荷花镇羡多社区村民委员会（羡多垃圾处理厂）、羡多村-羡多B1台变、羡多村-羡多B2台变、腾冲市荷花镇羡多社区村民委员会（羡多烤烟合作社30kVA变）、腾冲市荷花镇羡多社区村民委员会（羡多烤烟房100kVA变）、腾冲市越达城市投资发展集团有限公司（羡多烤烟房）、腾冲市荷花镇羡多社区村民委员会羡多烤烟房、羡多牛场、尹建明、羡多村-勐洪台变、羡多村-龙龚山台变、腾冲市荷花镇羡多社区村民委员会（蓝箐河烤烟房）、羡多村-永乐台变、腾冲市越达城市投资发展集团有限公司（永乐烤烟房）、尖山村-长田新村台变、瑞翔矿业、瑞德矿业、腾冲长发水电有限责任公司、瑞德矿业、瑞翔矿业
18 | 110kV西山坝变电站 | 10kV016公安局线6号高压分支箱后段线路 | 腾冲秋酷酒店管理有限公司专变搭火 | 2026年1月15日 9:00 | 2026年1月15日 16:00 | 腾冲云山半岛酒店管理有限公司、腾冲市腾越镇西董花园餐厅、董官村2#台变
19 | 110kV来凤山变电站 | 停新架设10kV098热海线85-1号联络真空断路器 | 更换10kV098热海线85号至92号杆导线 | 2026年1月18日 8:00 | 2026年1月18日 18:00 | 蔺家寨1号、蔺家寨2号、蔺家寨3号、至诚产业运营服务公司、路灯管理所、罗所冲下寨变、罗所冲新寨变、刘家寨变、中国铁塔公司专变、腾冲火山热海投资开发有限公司（早停晚供）
|  |  |  | 2026年1月19日 8:00 | 2026年1月29日 18:00
|  |  |  | 2026年1月20日 8:00 | 2026年1月20日 18:00
20 | 35kV新华变电站 | 新华-10kV-051#太和线10-47号杆跌落式熔断器 | 35kV新华变10kV051太和线与龙陵河头变10kV184等壳线联络工程“T”接搭火、更换“T”接杆、拆除并恢复低压0.4kV线路 | 2026年1月20日 8:30 | 2026年1月20日 18:00 | 长汉坝搬迁点变、摆依地搬迁点变、汉高坡变、速庆变
21 | 35kV蒲川变电站 | 停10kV497户弄线T曼东东下支线10-32号杆真空断路器 | 在蒲川变10kV497户弄线T曼东东下支线之老五寨分支线10-1号杆搭接与团田变10kV031后库线牵手线的引流（架设一档线） | 2026年1月23日 12:00 | 2026年1月23日 16:00 | 坝外村所有用户
22 | 110kV东山变电站 | 10kV035东升线1号户外开关站3号间隔后段线路 | 腾冲腾越州大剧院有限公司专变搭火 | 2026年1月28日 9:00 | 2026年1月28日 17:30 | 腾冲恒益物业管理公司、高黎贡商业街3#箱变、腾冲市东山恒丰忠信超市
23 | 35kV镇邑关变电站 | 停10kV054清水线良盈支线真空断路器后段线路 | 10千伏线路线路清障良盈支线1号杆至46号杆清障距离1.8公里部分树木修枝、杂树清砍 | 2026年1月28日 9:00 | 2026年1月28日 20:00 | 蔡家老寨、良盈村委会、半个山、老洋河、谷家寨、半个山抽水房（专变）
24 | 35千伏镇邑关变电站 | 停10kV053镇机线与10千伏098热海线新装联络开关 | 更换10kV098热海线85号至92号杆导线 | 2026年1月28日 8:00 | 2026年1月28日 18:00 | 蔺家寨1号、蔺家寨2号、蔺家寨3号、至诚产业运营服务公司、路灯管理所、罗所冲下寨变、罗所冲新寨变、刘家寨变、中国铁塔公司专变、腾冲火山热海投资开发有限公司（早停晚供）
|  |  |  | 2026年1月29日 8:00 | 2026年1月29日 18:00
|  |  |  | 2026年1月30日 8:00 | 2026年1月30日 18:00