## Sheet1
保山电力施甸分公司2026年1月1日至1月31日计划停电公告
2025-12-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV仁和变 | 10KV167瓦房线、10KV168备用2线 | 35kV仁和变10kV167瓦房线、168备用2线与35kV甸阳变10kV428张家线、414线联络点电源搭接 | 2026年1月4日 12:30 | 2026年1月4日 14:00 | 小山脚台变、半坡移民搬迁台变、大山脚台变、瓦房村1#台变、瓦房村2#台变、下角里1#台变、下角里2#台变、李在升专变、赵维刚专变、施甸仁瑞农业综合开发专业合作社联合社专变（2户）滇池水务专变、中石油化工专变
2 | 35kV姚关变 | 10KV460大岭岗线 | 1.77号杆拆除引流线； 2.90号杆拆除引流线； 3.102号杆引流线搭接 | 2026年1月5日 12:00 | 2026年1月5日 14:00 | 马鞍山台变、李打寨1#台变、李打寨2#台变、荒田台变、城墙台变、大岭岗台变、湾子田台变、大关箐1号台变、大关箐2号台变、平场地台变、平头田台变、芹菜塘台变、栗柴坡台变、大岭岗洋火塘台变、高原电力有限责任公司、施甸公路分局、中国铁塔有限公司、新南家庭农场台变
3 | 35kV旧城变 | 10KV045旧城街线 | 旧城乡旧城村集镇安置点1#台变及配套高低压线路、计量装置、接地系统等附属设施迁改 | 2026年1月6日 8:30 | 2026年1月6日 18:30 | 旧城街道1#台变、旧城街道2#台变、旧城街道3#台变、旧城街道4#台变、大湾子田1#台变、大湾子田2#台变、集镇安置点1#台变、集镇安置点2#台变、老城子台变、磨房田台变、施甸县文润种猪养殖场1、施甸县文润种猪养殖场2、施甸县旧城抽水站、老城子养殖合作社、金忠强
4 | 35kV华兴变 | 10KV023保场东线 | 保场山脚支线保场北2号台变线路改迁 | 2026年1月6日 8:00 | 2026年1月6日 20:00 | 保北2号台变
5 | 35kV酒房变 | I段母线（10KV083里强线、10KV084酒房线陪停） | 1.10kV高压开关柜就位； 2.开关柜铜排量测、制作及与10kVI段母线连接 | 2026年1月10日 8:00 | 2026年1月10日 20:00 | 酒房乡里强行政村、酒房乡垭口行政村、酒房乡小寨行政村、酒房乡酒房行政村
6 | 110kV石鼓坡变 | 10KV053城西线 | 施甸县城西防洪沟治理开挖线路改道，将三星村支线G1-6#杆至G55#杆段YJV-3×70mm²入地电缆更换为JKLGYJ-150mm²架空绝缘导线 | 2026年1月15日 9:00 | 2026年1月15日 17:00 | 三棵松1#台变、大麦厂台变、三星村台变、张义海专变、施甸县中医医院施工1#专变、施甸县中医医院施工2#专变、云南龙超建筑有限公司专变、施甸县粮油购销有限公司1#专变、施甸县粮油购销有限公司2#专变