## Sheet1
保山电力龙陵分公司2026年1月1日至1月30日计划停电公告
2025-12-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV腊勐变电站 | 10kVE017白泥塘线 | 35kV腊勐变电站10kVE017白泥塘线197号杆至204号杆线路改造工程(197号杆至204号杆段，电杆组立门杆3基，三联杆1基，单杆5基，共14根电杆，10kV线路架设986米) | 2026年1月1日 8:00 | 2026年1月1日 18:00 | 大窝子变、石头山变(早停晚供)
|  |  |  | 2026年1月2日 8:00 | 2026年1月2日 18:00
|  |  |  | 2026年1月3日 8:00 | 2026年1月3日 18:00
|  |  |  | 2026年1月4日 8:00 | 2026年1月4日 18:00
|  |  |  | 2026年1月5日 8:00 | 2026年1月5日 18:00
2 | 35kV象达变电站 | 10kV174象达线 | 在高山队支线19号杆安装临时跌落式熔断器一组 | 2026年1月2日 12:00 | 2026年1月2日 13:00 | 高山队台变、咕噜河台变、龙陵县泽丰供排有限公司专变、咕噜河水库专变
3 | 35kV象达变电站 | 10kV174象达线 | 新建高山队支线21号杆至29号杆线路及台变 | 2026年1月3日 9:00 | 2026年1月3日 17:00 | 高山队台变（早停晚供）
|  |  |  | 2026年1月4日 9:00 | 2026年1月4日 17:00
|  |  |  | 2026年1月5日 9:00 | 2026年1月5日 17:00
|  |  |  | 2026年1月6日 9:00 | 2026年1月6日 17:00
4 | 110kV镇安变电站 | 10kV028月亮田线 | 将110kV镇安变电站10kV028月亮田线49号杆T接温泉小区跌落熔断器更换为真空断路器 | 2026年1月4日 12:00 | 2026年1月4日 15:00 | 镇北村、小田坝村
5 | 35kV三江口临时变电站 | 10kV461天宁线 | 铁塔公司专变缺陷整改 | 2025年1月4日 13:00 | 2025年01月4日 14:00 | 新火山变、大石包变、三家村变、大园子变、三家村搬迁点变、榨地变、蕨叶坡变、大寨变、上榨地变、雪山变、寸家寨变、刺竹林变、澡塘变
6 | 35kV勐柳变电站站 | 10kVA103赧等线 | 35kV勐柳变电站10kVA103赧等线69号杆与35kV团田变034帕允线牵手联络引流搭接 | 2026年1月8日 15:00 | 2026年1月8日 17:00 | 三垭大田变、河以变、杨明业、龙川江2台
7 | 35kV象达变电站 | 10kV174象达线 | 43号杆安装智能真空断路器一台。42号杆、44号杆安装线路避雷器各一组 | 2026年1月10日 12:30 | 2026年1月10日 15:30 | 象达村（街子1号变、街子2号变、大寨变、街子4号变、李家寨变、许家坡变、意达地产小区1号变、意达地产小区2号变、意达地产小区3号变、象达村高山队变、象达村咕噜河变、象达村崩龙寨变、象达村小石房变、象达村板栗树变、象达村小贡山变、象达村小新寨变、象达村松树寨移民搬迁变、街子5#变、莫再高带锯变、中学变、卫生院变、小新寨移动变、许家坡烤烟、大水田烤烟变、象达中学2#变、新寨烤烟变、达兴牛场变、象达镇敬老院变、象达卫生院2#变、象达轱辘河水库专变、龙陵县象达侨乡投资旅游开发有限公司、龙陵县泽丰供水有限公司木瓜园水厂专变）营坡村（南海寨变、营坡村街子3号变、营坡村松下变）
8 | 35kV象达变电站 | 10kV173朝阳线 | 49-40号杆安装智能真空断路器一台、49-42号杆安装智能真空断路器一台、49-39号杆、49-44号杆安装线路避雷器各一组 | 2026年1月11日 12:00 | 2026年1月11日 16:00 | 迤沙寨村（迤沙寨三角山变、迤沙寨茨竹水变、迤沙寨橄榄坡变、迤沙寨上硝变、迤沙寨龙塘变、迤沙寨付家寨变、迤沙寨上寨田变、迤沙寨三家村变、迤沙寨村迤沙寨变、迤沙寨村匡家寨变、迤沙寨村坡脚变、迤沙寨村河外寨变、迤沙寨甘水田变、迤沙寨马台坡变、迤沙寨村竹寨田变、迤沙寨村秧草塘变、迤沙寨中国铁塔、杨明海变）
9 | 35kV象达变电站 | 10kV176勐蚌线 | 31号杆更换主线真空断路器一台、安装坝头支线智能真空断路器一台、122号杆安装智能真空断路器一台、此杆需要做耐张，47-4号杆更换智能真空断路器一台。29号杆、32号杆、31-1号杆、47-5号杆、121号杆、123号杆安装线路避雷器各一组 | 2026年1月17日 9:30 | 2026年1月17日 14:00 | 赧洒村（赧洒村赧洒1号变、赧洒村赧洒2号变、赧洒村赧洒3号变、赧洒村赧洒4号变、赧洒田边寨变、赧洒杨家寨变、赧洒杨家寨2#变、赧洒移动、黑龙江省华龙建设有限公司云南分公司专变、象达镇段胜江专变)帕掌河村（帕掌河村新田寨变、帕掌河村老寨子变、帕掌河村帕掌河变、帕掌河村张家田变、帕掌河村小梨树变、帕掌河村挂蜂岩变、帕掌河村风草地变、帕掌河村茶厂变、帕掌河村半山变、帕掌河村马鹿塘变、帕掌河村黄梨坡变、帕掌河移动变、帕掌河烤烟房变、中国铁塔公司（帕掌河）、云南交投集团公路建设有限公司（帕掌河大桥）、云南交投集团公路建设有限公司（石桥头））小米地村（小米地村懒板凳变、小米地村小米地变、小米地村大硝河变、小米地村梁江林变、小米地村下寨河变、小米地村良子寨变、小米地村中寨变、小米地村野牛场变、小米地村麻家寨变、小米地村熊坟寨变、小米地村樱桃洼变、小米地村新场河变、小米地村匡曰家变、浙江南源矿建有限公司龙陵分公司专变、云南交投集团公路建设有限公司（懒板凳）、龙陵县象达镇小米地村村民委员会（烤烟房）、龙陵县象达镇小米地村村民委员会（烤烟房）、泰康木业专变）坝头村（坝头村坝头变、坝头村大石头练变、坝头村冷水河1号变、坝头村冷水河2号变、坝头村老寨子1号变、坝头村老寨子2号变、坝头烤烟房变、坝头水库变、龙陵县象达茂盛从干茶厂）勐蚌村（勐蚌村勐堆变、勐蚌村冷水沟变、勐蚌村大湾子沟变、勐蚌村新寨变、勐蚌村勐蚌变、勐蚌村横沟变、中国铁塔公司（勐蚌）、亮山林场（小水井变）、猛堆烤烟变、亮山林场（木瓜树哑口变）、保山浩龙人力资源服务有限公司、龙陵县象达渔业有限公司、象达群田特色农业开发有限公司专变、宏宇专变、龙陵县润淋水利投资有限责任公司（施工1#变、勐蚌村栎果猪养殖基地专变、龙陵县黄山羊核心种养有限责任公司）
10 | 35kV腊勐变电站 | 10kVE018大垭口线 | 35kV腊勐变电站10kVE0178大垭口线80号杆大垭口台变搭火工作 | 2026年1月17日 12:00 | 2026年1月17日 16:00 | 大垭口二号变
11 | 35kV象达变电站 | 10kV178大场线 | 56号杆安装主线智能真空断路器一台、90号杆更换智能真空断路器一台、113号杆安装智能真空断路器一台、需要做耐张。55号杆、57号杆、89号杆、91号杆、112号杆、114号杆安装线路避雷器各一组 | 2026年1月18日 9:30 | 2026年1月18日 14:00 | 朝阳村（百花寨变、大坪子变、红土坡变）邦工村（杨家寨1#变、杨家寨2#变、邦工1#变、邦工2#变、秕谷田变、绿箐变、大香塘变)坡头田村（河外田变）大场村（大场1#变、大场2#变、松坡变、旧寨变、云峰寨变、大坪子#变、大坪子2#变、团坡变、大场村公所变、老地洼变、龙塘变、张家田变、陈家梁子变、核桃坪变、象达洼变、石头沟变）芹菜塘村（芹菜塘变、瓦房田变、马家寨变、芹菜塘村公所变、干哑口1#变、干垭口2#变、芹菜塘移民点1#变、芹菜塘移民点2#变、烂坝寨1#变、烂坝寨2#变）中领岗烤烟房专变、大场村民委员会专变、芹菜塘移动专变、富林木业专变
12 | 35kV河头变 | 10kV184等壳线 | 腾冲市新华乡10kV051太和线与龙陵县35kV河头变10kV184等壳线芒麦支线牵手联络线路架设及“T”接搭伙，架设10kV线路300米（高低压同杆架设） | 2026年1月22日 9:00 | 2026年1月22日 14:00 | 蛮旦1、2号变
13 | 35kV碧寨变电站 | 10kVB105大龙线 | 1、为云南晨锋建筑工程有限责任公司新建专变搭火 2、更换35kV碧寨变电站10kVB105大龙线摆达支线02号杆真空断路器 | 2026年1月31日 13:00 | 2026年1月31日 15:00 | 碧寨村、杨梅田村、中寨村、摆达村、滥坝寨村