## Sheet2
保山电力腾冲分公司2026年2月1日至2月28日计划停电公告
2026-01-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 110kV来凤山变电站 | 停10kV098热海线54号杆真空断路器负荷侧，停10kV098热海线85号杆临时跌开电源侧（56-84号杆停电） | 10kV098热海线56号杆至92结束，分段改造后需要全线贯通，搭接分段引流线 | 2026年2月2日 9:00 | 2026年2月2日 16:00 | 大寨村、刘家寨、罗所冲、蔺家寨沿线用户
2 | 110kV芒棒变电站 | 10kV045杨家河线窜龙支线10-52号杆真空断路器 | 窜龙支线G77号杆更换歪斜横档；萨那木民宿专变10kV引流线搭接；窜龙支线G65号至G80号杆林木障碍清理 | 2026年2月3日 10:00 | 2026年2月3日 13:00 | 澡堂变、那泥坝变、奋基湾变、王朵寨变、新寨田变、靠山牛场专变沿线用户
3 | 110kV固东变电站 | 10kV458顺利线龙塘变支线 | 上村3号变（营商环境业扩工程）架设10kV线路200米，更换18米电杆1基 | 2026年2月3日 11:00 | 2026年2月3日 18:00 | 和平村龙塘1号变
4 | 110kV来凤山变电站 | 10kV093绮罗线11号高压分支箱 | 保山众杰汽车销售服务有限公司腾冲分公司10kV搭接 | 2026年2月3日 12:00 | 2026年2月3日 16:00 | 腾冲英茂腾越汽车销售服务有限公司、腾冲坤能汽车服务有限公司专变
5 | 110kV来凤山变电站 | 10kV099飞虎线10-24号杆后段线路 | 更换热海拾光“T”接真空断路器 | 2026年2月3日 13:00 | 2026年2月3日 16:00 | 鑫源木材厂、张定晗、腾冲县腾越镇元国木材加工厂、腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司（加压站）、云南腾冲杜鹃王房地产开发有限责任公司（绮罗养生园）、云南众越房地产开发有限公司（热海拾光）、腾冲市兴顺生态环境治理有限公司（污水泵站）、下绮罗社区洗脚沟片区等沿线用户
6 | 35kV西源变电站 | 10kV436腾北商场线 | 1.朱琪专变安全隐患整改；2.粮食局片区A地块施工变拆除 | 2026年2月4日 8:30 | 2026年2月4日 13:30 | 翠明园小区、际桓房地产开发公司（腾北商场）、腾冲市建安城乡投资开发(集团）有限公司（粮食局片区A地块施工）、腾冲市城投房地产开发有限公司(粮食局片区B、C地块施工)、玉泉名居、腾越古镇、大合商贸、腾冲鑫稳建设集团有限公司、腾冲市佳家物业管理有限公司、人民商场、腾冲漫居酒店管理有限公司、朱琪、腾冲亿翡翠物业管理有限公司（翡翠古镇一期）、春泉酒店、观音塘社区观音塘小区、花园小区、滨河小区（部分）、天成社区霁虹小区、忠勇路小区（部分）、腾北小区（部分）、文星社区拐角楼小区（部分）、玉泉桥沿线居民用户
7 | 35kV荷花变电站 | 10kV434荷花集镇线雨伞支线10-77号杆跌落式熔断器 | 1、将雨伞1号配电变需由I回线路出线改为II回线路出线，在JP柜里增加0.4KV315A断路器一只。 2、将0.4kV02号杆至02-5号杆LGJ-50/70导线更换为LGJ-150钢芯铝绞线 | 2026年2月4日 9:00 | 2026年2月4日 15:00 | 雨伞1号配电变、梁河县云叶烟农综合服务专业合作社、腾冲市荷花镇雨伞联合小学、腾冲县荷花雨伞玉雕农民专业合作社、云台酒业临时施工变台、张世茂专变
8 | 35kV蒲川变电站 | 10kV495向阳线83号杆真空断路器 | 10kV495向阳线91号杆T云南建投第九建设有限公司（水厂净化水）专变跳线搭火 | 2026年2月4日 12:00 | 2026年2月4日 13:00 | 向阳村、清河村曼海变台、清河集镇2号变台，杨帆公司沿线用户
9 | 110kV曲石变电站 | 10kV041公平线118号杆断路器后段线路 | 10kV041公平线新村支线1号杆安装断路器1台、公平村大村变台更换跌落式熔断器2组 | 2026年2月4日 10:00 | 2026年2月4日 14:00 | 公平村黄土坡、黄花冲、柿子树、大村、新村、坝外2号、上下田边、坝外1号、坝外3号、蒿子坝公变用户，腾翔中药材种植农民专业合作社、赵兴凯、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、杨永耀专变沿线用户
10 | 110kV曲石变电站 | 10kV042江苴线小坝支线5号杆断路器后段线路 | 10kV042江苴线江苴村老纸厂迁移变压器，22号杆至23号杆、29号杆至33号杆、37号杆至39号杆线路清障 | 2026年2月5日 9:00 | 2026年2月5日 19:00 | 江苴村小坝、老纸厂、集镇1号、集镇2号公变用户，腾冲市曲石镇江苴完全小学专变用户
11 | 35kV北海变电站 | 35kV北海变电站10kV042花园线康何支线10-1号杆跌落式熔断器后段线路 | 10kV042花园线康何支线10-6号杆至10-11号杆林木障碍清砍 | 2026年2月5日 9:00 | 2026年2月5日 12:00 | 康何台变
12 | 35kV北海变电站 | 35kV北海变电站10kV041新乐线盈河支线“T”河头分支线10-1号杆跌落式熔断器后段线路 | 10kV041新乐线盈河支线“T”河头分支线10-4至10-5号杆移杆、更换绝缘导线，裸导线更换绝缘导线约95米 | 2026年2月5日 14:00 | 2026年2月5日 18:00 | 李家寨台变、汉坝台变、河头台变
13 | 35kV北海变电站 | 10kV041新乐线代家寨支线10-1号杆跌落式熔断器后段线路 | 10kV041新乐线代家寨支线10-1号杆至10-8号杆林木障碍清砍 | 2026年2月6日 9:00 | 2026年2月6日 13:00 | 代家寨台变
14 | 110kV芒棒变电站 | 10kV045杨家河线62号杆杆上跌落熔断器 | 集镇支线1号杆至10号杆林木障碍清理，清砍距离0.8千米；集镇3号变用户拆旧建新裸导线对房安全距离不足，变压器迁移 | 2026年2月7日 12:00 | 2026年2月7日 15:00 | 集镇1号、集镇2号、集镇3号沿线用户
15 | 110kV曲石变电站 | 10kV041公平线回街支线1号杆断路器后段线路 | 10kV041公平线回街支线1号杆至12号杆、37号杆至43号杆、54号杆至57号杆线路清障，13号杆罐区工程开挖移杆 | 2026年2月9日 9:00 | 2026年2月9日 17:00 | 回街村河头、刘家坝、街子、中酒店、上酒店、山富公变用户，中国铁塔股份有限公司保山市分公司、回街社区牛场、尹其富免烧砖厂专变用户
16 | 35kV界头变电站 | 10k036界新线G7号塔真空断路器后段线路 | 1、10k036界新线49号杆导线开断，并做耐张，安装智能型真空断路器； 2、10k036界新线17号杆至26号杆、29号杆至32号杆树木障碍清砍； 3、10k036界新线41号杆至45号杆扎线绑扎 | 2026年2月9日 10:00 | 2026年2月9日 15:00 | 大园子村-孟家寨2号台变、大园子村-孟家寨3号台变、大园子村-孟家寨台变、大园子村-文化村台变、大园子村-小坡头台变、顺河村-大平地台变、顺河村-大寨台变、顺河村-蔺家寨台变、顺河村-上高桥台变、张家营村-村委会台变、张家营村-董家坡台变、张家营村-吉家小寨台变、张家营村-李家营台变、张家营村-杨家寨台变、腾冲瑞鑫农业科技有限公司、界头社区养牛场、云南红利农业开发有限公司、腾冲越兴建材有限公司、腾冲众聚诚种植专业合作社、腾冲市界头镇张家营社区村民委员会、腾冲市宗盛重楼种植专业合作社、腾冲众聚诚种植专业合作社、腾冲民盛种植专业合作社、腾冲晓春农牧专业合作社等沿线用户
17 | 35kV团田变电站 | 10kV031后库线 | 团田变10kV031后库线与蒲川变10kV497户弄线牵手线路引流线搭接（031后库线主线路88号杆跌落熔断器拆除及91杆安装后库上寨支线跌落熔断器） | 2026年2月26日 9:00 | 2026年2月26日 13:00 | 山新沟变台、小荒田变台、拱竹变台、后库街子变台、后库上寨变台、龙塘变台