## 永昌10kV
保山电力永昌分公司2026年3月1日至3月31日计划停电公告
2026-02-27
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 110kV长岭岗变 | 10kV042龙陵园线104号杆真空断路器 | 胡家中学大门建筑物与158至159号杆10kV、0.4kV线路安全距离不够，需整改： （1）在160号杆（高低压同杆）开设10kV、0.4kV耐张； （2）将158、159号杆顺线路方向分别迁移； （3）将158、159号杆原原10kV、0.4kV直线横档更换为半边横档 | 2026年3月1日 10:00 | 2026年3月1日 13:30 | 胡家抽水站4#变，胡家桥头5#变，胡家一级抽水站，杜家殷官一级抽水站，李明方，胡家桥头烤烟房，胡家街子3#变，胡家南村街子2#变，胡家南村1#变，保山市隆阳区辛街乡人民政府（小沙河一级抽水站）
2 | 110kV辛街变 | 10kV019长岭岗线190-2-1号杆跌落式熔断器 | 190-2-3至190-2-5号杆安全隐患整改： 1、将190-2-4号杆更换为15米电杆并迁移； 2、在190-2-3、190-2-4号杆开设耐张； 3、新架190-2-3至190-2-4号杆JKLGYJ-70导线3*60米； 4、在190-2-4、190-2-5号杆新增拉线共2条。 | 2026年3月1日 14:00 | 2026年3月1日 19:00 | 陶孔胡加坡8#公变
3 | 110kV杏花变 | 10kV037永昌路线森警支线1号杆跌落式熔断器 | 新增变压器立杆、搭头 | 2026年3月3日 13:00 | 2026年3月3日 17:00 | 保山市森林消防支队、通力木制品、（九龙路8号公变）森警旁
4 | 110kV蒲缥变 | 10kV054罗板线134号杆跌落式熔断器 | 10kV054罗板线144号杆至145号杆间新增电杆一根 | 2026年3月4日 12:00 | 2026年3月4日 14:00 | 公变3台（平沟村落水坑4号变、平沟村陡咀小组5号变、平沟村浪洼子6号变）
5 | 110kV杏花变 | 10kV023易乐上苑线易乐上苑3号开关柜 | 线路通道清理，安装真空断路器 | 2026年3月5日 9:00 | 2026年3月5日 12:30 | 保山市委党校、区建设局、悦嘉教育发展投资（保山）有限公司、永昌水业有限公司、保山瑞源水务投资有限公司、（公变）拘留所
6 | 35kV新城变 | 10kV194石头寨线三达地支线8-85号杆真空断路器 | 线路安全隐患整改，三达地支线8-95号杆B相绝缘子扎线断裂导致导线脱落，并对B相导线进行隐患消缺 | 2026年3月5日 14:30 | 2026年3月5日 15:30 | 公变5台（三达地5、6、7、8、9号变），专变12户
7 | 110kV下村变 | 10kV064下村工业园区线惠通路12号开关柜5号出线柜 | 拱北路线路迁改 | 2026年3月6日 13:00 | 2026年3月6日 16:00 | 九州通医药公司（原坤源商贸）、保山市医药有限责任公司、大理万福汽车 销售保山分公司、龙马药业、云南龙马药业有限公司、保山市映山红果蔬开发公司、董氏莲藕产品开发公司、隆阳区民用生活锅炉厂、隆阳栋力铁件加工厂、保山新华肥皂厂、保山联通汽车销售与维修公司、上通汽车销售公司、保山奥通汽车销售服务有限公司、张国艳（原天马源）、回定荣红商贸有限公司、保山英茂悦弛汽车销售服务公司
8 | 35kV瓦房变 | 10kV064白龙井线63号杆真空断路器 | 90号至91号杆、87-1号杆至87-2号线路通道清理 | 2026年3月6日 12:30 | 2026年3月6日 14:30 | 党西村4台公变、水源村7台公变、瓦河村6台公变、大垭口3台公变、浪戛村9台公变、白龙井村8台公变、专变5台
9 | 110kV瓦窑变 | 10kV054中和线中河湾支线32号杆跌落式熔断器 | 线路安全隐患整改，下河湾村中河湾支线32-2号杆至32-4号杆线路改为绝缘线；32-3号杆改成高压偏心横担 | 2026年3月7日 10:00 | 2026年3月7日 15:00 | 公变：下河湾村中和湾公变
10 | 110kV瓦窑变 | 10kV052核桃坪线黑泥凹支线81号杆真空断路器 | 线路安全隐患整改，将黑泥凹支线81-13号杆拆除，移至新建位置组立15m电杆两根 | 2026年3月8日 9:30 | 2026年3月8日 17:30 | 公变2台：毛竹棚村黑泥凹公变、毛竹棚国有林场公变；专变2台：毛竹棚观音寺、保山市万成工贸有限责任公司、
11 | 35kV工贸园区变 | 10kV033下马村线董官9号公变支线 | 董官9号公变变压器迁移 | 2026年3月9日 9:30 | 2026年3月9日 15:30 | 公变：董官9号公变
12 | 35kV瓦渡变 | 10kV075水沟线139号杆真空断路器 | 瓦渡075水沟线与水寨015天井铺线牵手互联工程： （1）T接点位于瓦渡变10kV075水沟村线里水支线196号杆； （2）需新架设10kV线路1.2公里，导线型号JKLGYJ-120，连接水寨变10kV015天井铺线摆菜支线80-83号杆； （3）安装联络断路器1台 | 2026年3月10日 12:30 | 2026年3月1日 17:30 | 公变8台：水沟村熊洞1号变，水沟熊洞安置点1号台变、2号台变，水沟村里水组变，水沟村外水组，水沟村柳树组，水沟村花红树变，水沟村大田组变，水沟村吊水组变
13 | 35kV金鸡变 35kV沙坝变 | 一：金鸡445青华湖线41-1号杆真空断路器 二：金鸡446郑官村线39-1号杆真空断路器 三：沙坝S416板桥集镇西线95号杆真空断路器 | 1、沙坝变S416板桥集镇西线G130号杆安装真空断路器； 2、金鸡变446郑官村线39-19号杆至沙坝变S416板桥集镇西线G129号杆导线展放及电源搭接； 3、沙坝变S416板桥集镇西线G128号杆至G130号杆更换导线； 4、沙坝变10kVS416板桥集镇西线G127号杆解除引流线 | 2026年3月17日 9:00 | 2026年3月17日 18:00 | 一、公变1台:杜家庄公变；专变2台：保山稷穗农业开发有限责任公司、刘伟（原赵银玉）。三、公变1台：板桥3号公变；专变9台：隆阳区永达粮制品加工厂、云南省兽医生物制品研制中心、中普生物制药有限公司、云南绿车网路科技有限公司、保山市盛景域物业管理有限公司、隆阳区鑫旺塑料制品加工厂（原百益和）、云南中石化高速石油有限责任公司、云南千驰能源科技有限公司、保山顺杰置有限公司
14 | 35kV水寨变 | 10kV015天井铺线四川地支线 | 瓦渡变10kV074水沟线与水寨变10kV015天井铺线联络线路搭头 | 2026年3月17日 13:00 | 2026年3月17日 15:00 | 公变5台：杨家地公变、哨头地公变、四川地1号、2号、3号公变
15 | 35kV金鸡变 | 10kV446郑官村线39-1号杆真空断路器 | 1、沙坝变S416板桥集镇西线G130号杆G142号杆导线展放； 2、沙坝变S416板桥集镇西线G142号杆解除引流线 | 2026年3月18日 9:00 | 2026年3月19日 18:00 | 专变1台：保山顺杰置有限公司
16 | 35kV沙坝变 | 10kVS417板桥集镇东线N42-110号杆真空断路器 | 110kV下村变电站新建两回G142号杆N42-97号杆导线展放 | 2026年3月20日 9:00 | 2026年3月20日 18:00 | 公变1台：板桥4号公变；专变3台：保山市隆阳区板桥镇中心卫生院、保山市晋银建材有限公司、保山市东昇木业有限公司（报停）
17 | 110kV下村变 | 10kV079板桥园区线8-1号杆跌落式熔断器 | 将8-1号杆至8-12号塔导线更换为JKLGYJ-150,更换横担金具 | 2026年3月24日 9:00 | 2026年3月25日 18:00 | 公变1台：好善营3号公变；专变1台 ：保山隆阳区金属制品厂